## 課題管理簿
課題管理簿
|  | 2025-06-23 | [12 empty] | ゴールイメージ、何にはねるか、調整要否（先）
外部共有 | 確認 | 期限切れ | 差分 | 今回 | 前回 | 識別番号 | カテゴリ | 件名 | 課題内容 | 論点 | 起票日 | 更新日 | 起票者 | 重要度 | 対応方針 | アウトプット先 | 提示先 | ステータス | 対応G | 分類 | 対応担当者 | 対応期限 (完了予定日） | 完了日 | 対応経緯・進捗状況 | 検討結果（結論） | 備考 （後続課題、関連資料、インプット情報等） | その他内部情報
| － | － | － | 619 | 619 | 1 | NW | NTP設置案について | オンプレミスの環境から直接Time Sync Serviceに同期することはできないため、EC2かECSを配置して中継する必要がある。オンプレミス環境から時刻同期する構成案を比較し、採用方針を検討する | ○ 構成 | 2023-04-17 |  | D基盤 AA | 大 | 左記に記載した課題を解決するために下記のどちらかを採用する。 ①既存EC2が2台以上ある場合、相乗りして2台構成とする(ダミー中間サーバー等) ②既存EC2が1台の場合、DeepSecurityサーバーに相乗りして1台構成とする | 詳細設計書 | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AA | 2023-05-31 | 2023-05-29 | 第２期NWSにおいて、OR/BOR（オンプレミスの環境）からNWSの認証サーバー（AD）に時刻同期していた。 また、第３期NWSでは、住基ネット通信サーバーが特殊サーバー設置環境となり、オンプレミスの環境となる。 上記から第３期におけるオンプレミスの環境（OR/BOR及び特殊サーバー設置環境）からNWSに時刻同期する方法を整理する必要がある。 2023/5/9 AA 5/9(火)にレビュー実施済み。指摘事項をもとに一部資料修正中。 2023/5/17 AA BCさんに修正した資料を連携して返答待ち。 2023/5/22 AA BCさん確認中 2023/5/29 AA BCさん確認済み。 | 2023/5/29 AA 対応方針に乗っ取りEC2案を採用する。
| ● | － | ● | 445 | 448 | 2 | NW | VPCとサブネット、VPC間接続 | ・VPC分割方針について ⇒VPCとサブネットをどの単位で分割するかを検討する。 ・VPC間接続の接続方式について ⇒分割した場合、VPC間の接続方法を検討する。 | ○ NW | 2023-04-21 | 2023-05-17 | D基盤 BB | 大 | ・VPCとサブネットを最小構成とするための条件を明確化し、J-LISなどに調整していく。 ・VPC間通信は量も少ないことからVPCピアリングの構成とする。 | 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 GG | 2023-05-11 | 2023-06-02 | 2023/5/15 VPCとVPC間接続まで完了。サブネットは5/18に説明予定。 2023/05/30 前回修正箇所とサブネットについて説明 | ・X社との調整次第で、VPCは最小構成（コア、IFS、業務・運用支援の３つ）とする。 ・GSSへの接続については、コアとIFSを必ず２つ分割することとする。 ・ダミー系のテスト環境を業務・運用支援VPCと統合する。 ・VPC間通信はVPCピアリングとする。
| ● | － | ● | 555 | 371 | 3 | 【詳細】 NW 申送り | GSSとの接続 | ・接続構成の確認 ⇒GSSと接続する構成の検討とGSSへのヒアリング内容の整理を行う。 ・Route53の連携 ⇒現行で政府共通NWのDNSサーバへ問い合わせていた通信をGSSのRoute53へ問い合わせることを想定している。 GSSへのヒアリング内容の整理を行う。 | ○ NW | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 | 接続構成及びRoute53の連携について課題となる箇所を整理するとともに、想定する接続構成と連携方法（＋ヒアリング内容）をまとめる。 | 外接調整 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：○ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023/5/15 説明完了。修正中。 GSSシェアードアドレスの名前解決方法を調べる。 2023/6/14 外部調整が必要なため、7月末まで期限を延長する。 2023/08/07 GCASアカウントを開いてQA対応。 事前に質問内容をドキュメントと照合しておく。 2023/09/13 質問内容の整理は完了。ガバクラへ質問中。 詳細設計書繁栄対象となる残課題は別だししたためクローズする。 | 2023/09/13 質問内容の整理は完了。ガバクラへ質問中。 詳細設計書繁栄対象となる残課題は別だししたためクローズする。
| ● | － | ● | 478 | 474 | 4 | 【詳細】 NW | 特殊サーバ設置環境（住基、自治体中間サーバ、LGWAN）との接続 | ・接続構成の確認 ⇒特殊サーバー設置環境との接続構成を検討する。 ・論理分割 ⇒住基と自治体中間が特殊サーバー設置環境を経由するため、通信を論理的に分割する必要があるか検討する。 また、必要がある場合、分割する方法を検討する。 ・暗号化 ⇒特殊サーバー設置環境からガバメントクラウドまでの暗号化範囲を明確にする。（L2暗号化で充足しない場合の構成案も検討する） | ○ NW | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 | ・特殊サーバー設置環境との接続、住基ネットとの接続、自治体中間への接続、LGWANとの接続構成を明確化する。 ⇒明確化するうえで、要件定義書（レイヤー２装置の暗号化）の修正箇所を整理する。 ・通信要件を整理し、特殊サーバー設置環境関連の通信方法を明確化し、課題を見えるかする。 | 外接調整 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：○ | 完了 |  |  | D基盤 GG | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023/06/06 執筆完了 6/8にGL Rv実施予定 2023/6/14 外部調整が必要なため、7月末まで期限を延長する。
| ● | － | ● | 486 | 321 | 5 | 【詳細】 NW | 外部接続用IPアドレスの検討 | ・国機関 GSSを経由した国機関等との通信におけるNWS側IPアドレスの検討を行う。 ・LGWAN（自治体中間サーバ） LGWANを経由した自治体中間サーバーとの通信におけるNWS側IPアドレスの検討を行う。 | ○ NW | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 | 各機関との接続に関する前提事項を示し、実現案をお客様にご確認頂いたうえで、各機関との接続調整の合意を頂く。 | 外接調整 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：〇 | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023/5/22 資料作成中 2023/5/25 Rv実施。コメント吸収中。 2023/6/14 外部調整が必要なため、7月末まで期限を延長する。 2023/09/13 GSSはADCリソースでFQDNとGNETアドレスを持つ。GNETアドレスはエイリアスレコードでNWSのNLB宛に通信していただく想定とする。 自治体中間向けにはNLBでIP固定化するが、名前解決方式でアクセスしていただけないか（その場合は3AZでの負荷分散が可能となる）調整する必要がある認識。
| － | － | － | 461 | 461 | 6 | NW | プロキシサーバについて | ・マネージドサービスまたはECS化検討 ⇒AWSマネージドサービスではリバースプロキシ（URIごとの振分け）を実現できるサービスが無いため、プロキシをEC2で立てるのか、ECCSでApacheを置けばできるのか、実現性の検討含めて構成を調整していく。 ・流量制御 ⇒流量制御機能が実現できるサービスがAWSに無いため、第二期同様に実現する場合どのように実現するか検討する。 | ○ 構成 | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 | ・ゴールイメージ LGWANとの調整 ・調整要否 要 サーバーでのセッション分割についてLGWANと要調整 | 外接調整 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：- ・外接調整：○ | 完了 |  |  | D基盤 II | 2023-05-15 | 2023-05-15 | プロキシサーバー・Webサーバーを第三期ではEC2,コンテナ,サービスのどの方法で実現するのかを検討する。 5/11(木)に基盤内定例検討会にてレビュー済み。 5/15(月)修正済み。 | サービスを利用する方針で決定となったが、 外部機関との打ち合わせが必要。
| ● | － | ● | 649 | 517 | 7 | 【詳細】 NW | OR/BORとの接続について | ・接続方法について ⇒OR/BORから運用VPCへの暗号化を終端する場所が、設計書上DWGWのVIFとなっている。 運用VPCで終端することはできないのか。基プロの2面配置の検討と一緒に進めていく。 （現在の構成だと、特殊サーバ設置環境（東・西）、OR/BORとVPNを張る運用VPCにはVIF（正確にはDXFGWにあるVIF）が4つ必要になる。） ・LGWAN端末の接続について ⇒LGWAN端末からの名前解決要求はLGWAN DMZに配置する基プロに投げたいが、OR/BORからの通信は先ず運用VPCに入る。VPCピアリングでは2Hop通信ができないらしい。実現方法を検討する。 ・OR/BORからの住基ネット通信サーバへのログインについて ⇒運用VPCに踏み台サーバを置くのか。認証方式の決定次第、NW観点で経路や接続方法などを検討する。 | ○ NW | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 |  |  | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-09-13 | 2023/5/22 資料作成中 2023/6/14 開発環境との接続含めて様とも検討するため、対応期限を8月末に延期する。 2023/09/13 業務・運用支援への通信は、VPNはTGWで終端する。SSLはALBで終端する。職員認証サーバーにプロキシ機能を持たせることで2Hopは解消済み。住基ネット通信サーバーへの通信においては、認証チームでの検討となる想定だがと意識を合わせておく。
| ● | － | ● | 269 | 266 | 8 | 【詳細】 NW | DNSの名前解決について | ・LGWAN及び政府共通NWの名前解決方法について ⇒第二期では、LGWANと政府共通NWに同じFQDNを問合せ（DNSの名前解決要求）に対して異なるIPが返却されていた。 第三期では、当該通信をどのように実現させるのか検討する。 | ○ NW | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 |  | 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：○ | 完了 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 5/22 資料作成中。 5/30 Aさんに資料展開済み 2023/6/14 外接調整が必要な内容のため、対応期限を8月末に変更する。
| ● | ● | ● | 163 | 164 | 9 | NW | 移行に関する検討 | ・接続方法について ⇒移行回線を利用した通信について、要件を整理し、接続方法を検討する。 | ○ NW | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 |  | 要件定義書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：○ | 対応中 |  |  | D基盤 II | 2023-10-31 |  | 6/8 着手 移行回線の調整がはじまるまえまでに検討を終えておきたいため、9月末までとする。
| ● | － | ● | 333 | 327 | 10 | 【詳細】 NW 申送り | DR方式（NW） | ・各外部機関との接続切替方法について ⇒MC/BCのDR後の接続切り替え方法を検討する。（外部機関にどう問い合わせてもらうのか含め） ⇒DX+TGWでの外部接続は、DR後にどう繋がるのか（DXGW上でのCIDRの選択やルーティングなど）。（6月～最終的な決定を各機関とも調整）。 →208に統合 | ○ DR | 2023-04-21 |  | D基盤 BB | 大 | ・東京Regionと大阪RegionでIPを同じにする場合と、異なるIPとした場合の課題を整理する。 ・DR発動時のネットワーク切替え方式を各外部機関ごとに検討しておく。 |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：○ | 完了 |  |  | D基盤 GG | 2023-08-31 |  | 2023/6/14 外部調整が必要なため、仮置きで8月末に延長する。
| ● | － | ● | 338 | 245 | 11 | アーキテクチャ | 【詳細】 EC2、コンテナの対象確定 | 3末のAWS検討結果で仮置きしているサーバ等があるため、明確化する必要がある。 | ○ 構成 | 2023-04-19 |  | D基盤 CC | 大 | 3末時点でEC2、コンテナとしているサーバ等について、一覧化する。 その内容を、設計連絡票を通し、各社にEC2/コンテナの判断について、回答をいただく。 その結果を受け、EC2、コンテナ一覧を最新化する。最終的に要件定義書委、システム基盤詳細設計書に反映する。 | 要件定義書 システム基盤詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 TT、OO | 2023-08-20 | 2023-09-07 |  | 2023/10/3OO「S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_別紙2.4-2サービス・ソフトウェア搭載構成一覧」に取り込み済。2023/9/7GLRv完了
| ● | － | ● | 334 | 127 | 12 | アーキテクチャ | 使用する外部Saasの明確化 | 3末時点で確定しているのはDeepSecurityのみ。 それ以外に利用する外部Saasはないか確認及び確定する。 | ○ 構成 | 2023-04-19 | 2023-07-28 | D基盤 CC | 大 |  |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023/6/26OO 【要件定義書】論点0018で審議。要件定義7章表7.1-6各種ソフトウェアの概要 で整理。外部SaaSはDeepSecurity のみ。 2023/7/28OO インターネット接続の可否がお客様回答待ちなので、ペンディング。 | 2023/10/3OO「S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_別紙2.4-2サービス・ソフトウェア搭載構成一覧」に取り込み済。2023/9/7GLRv完了
| ● | － | ● | 433 | 235 | 13 | アーキテクチャ | 【詳細】 使用するソフトウェアの確定 | 3末時点でAWS検討結果を踏まえ、一部仮置きしている使用ソフトウェアについて、明確化する必要がある。 | ○ 構成 | 2023-04-19 | 2023-07-28 | D基盤 CC | 大 | 3末時点のAWS検討結果を一覧化する。 その内容を、設計連絡票を通し、各社に利用ソフトウェアの過不足の確認を行う。 その結果を受け、使用サービス一覧を最新化する。最終的には要件定義書、システム基盤詳細設計書に反映する。 | 要件定義書 システム基盤詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023/6/26 OO 【要件定義書】論点0018で審議。要件定義7章表7.1-6各種ソフトウェアの概要 で整理。 2023/7/28OO 【詳細設計書】オンプレ環境、端末等は未確定。各社に過不足確認が必要。 | 2023/10/3OO「S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_別紙2.4-2サービス・ソフトウェア搭載構成一覧」に取り込み済。2023/9/7GLRv完了
| ● | ● | － | 293 | 293 | 14 | アーキテクチャ | 【詳細】 使用するサービスの確定 | 3末時点でAWS検討結果を踏まえ、一部仮置きしているサービスについて、明確化する必要がある。 | ○ 構成 | 2023-04-19 |  | D基盤 CC | 大 | 3末時点のAWS検討結果を一覧化する。 その内容を、設計連絡票を通し、各社に利用サービスの過不足の確認を行う。 その結果を受け、使用サービス一覧を最新化する。最終的には要件定義書、システム基盤詳細設計書に反映する。 | 要件定義書 システム基盤詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 WW | 2023-08-20 |  | 2023/05/18 AWS検討結果を一覧化。内部レビュ実施。 レビュ結果を受け、アウトプットとして利用できる形に修正中。
| ● | － | ● | 1309 | 838 | 15 | 【詳細】 CICD | 開発環境とガバクラ環境の通信可否 | ・課題 開発環境とガバクラ環境の通信可否を明らかにする。 ・背景 開発環境→ガバクラへECRのレプリケーションが許されるのか？セキュリティの観点から、開発環境アカウントがガバクラのアカウントに対して通信を許可してもらえないかもしれない。 ・問題点 許可されない場合、開発環境等で作成したコンテナのデータが持ち出せないため、ガバクラ環境のどこかで再ビルドする必要があり、CICDの構成に影響する。 開発環境とガバクラ環境の通信可否について確認し、確認結果に対応した設計を行う。 |  | 2023-04-17 |  | D基盤 DD | 大 | ・ガバクラ環境に対する通信のセキュリティ要件を整理する ・適用予定のCICDアセットが持つ通信要件を確認する | 個別資料 CICD構成図（作成中） Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 DD | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 論点0038とインターネット接続の調整により、AWSサービス間の通信は可能だが、AWSサービスからインターネット接続は不可となった。 2023/7/20 開発環境からガバクラへの接続時にインターネット接続が発生する点について、論点「インターネット接続について」の中で顧客調整中（Bさん対応中）。設計・開発はインターネット接続が許可される前提で進めるが、不可の場合の構成案も平行して作成しておく。論点の対応が長引いているため期限延伸。 CICDの構成全般については論点0038で説明予定。 2023/6/30 ガバクラ環境に対してインターネット接続の可否は平行線になっている。お客様に対して許可を得る会議をしたが返答はなかったので難しい可能性が高い。7/7再度会議予定。 2023/06/15 統クラ環境の構成検討の中で検討を行うため、6月末に期限を変更 2023/06/12 別件にてNWSのインターネット接続可否についてお客様へ説明中。調整結果に従う。 2023/05/22 三期要件定義書にCICDについての項目が無いことから、論点についての課題からは除外（F列から〇を削除）。 技戦が用意しているCICDアセットとこれまで検討してきたCICDの構成案等をマージした現在までの検討案を資料へまとめ、他に課題が無いか、今検討できる項目は無いかを整理する。 2023/04/26 資格管理システムが先行して検討している可能性あり。技戦がPCS、ガバクラ含めAWSの構成をどうするか検討できる部隊として相談できる見込みのため、参加頂いた後に相談して進める。 AWSからの回答は特に参考となる情報なし。 2023/04/24 資料作成してAWSへ質問中。 2023/4/19 ECRはクロスアカウント可能なため、AWSから出た設計をベースに案を図示してAWSプロに質問する。資料作成中。 | 2023/07/20 論点0038で管理するため本課題はクローズ
| ● | － | ● | 484 | 339 | 16 | 【詳細】 CICD | デプロイの承認方法 | お客様とのやり取りに影響するため、基盤、業務のデプロイ作業について、お客様に承認頂く方法を明確化する必要がある。 |  | 2023-04-17 |  | D基盤 DD | 中 |  | Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：- ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 DD | 2023-08-31 | 2023-04-26 | 2023/9/28 論点0038の資料で整理。 2023/06/15 ガバクラ環境へ構築する内容を検討・設計するフェーズで決定するため期限を延伸 2023/04/25 内部で検討会実施 2023/4/19 方針未確定。内部で要検討。CICDの課題というより運用の課題か？ | 2023/07/20 論点0038で管理するため本課題はクローズ 2023/6/12 お客様からの承認は会議体などとして決めるものであり、運用設計の中で決めるもの。 CICDの処理の中にでの「承認」はCICDパイプラインの設計を行う際に決定すればよいため、課題ではない。
| ● | － | ● | 787 | 545 | 17 | 【詳細】 CICD | デプロイ方式 | コストに大きく影響するため、CodeDeployが行うデプロイ方式を決める必要がある。 |  | 2023-04-17 |  | D基盤 DD | 大 | ローリングとB/Gの案について、それぞれの仕様や制約を整理し資料へまとめ、どちらを採用するか内部検討し決定する。 | 個別資料 デプロイ方式.pptx Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AA | 2023-08-31 | 2023-05-12 | 2023/9/28 論点0038の資料で整理。 2023/06/15 PCS環境へ構築する内容を検討・設計するフェーズで決定するため期限を延伸 2023/4/25 AA B/Gデプロイできない条件などないかを調査済み。 特段制約などはないがLB等が必要になる。 2023/5/9 AA EC2とECSにおけるデプロイ方式についてパワポ資料に整理してDDさんに連携済み。 2023/04/26 環境の構成、コストに影響するため重要度を中→大に変更。 2023/4/19 基本的にB/Gを採用するが、構成によっては採用できないサーバー・サービスが出る可能性がある。B/Gを使用する際の条件を確認し、採用できる対象の構成を明らかにし資料へまとめる。 | 2023/07/20 論点0038で管理するため本課題はクローズ B/GデプロイにはLBが必須。LBを使用しないデプロイ先のECS・ECRが存在する場合はローリングデプロイを行う必要がある。
| ● | ● | － | 359 | 359 | 18 | CICD | ブランチ戦略 | ブランチ戦略を決定し、構成管理対象資材の管理方法を決める必要がある。開発開始前までに決めないと開発に影響が出るため、他の検討項目より先行して決める必要がある。 |  | 2023-04-17 |  | D基盤 DD | 大 | 2023/4/19 内部メンバーで相談して案を整理し図示する。2期でやっていたこと、3期でやるべきことをCAチームと相談する。 |  | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：- ・外接調整：- | 対応中 |  |  | プロ推（AZ、BA） | 2023-08-18 |  | 2023/06/15 プロ管Gのタスクとして認識されWBS上で管理される見込み。タスクとして計上されたことが確認出来たらクローズする。 2023/04/26 基本的に二期で採用されていたコード昇格モデルを踏襲する。以下2パターンのどちらか。 ・開発環境→ガバクラ環境 ・開発環境→改修確認環境→本・接検環境
| － | － | － | 170 | 170 | 19 | アーキテクチャ | 基本プロトコルサーバ設置案 | 基本プロトコルサーバに搭載されている各機能のサービス化・コンテナ化・EC2化の検討 | ○ 構成 | 2023-04-18 |  | D基盤 EE | 大 |  |  | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：- ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 EE | 2023-05-11 | 2023-05-09 | 2023/4/25 EE 内部Rv完了済。4/27(木)の基盤定例検討会にて提示予定。 | 2023/5/9 EC2での構築とする。
| － | － | － | 156 | 156 | 20 | アーキテクチャ | CRLサーバ設置案 | CRLサーバのサービス化・コンテナ化・EC2化の検討 | ○ 構成 | 2023-04-18 |  | D基盤 EE | 大 |  |  | ・各G内：済 ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：- ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 EE | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023/4/25 EE 内部Rv完了済。4/27(木)の基盤定例検討会にて提示予定。 | 2023/5/9 コンテナでの構築とする。
| ● | － | ● | 759 | 617 | 21 | 鍵管理 | 暗号鍵を業務利用する際の構成について | 暗号鍵を業務処理で利用する際の構成が未確定。 2023/4/19時点では、PJ内部で「AWSのNitro Enclaves＋KMSを使用する」という方針のみが決定しており具体的な構成が未決定。 【業務処理で利用される暗号鍵】 ①XXXX鍵 ②YYYY鍵 ③ZZZZ鍵（公開鍵・署名鍵） ※①は共通鍵。②は公開鍵のみ。秘密鍵は削除済み。 | ○ 鍵管理 | 2023-04-19 | 2023-07-21 | D基盤 FF | 大 | 下記2つの対応が考えられる。 ④「AWSのNitro Enclaves＋KMS」を利用するというPJ内部の方針に合わせて、具体的な業務鍵利用の構成を検討する。 ⑤業務鍵利用の構成に合わせて、鍵の移行やアクセス制御について整理する。 | ・要件定義書(鍵管理編) | ・各G内：2023/6/13 ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：2023/6/19 ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-07-31 | 2023-07-21 | 2023/7/21 FF 様より要件定義完了の承認を頂いたためステータスを「対応中」→「完了」に変更。 2023/07/20 FF 要件定義の論点「設-論-0005」にて、第三期の鍵管理の構成について説明中。 2023/6/15 FF SWA、AWSプロと鍵利用の処理方式について認識合わせを行った。 鍵移行について移行Gと認識合わせを行った。 PoC4でも参考資料とするため、内部資料の更新をなる早で進めていく。 2023/04/20 FF 業務鍵利用の構成について、方向性は固まったため、4/25の基盤定例検討会に提示しfixできたら鍵のアクセス制御や移行について検討する予定。 | 2023/7/21 論点資料にて提案していた構成にて確定。 詳細は論点資料を参照。 Box\第三期設計開発\20_要件定義\03_論点資料\設-論-0005 | 【格納先パス】 Box\第三期設計開発\02_事前検討\基盤\20_課題検討\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について 【ファイル名】 NitroEnclavesの業務鍵管理について_rX.pptx ├④「２．業務処理における鍵利用について」 └⑤「４．第三期NWSの業務鍵のアクセス制御について」
| ● | － | ● | 782 | 779 | 22 | セキュリティ | 業務画面の認証方式について | 業務画面の認証方式が未確定。 AWSプロフェッショナルサービスで相談を持ち掛けたが、AWSサービスでは現行と同様の画面認証を実現することは不可能であるとの結論となった。 | ○ 認証 | 2023-04-19 | 2023-05-17 | D基盤 FF | 大 | 下記3案が考えられる。 ①現行踏襲（SECUREMASTER） ②別製品に移行（Keycloak等） ③AWS Cognito（※） ※2023/4/19現在、大阪リージョン未提供だが、大阪リージョンでの提供に向けた開発計画が進んでいる模様。もし大阪リージョンで提供開始されたら選択肢の1つとなる。 | ・要件定義書（業務編） ・機能詳細設計書（画面系機能） AP基盤（画面系）方式設計 | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-05-30 | 2023-05-17 | 2023/5/17 FF Red Hat SSO製品に関する契約をRed Hat社と行う予定と伺った。 Red Hat SSOのサポートを受ける場合、EC2にRHELをインストールしてRed Hat SSOをインストールするか、OpenShiftコンテナにRed Hat SSOをインストールする構成となる。 Red Hat SSOの担当者は調整中とのこと。担当者が決定後、Red Hat SSOのユーザIDプールの構成等を認識合わせて、「設-内課-0023」着手予定。 2023/04/14 FF Red Hat社と業務画面認証についてオンライン会議を実施。 Red Hat SSO（KeycloakのRed Hat製品版）の有識者にNWSの画面認証の要件を説明し、実現可能性は問題ないとのことだったので見積り依頼。 基盤定例検討会でRed Hat社とのやりとり進捗を確認していく予定。 | 2023/5/17 FF 業務画面の認証は、「Red Hat SSO」を使用する。 | 【格納先パス】 Box\第三期設計開発\02_事前検討\基盤\20_課題検討\設-内課-0022_業務画面の認証方式について 【ファイル名】 【認証認可】運用および業務画面の認証・認可方式について_rX.pptx
| ● | － | ● | 597 | 450 | 23 | 【詳細】 システム認証基盤 | 【詳細】 認証基盤の構成について | OR/BORの端末ログイン、基盤運用ユーザー、業務運用ユーザーの認証・認可を行うための、認証基盤の構成やアカウント管理の構成が未確定。 | ○ 認証 | 2023-04-19 | 2023-06-07 | D基盤 FF | 大 | 下記の認証における構成、アカウント管理の検討を行う。 ①OR/BORの端末ログイン ②基盤運用ユーザー ③業務運用ユーザー | ・要件定義書(基盤編) ・システム基盤詳細設計書 システム構成詳細設計 認証基盤 | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 YY D基盤 FF | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023/09/1 FF 「設-論-0049」の顧客説明完了。本件クローズとする。 2023/08/29 FF 「設-論-0049」の顧客説明（2023/9/1予定）が完了すれば、本課題も完了予定。 2023/6/15 FF 現時点の認証基盤の想定について、内部検討資料に反映済み。 2023/4/24 FF 認証方式については下記の通り。 業務運用ユーザー認証方式が確定するまではペンディング。 ①OR/BORの端末ログイン ⇒未定 ②基盤運用ユーザー ⇒IAM・MFAによる認証。 ③業務運用ユーザー ⇒Red Hat SSO／SECUREMASTER | 「設-論-0049」に認証基盤の構成を記載。 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230901_第21回 | 【格納先パス】 Box\第三期設計開発\02_事前検討\基盤\20_課題検討\設-内課-0023_認証基盤の構成について 【ファイル名】 認証基盤について_rX.pptx
| ● | － | ● | 803 | 770 | 24 | コンテナ | dockerコンテナのベースイメージ（AL2023）取得方法について | 三期NWSで使用するdockerコンテナのAmazon Linux 2023（AL2023）ベースイメージをどのように取得するのか検討が必要。 AL2023のコンテナイメージはECRパブリックにて提供されているが、ECRパブリックからコンテナイメージを取得するにはインターネットアクセスおよびdocker環境が必須。 |  | 2023-04-19 | 2023-05-16 | D基盤 FF | 中 | 下記3つの対応方針が考えられる。 ①Dの開発環境（開発BXO端末）にdocker環境を構成し、ECRパブリックへのインターネットアクセスを許可する。 ②AWS環境（PCS環境）にdocker環境を構成し、ECRパブリックへのインターネットアクセスを許可する。 ③CodeBuildを使用する。 | ①の場合、 ・運用設計書 ②の場合、 ・システム基盤詳細設計書 ・運用設計書 ③の場合、 ・システム基盤詳細設計書 ・運用設計書 | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 FF ⇒DD、AA | 2023-08-31 | 2023-05-24 | 2023/5/16 FF 担当者変更（FF⇒DD、AA）。③CodeBuildパターン追加のため、基盤定例検討会への提示はリスケ。 2023/04/24 FF Docker Desktopのライセンスを購入してもらう方向で基盤定例検討会に付議予定。 2023/5/24 AA CodeBuildを用いたベースイメージの取得方法に関する資料を追加して内部検討会でレビュー済み。一度基盤検討会では話を出しているので一旦基盤検討会はしない方針になる。 | 2023/07/20 論点0038で管理するため本課題はクローズ CodeBuildを用いた場合のベースイメージ取得についてNetworkFirefallで制御が可能だとわかり３つ目の案として採用になる。 3つの案のうちどれを使用するかはCICDアセットを踏まえて検討 | <資料格納先パス>\コンテナ作成環境について_rX.pptx
| ● | － | ● | 552 | 351 | 25 | 鍵管理 | キーセレモニーについて | 二期NWSから三期NWSへの鍵移行、キーセレモニーの具体的な作業内容を整理し、顧客作業が発生するのであれば作業依頼内容を報告する。 | ○ 鍵管理 | 2023-04-19 | 2023-07-20 | D基盤 FF | 大 | ①顧客対応内容を整理。 現状、下記の顧客作業が発生する見込み。 ・第二期NWSのHSMサーバーへのログイン ・第三期NWSのマスターキー作成 ②鍵移行の実現可能性を確認する。 ③鍵のUSB移行の詳細を検討する。 | ・要件定義書(鍵管理編) ・移行計画書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○（移行） ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 AD、EE、FF | 2024-03-31 | 2024-04-15 | 2024/4/15 FF 移行実施要領の作成、顧客提示完了したためCLOSE 2023/11/27 FF 移行計画書の鍵移行に関する論点を顧客説明実施。次は、2024/1～2024/3に移行実施要領の検討対応予定。 2023/07/20 FF 鍵移行の実現可能性について確認し、要件定義の論点「設-論-0005」にて、鍵移行の概要および様に依頼する想定作業を報告。 2023/6/15 FF 移行Gと鍵移行の認識合わせを行い、USBでの移行の方針となった。 2023/04/24 FF 現状のキーセレモニーの流れについて資料に整理したため、基盤定例検討会に付議する予定。 |  | 【格納先パス】 Box\第三期設計開発\02_事前検討\基盤\20_課題検討\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について 【ファイル名】 NitroEnclavesの業務鍵管理について_rX.pptx └⑤「３．第二期NWSからの業務鍵移行について」
| － | － | － | 108 | 108 | 26 | アーキテクチャ | オンプレのDR設計 | オンプレのDR方式について、特殊サーバ事業者と擦り合わせを行い、決定する。 | ○ DR | 2023-04-19 |  | D基盤 CC | 大 |  | システム基盤詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：○ | 完了 |  |  | F（要調整） | 2023-05-30
| － | － | － | 288 | 288 | 27 | アーキテクチャ | RTO/RPO踏まえた復旧シナリオの確定 | 現行のRPO(12時間)、RTO(24時間)はオンプレベースなので、見直される可能性あり。 要件を踏まえるとバックアップ、リストア方式だが、可能性を考慮し、DBのみAuroraのグローバルデータベースとする「パイロットライト」の方式で仮置きしているが、お客様との要件に関する確認が必要。 | ○ DR | 2023-04-19 |  | D基盤 CC | 中 | RTO/RPOの要件に関して、お客様に確認する。それを受け、バックアップ、リストア方式とするか、パイロットライト方式とするか確定する。 | 要件定義書 システム基盤詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F（要調整） | 2023-05-30
| ● | － | ● | 301 | 302 | 28 | NW | 回線接続のリードタイムについて | プロジェクトを進めるうえで、回線接続するリードタイムをおさえておき、計画通りに環境構築が進められるようにする。 |  | 2023-04-24 | 2023-06-14 | D基盤 GG | 中 | 各本番環境で利用する回線及びテスト環境での経路を考慮して各回線のリードタイムを調査し、期限感を計画にプロットする。 | 外接調整 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 GG | 2023-06-30 |  | 2023/06/14 資料作成完了、D基盤内で調整していけばいいため、GLとスケジュール調整して意識合わせしていく。 2023/6/15 期限を特殊サーバー等提供事業者等の調整に向けた期限感（6月末）に修正しました。
| － | － | － | 245 | 245 | 29 | DR | DR環境の性能要件 | AWS環境となり、DR環境に関する性能要件に関しての変更有無と変更となる場合のリソース、構成について、お客様と調整が必要。 ※二期要件定義書では、下記のように定義されていた。 性能の一部について、本番環境の半分の業務量を処理できる規模とし、DR時は対通常性能比率(0.25)の拡張リソースを用いて、コスト削減効果を最大化する対通常性能比率（0.5）の縮退構成とする。 | ○ DR | 2023-05-11 |  | D基盤 CC | 大 |  |  | ・各G内：－ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F（要調整） | 2023-05-30
| ● | － | ● | 90 | 91 | 30 | 全体構成 | 論理装置名の検討 | サーバ名、ホスト名などの名称、規約変更について確定させる。 |  | 2023-06-01 |  | D基盤 HH | 小 |  |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ |  |  |  | HH | 2023-07-14
| ● | ● | － | 301 | 301 | 31 | 性能・拡張性 | 流量制御とオートスケールについて | コア及びIFS集約ASPにおける電文受信において、流量制御の実装方法及びオートスケールを考慮して、APへの負荷を制御する必要がある。 また、電文送信においても第二期のマイナポトラブル時のように、一機関のレスポンス遅延により、他機関への電文送信が影響を受けないように考慮する必要がある。 |  | 2023-06-16 |  | D基盤 GG | 大 | 基盤及び基盤側での実装方法を検討する。 | 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 対応中 | D基盤 GG | 2023-07-28 | GG | 2023-07-28 |  | 2023/6/16 電文送信において、流量制御を実装する場合、Nginxでプロキシサーバーを変更しなければならない可能性がある。
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 292 | 32 | 【詳細】 CICD | 資材移行方法について | 統合開発クラウドからガバクラCICD環境への資材移行の方法について検討する。 |  | 2023-06-23 |  | D基盤 AA | 大 | 以下2点から選択する。 ①gitlab runnerからcodecommitにコミットする。 ②ガバクラCICD環境にCodebuildを追加で設けてgitlabからプルする。 | 個別資料 CICD構成図 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | DD、AA | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 論点0038とインターネット接続の調整により、AWSサービス間の通信は可能だが、AWSサービスからインターネット接続は不可となった。 2023/6/30 インターネット接続が厳しそうなので資材移行方式については再度技戦さんに相談 2023/6/23 課題に計上。 単純なレプリケーションだとログ情報などもレプリケーションしてしまうので他の案を検討する必要がある。対応方針の①②のどちらかを選択する方針で検討中。 | 2023/07/20 論点0038で管理するため本課題はクローズ
| ● | － | ● | 587 | 293 | 33 | 【詳細】 CICD | デプロイするサービスについて | CICDでデプロイする対象は何があるかを整理する。 特にソースコードを含むEC2やlambdaがCICDによるデプロイ対象なのか、対象ならばどのようにデプロイ（リリース）するのかを検討する。 |  | 2023-06-23 |  | D基盤 AA | 大 | クラウドサービス一覧を確認の上、どのようにリリースするか技戦と相談して決定する。 | 個別資料 CICD構成図 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | DD | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 詳細設計書で整理。 2023/6/30 TX内部検討会で確認したところEC2とlamdbaもCICDによるデプロイ対象なのではないかという結論になる。Lambdaは業務Gさんに確認が必要。 2023/6/23 課題に計上。 EC2に関してはアップデートする際に停止が必要な場合、業務に支障がないようにする方法及び誰が検討することなのか把握する必要がある。 |  |  | ・EC2 運用保全サーバー CRLサーバー★ 基本プロトコルサーバー★ ダミー中間サーバー HSMサーバー ・lambda
| ● | ● | － | 191 | 191 | 34 | CICD | DBへの初期データの投入について | DBへの初期データの投入手段を検討する。 |  | 2023-06-23 |  | D基盤 AA | 大 | 業務に確認の上、どのようにリリースするか技戦と相談して決定する。 | 個別資料 CICD構成図 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | DD | 2023-08-31 |  | 2023/6/23 課題に計上。 DBへのデータ投入がCICDの仕組みによるリリースで行われる必要があるのか、業務Gへ確認する。
| ● | － | ● | 207 | 0 | 35 | 【詳細】 NW | LGWAN回線の同時接続有無(第二期と第三期)について | LGWAN回線については、二期と三期で回線を共有することになる。同時接続有の構成とするのか無しの構成とするのか検討する |  | 2023-06-28 | 2023-07-14 | D基盤 II | 中 | PJ内会議にて付議し、PJ内での合意を取る | 特殊サーバー等設置事業者との調整事項一覧 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：〇 | 完了 |  |  | GG、BB、II | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023/7/14 特殊サーバー等設置事業者に連絡済み。 | 同時接続有りの結論となった | 設-内課-0004 特殊サーバ設置環境（住基、自治体中間サーバ、LGWAN）との接続
| ● | － | ● | 310 | 0 | 36 | 【詳細】 ドキュメント | 最新の外部ドキュメントについて | 名前解決や時刻同期等でLGWANを使用する際の規約を記載した「統合行政ネットワークASP 技術仕様書」等の最新のドキュメントについて展開頂きたい |  | 2023-07-03 |  | F基盤 JJ | 中 | 基盤管理様にBoxの所定のフォルダに格納いただく。 詳細設計書の執筆を行う際に参照する。 | - | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | 基盤管理 | 2023-08-10 | 2023-08-21 | 7/27 F基盤 検討した結果、詳細設計書の0.5版を執筆するうえではなくても大丈夫だが、 ドキュメントとしては展開頂く必要あり 8/1 F基盤 D社C様にて入手方法を確認中 8/9 F基盤 顧客依頼済、入手次第連携(BEGL) 8/18 資料受領
| ● | － | ● | 494 | 0 | 37 | 【詳細】 全体構成 | 製品のバージョンについて | 製品のバージョンについて決定する必要がある。 |  | 2023-07-03 |  | F基盤 JJ | 大 | 基盤管理様に方針又は実際に検討して確定したバージョン情報について展開いただく。 ※バージョンが確定しないと、詳細設計書の課題抽出で影響がある可能性あり | 詳細設計書 ソフトウェア搭載構成一覧 ※現行では「S-12-DD-NS-0015_システム基盤詳細設計書_別紙9.3ソフトウェア搭載構成一覧_Ver01.08.xlsx」 | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：- | 完了 |  |  | 基盤管理 | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 7/27 F基盤 D社様から情報展開または各社へのヒアリングがある想定 →RHELやAuroraは国機関とバージョンを合わせる必要がある想定 8/16 F基盤 仕様管理様から設連依頼あり。ただしRHEL9については他ミドルに影響がありそうであったため、仕様管理様へ逆展開。 9/4 F基盤 三期-設連-2023-0035_ソフトウェアのバージョンについて にて、各種バージョンが仮fixされている。 仕様管理様でとりまとめており、F基盤の手から離れているため本課題としてはクローズとする。
| ● | － | ● | 220 | 0 | 38 | 【詳細】 DR | DR方式の決定 | 第三期NWSにおけるDR方式を、コスト面での優位性のあるバックアップリストア、パイロットライト方式を軸に検討する。 |  | 2023-07-04 |  | F基盤 KK | 大 | 詳細設計工程以降で以下の要素を精緻化する。 ①RTOに対する切替時間 ②コスト ③データ整合性 | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 | 2023-08-21 |  | 2023/07/18 設-内課-0113と統合 | 2023/07/18 設-内課-0113と統合
| ● | － | ● | 457 | 0 | 39 | 【詳細】 DR | DR方式設計に伴うデータ整合性の担保について | 3期NWSにおけるデータ整合性の担保について、検討する。 |  | 2023-07-04 | 2023-07-28 | F基盤 KK | 大 | 詳細設計工程以降で以下の観点で、データ整合性が担保できるかを検討する。 ①データ同期対象（バックアップ対象）の格納先及び転送頻度 ②静止点取得の必要有無 | 詳細設計書 8章 8.3.1.データ同期・リカバリ方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023/7/31 H社と個別認識合わせを実施 ①AWS社への回答内容共有。回答済み→完了 ②ヒアリング内容検討。H社よりヒアリング追加内容連携。→未 ③②を踏まえた、論点内容修正。→未 2023/08/01 基盤仕様調整会議にて説明予定。 2023/08/02 合同仕様調整会議にて説明予定。 | 2023/8/10 S3（業務データ）とDBデータの整合は不要との回答を受領。 「S3とDB間」で保管断面を揃える必要もございません。 DB内でリカバリ順序性を考慮するがあるため、設-内課-0199で後続検討することとする。 | 設-内課-0199が後続課題（担当:H社） DBバックアップの整合性取得方針を決める必要がある。
| ● | － | ● | 648 | 0 | 40 | 【詳細】 事業者間調整 | 特殊サーバー接続に関する事業者間調整 | N特殊サーバー接続におけるNWS/特殊サーバー両事業者の役割分担・情報連携・環境/設計前提認識について事業者間の認識合わせ・調整が必要 ・Direct Connect接続時の両者作業分担/情報授受 ・開発拠点（豊洲）-特殊サーバー拠点接続（Raritan利用） ・ＤＲ方式設計（拠点連動・泣き別れ等障害バリエーション） | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-08-07 | N基盤 LL | 中 | 特殊サーバー事業者の設計・構築開始前に両事業者の担当作業を明確化し、事業者間で合意する。 | 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：〇 | 完了 | LL、AF、AE | 2023-08-21 | N基盤 AE | 2023-08-21 |  | 2023/8/9 LL 環境構成について、設-論-0044として8/7仕様調整会議に付議しお客様了承を受領。8/8事業者間定例会議においても特殊SV事業者説明済。本件クローズ。 2023/8/1 LL 論点資料作成完了。G内仕様調整会議Rvを実施し、事業者間定例会議に提示済。想定構成論点に絞ったお客様提示資料作成中。 2023/7/28 E 仕様調整会議資料にて、報告のための提案事項をまとめる。 7/31に会議ができるようにN内部で内容を実施。 2023/7/24 E 仕様調整会議に向けたアウトラインの作成が完了 | 2023/8/9 LL 下記資料参照。 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230807_第18回 NWS三期-仕調-20230807-10 特殊サーバーの環境構成.pptx
| ● | － | ● | 495 | 0 | 41 | 【詳細】 アーキテクチャ | 特殊サーバー実装設計の最適化 | サーバー単体では2期NWS同等となる住基ネット通信サーバーであるが、NWS（AWS）連携に向けた設計/実装の最適化が必要。 ・バックアップ／ジョブ／ログハウスキープ |  | 2023-07-05 | 2023-07-24 | N基盤 LL | 中 | 詳細設計工程において、連携するガバクラの各種サービスに最適化した実装設計を行う。 | 詳細設計書 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AE | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023/9/1 8/28実施のH基盤との打ち合わせにて詳細設計書7章を展開。 H基盤側で資料をマージ。本件クローズ 2023/8/25 8/28に実施予定のH基盤との打ち合わせに向けて詳細設計書7章を記載。 2023.8/21 H基盤とバックアップ・リカバリやジョブ実行の方式について、認識合わせのための打ち合わせを実施。 打ち合わせで得られた内容を元にN基盤側で詳細設計書の記載を実施。 8/28に再度H基盤と打ち合わせを実施し再度、意識合わせを行う。 2023/7/28 AE 報告資料のアウトラインを作成完了。 2023/7/24 AE 仕様調整会議に向けた資料作着手
| ● | ● | ● | 292 | 0 | 42 | 【詳細】 監視 | 三期の監視方針について | 三期の監視方針について各社説明を実施し、監視に必要な情報出力依頼の実施が必要。 |  | 2023-07-06 |  | N運用 MM | 中 | 三期の監視方針について、システム基盤詳細設計書執筆にあたる論点に上げ、顧客と合意する。並行して各社に監視方針説明をし、打ち合わせにて監視に必要な情報を整理する。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 MM | 2023-07-31 | 2023-08-21 | 顧客合意済 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230821_第19回 ・NWS三期-仕調-20230821-09_三期の監視について.pptx
| ● | ● | ● | 132 | 0 | 43 | 【詳細】 監視 | AWS障害発生時の監視について | インスタンス障害、AZ障害、リージョン障害が発生した場合の監視方針を整理する。 |  | 2023-07-06 |  | N運用 MM | 中 | N内部にて検討した内容を基にAWS社と検討を進める。 | 詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 MM | 2023-09-06
| ● | ● | ● | 226 | 0 | 44 | 【詳細】 監視 | TAT監視について | 二期ではTATを監視し性能低下した場合にアラートを上げている。三期において、TATの計測はX-rayを使用して実現可能だが、アラートを上げる標準機能がない。作り込みによっては可能と考えるが性能の懸念がある。TATからアラートを上げる方法の検討が必要。 |  | 2023-07-06 |  | N運用 MM | 中 | N内部にて検証した内容を基にAWS社と検討を進める。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 MM | 2023-08-09
| ● | ● | ● | 172 | 0 | 45 | 【詳細】 監視 | 三期の監査方針について | 三期の監査方針、監査項目の決め方について顧客説明・合意が必要。 |  | 2023-07-06 |  | N運用 NN | 中 | 三期の監査方針について、運用設計書執筆にあたる論点に上げ、顧客と合意する。並行して各社に監査方針説明をし、打ち合わせにて監査に必要な情報を整理する。 | 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 NN | 2023-07-31
| ● | ● | ● | 358 | 302 | 46 | NW | 透過モードでの502エラー発生有無に関する調査 | 「問題 2697567：透過モードで L7 ロード バランサが構成されている場合、一部の要求が失敗することがある。透過モードで L7 ロード バランサを使用すると、「502 Bad Gateway」が表示されることがあります。 回避策：ロード バランサ プールで、透過モードの代わりに SNAT モードを使用します。」 ３期でNSX-Tを導入する場合には、以下の対応を行うこと。 ①新バージョンで問題 2697567が解決されているかの確認。 ②解決していない場合、SNATモードにする。 |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | D基盤 BB | 中 | AWSのELBサービスで同様の事象がないか要確認。 |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 BB | 2023-11-30 |  | 2023/10/2 期限を環境定義工程内に変更
| ● | － | ● | 316 | 0 | 47 | 【詳細】 試験用サーバー | 試験用サーバーでの試験シナリオについて | 試験用サーバーを用いた試験シナリオやツールについて整理する。 | 45117 | 2023-07-13 | 2023-08-01 | F基盤 AG | 大 | ①F基盤から仕調(合同)で業務管理G様にヒアリングが必要な情報についてご説明。※テスト項目、テスト目的、対象環境、試験ツール、テストのイメージ図の情報が必要。 ②F基盤から設計連絡票を発行し、業務管理Gからご回答いただく。 | 詳細設計書 2.6.テストツール | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤：AR、AG 業務管理G： | 2023-07-28 | 2023-08-10 | 7/21 合同仕様調整会議で説明後、「三期-設連-2023-0017_試験用サーバーでの試験シナリオ等の確認依頼」を発行済み。 8/1 設連の回答を受領し確認。一部、追加で確認中。
| ● | － | ● | 502 | 0 | 48 | 【詳細】 試験用サーバー | 試験用サーバーの基盤設計について | 試験用サーバーを設計・構築していくえで必要な基盤観点の情報を整理し、詳細設計書に記載すべき内容を決める。 | 45117 | 2023-07-13 | 2023-08-01 | F基盤 AG | 大 | ①「試験用サーバーでの試験シナリオについて」の情報を基に、F基盤で試験用サーバーの配置図など、基盤観点の情報を整理。 ②詳細設計書に記載すべき内容を整理し、目次骨子案を作成し、基盤管理様と合意する。 ※必要に応じ、再度F基盤から仕調(合同)で業務管理G様にご説明の上、設計連絡票を発行し、業務管理Gからご回答いただく。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 2.6.テストツール | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤：AR、AG 業務管理： | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 8/1 8/4の基盤運用仕様調整会議に向け資料を作成中。 8/4 基盤運用仕様調整会議で付議 8/10 0.5版RV 8/24 AC会議にて情報収集用途についてまとめた。 設連を発行→8/31〆 試験用サーバーについてはスペックや台数が申し送り事項となり、 ダミー国機関系のサーバーが本当に必要かテストシナリオを精査いただく必要がある。 9/1 設連回答受領のためクローズ
| ● | － | ● | 354 | 0 | 49 | 【詳細】 DB | 各業務におけるデータベースの主な格納先について | 各DBサーバーのデータベース名（infoprovdb、mstdbb等）と格納されるデータ（業務名）について整理する。 |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①設計連絡票で各業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理G：GG 業務管理G： F基盤：AG | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 9/4 9/1に回答受領したため、本件はクローズとする。 三期-設連-2023-0021_基盤DB設計に関する業務ヒアリング 8/23 D基盤様から設連を発行→8/28〆 8/28 業務G様から回答延伸依頼がきたため、8/30〆 7/6 基盤管理G GG様より、 「業務処理方式に関する業務Gへの設連ヒアリングについて」のスレッドにて7/10に設連発行する旨の情報あり
| ● | － | ● | 389 | 0 | 50 | 【詳細】 DB | データベースの監視について | データベースの監視項目、監視方法について整理する。 一部、設-内課-0042を含む ・リソース情報 ・テーブルの容量 ・タプル数 など |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①基盤G(DB担当)と運用Gで監視項目、監視方法について整理する。 ②基盤G(DB担当)で実装方法を整理する。 最終的に詳細設計書に取り込む | ・詳細設計書 6章 ・運用設計書？ | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 運用管理： 各社DB担当： | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 8/31 N基盤様経由で確認したところ、現在の設計方針で問題なしとのこと。 本件クローズ 8/29 情報が出てこないため、D基盤・N基盤のDB担当でD運用・N運用に確認いただくよう調整中 7/31 監視についてN運用様から必要な情報が展開される認識 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施
| ● | － | ● | 478 | 0 | 51 | 【詳細】 DB | データベースの監査について | データベースの監査項目、監査方法について整理する。 一部、設-内課-0045を含む ・ログインの監査 ・テーブルの監査（対象のテーブルの情報） など |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①基盤G(DB担当)と運用Gと業務Gで監査項目、監査方法について整理する。 ②基盤G(DB担当)で実装方法を整理する。 最終的に詳細設計書に取り込む | ・詳細設計書 6章 ・運用設計書？ | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 業務管理： 運用管理： 各社DB担当： | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 8/31 N基盤様経由で確認したところ下記のコメントを受領。その他は問題なしとのこと。 「セキュリティ概要設計に以下の対策があります。SQLそのものは無くとも、業務APのDBアクセスが追跡できるような情報を残してもらいたいです。」 本件クローズ 8/29 情報が出てこないため、D基盤・N基盤のDB担当でD運用・N運用に確認いただくよう調整中 7/31 監査についてN運用様から必要な情報が展開される認識 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施
| ● | － | ● | 454 | 0 | 52 | 【詳細】 DB | データベースの接続方法について | データベースへの接続方法（業務APでどういった接続があるか、運用でどういった利用を行うか）について整理する。 |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①データベースへの接続方法（業務APでどういった接続があるか、運用でどういった利用を行うか）について基盤G、業務G(?)、運用Gで整理する。 ②基盤G(DB担当)で実装方法を整理する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 業務管理(?)： 運用管理： 各社DB担当： | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 9/6 三期-設連-2023-0054_DB接続方式の認識合わせ 上記設連にてJDBC、psql以外の接続方法はないと回答受領したため、本件はクローズ なお、どのサーバーからpsqlを行うかは別途検討が必要 8/29 仕様調整会議付議 →8/30 合同仕様仕様調整会議付議、設連発行 ※詳細設計書は追加がない想定で記載 7/31 H基盤様で検討中 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施
| ● | － | ● | 443 | 0 | 53 | 【詳細】 DB | データベースの接続数について(概算) | データベースの接続数（業務AP・運用での接続数）について整理する。 |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①データベースへの接続方法（業務APでどういった接続があるか、運用でどういった利用を行うか）について基盤G、業務G(?)、運用Gで整理する。（概算） 最終的に詳細設計書に取り込む ===以降は本課題の対象外とする=== 環境定義に取り込む 性能試験を実施し、チューニングを行い、確定する。 | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 業務管理(?)： 運用管理： 各社DB担当： | 2023-08-18 | 2023-09-06 | 9/6 5章で算出ができないため、設計書としては第2期の情報を想定として記載する方針としなったため、本件はクローズとする。 8/29 5章 性能・拡張性の情報を基にするが、 それらの情報が設計書の執筆までにそろわないため、 DBの設計内容を修正し対応予定 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施 →D基盤様で設計連絡票を用意いただく
| ● | － | ● | 359 | 0 | 54 | 【詳細】 DB | データベースのユーザーについて | データベースで利用するユーザーについて整理する。 ・ssssss ・iiiii など |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①データベースを利用するうえで、作成が必要なユーザーについて、基盤G、業務G、運用Gで整理する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 業務管理： 運用管理： 各社DB担当： | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 9/4 9/1に回答受領したため、本件はクローズとする。 三期-設連-2023-0021_基盤DB設計に関する業務ヒアリング 8/28 業務G様から回答延伸依頼がきたため、8/30〆 8/23 D基盤様から設連を発行→8/28〆 7/31 接続方法と運用方法を基にを想定 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施
| ● | － | ● | 563 | 0 | 55 | 【詳細】 DB | 業務で利用するデータベースオブジェクトについて | 業務で利用するデータベスオブジェクトについて整理する。 （テーブル、インデックス、ビュー、シーケンス等） 参考） S-12-DD-NS-0015_システム基盤詳細設計書_6章_Ver01.06.docx 6.2. データベース設計（コアシステム） 6.2.1. データベース設計（符号管理DB） (5)オブジェクト設計 (ア) オブジェクトタイプの一覧 表 6.2 13 オブジェクトタイプの一覧 |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①業務で利用するデータベスオブジェクトについて、基盤G、業務Gで整理する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 業務管理： 各社DB担当： | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 9/4 9/1に回答受領したため、本件はクローズとする。 三期-設連-2023-0021_基盤DB設計に関する業務ヒアリング なお、上記でヒアリングしたものの、特筆すべき項目がなかったため、詳細設計書の章としては削除予定。 (必要な項目だけ別記) 8/28 業務G様から回答延伸依頼がきたため、8/30〆 8/23 D基盤様から設連を発行→8/28〆 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施 →D基盤様で設計連絡票を用意いただく
| ● | － | ● | 428 | 0 | 56 | 【詳細】 DB | 各テーブル容量とインデックス容量について(机上) | DBごとの各テーブルとインデックスの机上の容量について見積もる。 |  | 2023-07-13 |  | F基盤 AG | 中 | ①基盤管理から仕調(合同)で業務管理G様にヒアリングが必要な情報についてご説明。 ②基盤管理から設計連絡票を発行し、業務管理Gからご回答いただく。 最終的に詳細設計書に取り込む ===以降は本課題の対象外とする=== 環境定義に取り込む 性能試験を実施し、チューニングを行い、確定する。 | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理： 業務管理： 各社DB担当： | 2023-08-18 | 2023-09-04 | 9/4 9/1に回答受領したため、本件はクローズとする。 三期-設連-2023-0021_基盤DB設計に関する業務ヒアリング 8/28 業務G様から回答延伸依頼がきたため、8/30〆 8/23 D基盤様から設連を発行→8/28〆 7/26 DBグループ内のDBマージ会にて、必要な情報として認識共有を実施 →D基盤様で設計連絡票を用意いただく
[6 empty] | 57 | 【詳細】 DR | 運用管理機能の切り替え/切り戻し方式の執筆依頼について | 運用管理機能の切り替え/切り戻し方式について整理する必要がある。また、各社様の設計分担においても上記の整理結果を詳細設計書に記載する必要があるため、執筆依頼をさせていただく。 |  | 2023-07-13 | 2023-07-28 | F基盤 AH | 大 | ①DR担当からフォーマットを展開 ②フォーマットに則り、各社で執筆 ③上記内容を詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 | 2023-08-28 |  | 2023/07/18 各社に執筆依頼が完了しているため、クローズ | 2023/07/18 各社に執筆依頼が完了しているため、クローズ
[6 empty] | 58 | 【詳細】 DR | 大阪リージョンに無いサービスに関する代替運用要否、要の場合の運用方法 | 大阪リージョンに無いサービスに関する代替運用要否、要の場合の運用方法について整理する。 |  | 2023-07-13 | 2023-07-28 | F基盤 AH | 大 | ①論点作成 ②顧客調整・承認 | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 | 2023-07-14 |  | 2023/07/18 7/14に顧客提示し、クローズ | 2023/07/18 7/14に顧客提示し、クローズ
[6 empty] | 59 | 【詳細】 DR | DR対象となるAWSサービスの整理 | 東京リージョンから大阪リージョンにデータ同期する必要があるAWSサービスについて整理する必要がある。 この整理をすることで、DR対象となるAWSサービスを整理する予定。 |  | 2023-07-13 | 2023-07-28 | F基盤 AH | 中 | ①以下項目を整理 ・東京⇒大阪に設定値をデータ同期する必要があるAWSサービスはあるのか。 ⇒初期構築作業で作成されるサービスや、IaC作業時に構築されるサービス、DR時に手動構築が必要なサービスの整理が必要となる。 | 詳細設計書 8章 8.1.2(2)DR切り替え対象論理装置 8.1.2(3)DR切り替え対象ネットワーク及び外部システム 8.3.2(1)論理装置切り替え/切り戻し要否 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 | 2023-08-28 | 2023-08-10 | 2023/07/28 別途、基盤管理Gと認識合わせを実施する。 2023/07/31 基盤管理G宛に問い合わせ中。（8/2期限で回答を依頼） ①D社へのマネージドサービス一覧ヒアリング。→未 ②ヒアリング内容連携。→未 ③②を踏まえた、論点内容修正。→未 2023/08/04 基盤仕様調整会議にて説明予定。 | 2023/8/10 AWSサービスの切替対象の整理は完了。 論理装置毎の切替要否を設-内課-0168で後続検討することとする。 | 設-内課-0168が後続課題（担当:D社） 論理装置の切替要否を決める必要がある。
[6 empty] | 60 | 【詳細】 DR | DR切り替え/切り戻し時の特殊サーバーに関する作業について | 第3期NWSのDR作業において、特殊サーバーに関する作業内容について整理する。 |  | 2023-07-13 | 2023-07-28 | F基盤 AH | 中 | ①前提条件の整理 ②切り替え/切り戻し作業の整理 | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 N基盤 | 2023-08-28 |  | 2023/07/18 設-内課-0109と統合 | 2023/07/18 設-内課-0109と統合
[6 empty] | 61 | アーキテクチャ | サービス一括起動時の挙動について | 二期では各APサーバー系の立ち上げの前提となる各DBサーバーのサービス起動が失敗してもジョブネットが中断しない。当該事象が発生すると、DBサーバーの復旧だけでなく、立ち上がってしまったその他のAPサーバー系もサービス停止後のサービス一括再起動が必要であり、復旧に時間がかかる。 |  | 2023-07-13 | 2023-09-01 | H基盤 AC | 中 | サービス一括起動のジョブネットにおいて、最初に各DBサーバーを立ち上げ、その中の１個でもサービス起動に失敗した場合には、後続のサービス立ち上げを行わないように改善する必要がある。 | ジョブ管理の環境定義書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 AC | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 二期ではジョブでサーバーの一括起動などを実施していたが、三期ではサービスに切り替わり、一括起動などは実施しない認識のため、詳細設計では対応しない。 | 考慮する必要がある工程は実装時のため詳細設計工程の課題としてはクローズする。(備忘として社内で管理する。)
[6 empty] | 62 | アーキテクチャ | 不要データ削除処理のバグについて | 二期では不要データ削除処理でタイムアウトした場合のジョブネットにバグがある。 |  | 2023-07-13 | 2023-09-01 | H基盤 AC | 中 | どのようなバグであるかを確認し、三期では同様のバグが起こらないように修正する。 | ジョブ実装時 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 AC | 2023-08-31 | 2023-08-31 | バグの詳細について、削除処理のジョブのタイムアウト時の強制停止コマンドのオプションに誤りがあったため停止されないというバグとのこと。 ジョブの内容に関するバグのため基盤詳細設計では対応不可の認識。 | 考慮する必要がある工程は実装時のため詳細設計工程の課題としてはクローズする。(備忘として社内で管理する。)
[6 empty] | 63 | 【詳細】 監視 | 監視のシステム構成について | 監視のシステム構成の顧客説明し合意いただく。 |  | 2023-07-13 |  | N運用 AI | 中 | 論点ペーパーにて監視のシステム構成の顧客説明し合意いただく。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 AI | 2023-09-06
[6 empty] | 64 | 【詳細】 監視 | 環境別監視内容の整理 | 環境別に監視内容を整理し顧客説明し合意いただく。 |  | 2023-07-13 |  | N運用 AI | 中 | 環境別に監視内容を整理し論点ペーパーにて顧客説明し合意いただく。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 AI | 2023-08-23
[6 empty] | 65 | 【詳細】 監視 | DR時の監視 | DR時の監視について、顧客説明し合意いただく。 |  | 2023-07-13 |  | N運用 AI | 中 | DR時の監視について、二期からの変更点を整理し、論点ペーパーにて顧客説明し合意いただく。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N運用 AI | 2023-08-23 | 2023-11-08 | 顧客説明を行い、システム基盤詳細設計書8章に反映済。
[6 empty] | 66 | 【詳細】 監視 | 監視の通知方式について | 監視の通知方式の検討が必要。（パトランプを使用するか、等） |  | 2023-07-13 |  | N運用 AI | 中 | 監視運用の確認をし、運用フローを論点ペーパーに記載し顧客説明し合意いただく。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 AI | 2023-08-30 | 2023-10-02 | 通知方式は、下記資料となったと運用管理Gより共有あり。11末に向けた申し送り対応の中でシステム基盤詳細設計書に反映させる。 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20231002_第28回 ・NWS三期-仕調-20231002-06_インターネット接続について.pptx
[6 empty] | 67 | 【詳細】 監視 | リモート監視について | 運用拠点から監視の画面をみるまでの経路の確認が必要。 |  | 2023-07-13 |  | N運用 AI | 中 | 監視運用の確認をし、監視経路を論点ペーパーに記載し顧客説明し合意いただく。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N運用 AI | 2023-09-06 | 2023-10-23 | 本課題については、運用Gにて説明の資料と同様の内容のため、N運用からは資料提示はなしとなった。 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20231023_第30回 ・NWS三期-仕調-20231023-06_OR、BORからのアクセス方法や権限について.pptx
[6 empty] | 68 | 【詳細】 ログ収集 | ログ保管におけるDRの考慮について | DR方式は詳細設計以降で決定すると伺っている。 決定した方式に沿ってシステム基盤詳細設計書を修正する必要がある。 |  | 2023-07-13 |  | N運用 AJ | 中 | 決定したDR方針に沿って、システム基盤詳細設計書を修正する。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N運用 AJ | 2023-08-31 | 2023-11-08 | DR方針に沿ってシステム基盤詳細設計書を修正済。
[6 empty] | 69 | 【詳細】 ログ収集 | ログ保管S3バケットの区分け | ログ保管用のS3を、保管期限や使用単位に応じて分ける必要がある。 |  | 2023-07-13 |  | N運用 AJ | 中 | ログ使用側（監視監査統計）にヒアリングし、バケットの分割案を考える。 | システム基盤詳細設計書7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 AJ | 2023-08-31 |  | ログヒアリング後11月末をめどに決定予定。
[6 empty] | 70 | アーキテクチャ | apacheのリソース情報取得cronシェルの必要性の判断 | apacheのリソース情報取得cronシェルで取得する情報が必要であるか判断。 必要であれば、エラーが誤って出ないよう修正。 (現行バックログ） | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | apacheのリソース情報取得cronシェル修正。 |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO ⇒D基盤 FF | 2023/10/31 →2024/4/22 | 2024-06-28 | 2024/6/28 D基盤 FF ガバクラ環境にリリースし、暫く正常に動作していなかったが、リリースした資材（Apache設定ファイル）が古かった。最新資材に更新したところ、ガバクラ環境（本番/改修/接検）で正常に動作したことを確認。本件クローズとする。 2024/4/16 D基盤 FF Apache性能情報取得スクリプトを作成しIT1環境で動作確認を実施したが、IT1環境でスクリプトの動作確認までは実施できなかったが、コンテナ起動確認はできた。IT2は業務Gで使用しているため現時点ではリリースせず、4/22にガバクラ（本番）環境にリリース予定。 2024/3/19 D基盤 FF 実現方式確定。仕様調整会議に付議し合意。 2024/03/05 (BJ) ①Apacheリソース情報取得スクリプトが必要な理由 →性能評価で同時接続数の妥当性を評価する必要があるため。 ②設計、開発期間だけでなく、三期カットオーバー後にも必要な理由 →１点目は外部システムで大量のレスポンス遅延が発生した場合、同時接続数の時間的な遷移等を状況証拠として抑えたい。 →２点目として、現行ではサーバー単位で同時接続数、70（警告）80%（異常）をアラート通知しているが、本アラートが発生しても、同時接続数オーバーを回避する運用は不可能。ただし、年金側バグで常時発生する大量レスポンス遅延を年金業務量が多い時に70～80を検知しており、年金バグの検知には有効であった。上記を踏まえ、閾値アラートを出すか出さないかを3期側で要検討。（70%警告、80%閾値越えをアラートに出せば良いのかと私は思う） ③スクリプトが必要なコンテナ →プロキシ、GSS用Web、自治体用Webのみで、その他は不要。 ④実装上の注意事項 →現行ではapacheが上がってなとエラーになるが、apacheが上がっていない場合はスルーすること。また起動間隔は現行10分であるが、1分が望ましい。 | ApacheコンテナのサイドカーコンテナとしてApache性能情報収集コンテナを動かす。 | 【BOXパス】 Box\第三期設計開発\12_会議体資料\30_G内\10_仕様調整会議\20_基盤\20240319\D基盤\Apache性能情報取得スクリプトについて 【ファイル名】 NWS三期-仕調-20240319-0x-Apache性能情報取得スクリプトについて.pptx | バックログ一覧 #18 https://dseh.app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=1251841258108&sharedAccessCode=
[6 empty] | 71 | 【詳細】 アーキテクチャ | サービス一括起動が失敗した場合にジョブネットが中断しない | 各APサーバー系の立ち上げの前提となる各DBサーバーのサービス起動が失敗してもジョブネットが中断しない。当該事象が発生すると、DBサーバーの復旧だけでなく、立ち上がってしまったその他のAPサーバー系もサービス停止後のサービス一括再起動が必要であり、復旧に時間がかかる。 （現行バックログ） | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-28 | D基盤 OO | 小 | サービス一括起動が失敗した場合にジョブネットが中断させ、安全に停止させる。 | 詳細設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-21 | 2023-07-28 | 2023/07/26 設-内課-0061(H基盤)で起票済。クローズ可能か確認中。 | 2023/07/28 設-内課-0061(H基盤)で起票済のため、 本課題はクローズ。 | 設-内課-0061(H基盤)関連 | バックログ一覧 #19
[6 empty] | 72 | 【詳細】 アーキテクチャ | 設備量の検討について | 接続検証環境は、現時点でオーバースペックであるため、最大スループットに見合った設備量を検討する必要がある。（現行バックログ） | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | 機関間試験実施要領において、最大スループットを明確に定義し、そのスループットに合わせた設備量を検討すること。 | 詳細設計書 5.1.7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-18 |  | 2023/09/18 接続検証環境は本番環境と同等とすることで整理。詳細設計書にその旨記載。 |  | バックログ一覧 #2
[6 empty] | 73 | 【詳細】 アーキテクチャ | 性能試験用サーバーの構成について | 試験用サーバの構成について、以下を整理し対処すること。 ①性能試験用サーバーに不要な製品が色々乗っている。（apacheなど） ②性能試験用サーバー、ダミー中間系のOS立ち上げ指定で全てMOCが定義されている。 ③改修用の性能試験用サーバーが、接検の性能試験用サーバのネーミングになっている。 （現行バックログ） | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 小 | ①性能試験用サーバーのあるべき製品構成はD基盤が押さえているため、それに合わせること。 ②MOCは必要なサーバー以外、OS設定から外すべきである。D基盤が押さえているため、それに合わせること。 ③3期では、試験用サーバーについてもBD段階で用途や設備配置等を検討する。 | 詳細設計書 5章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-19 | 2023/7/27 試験環境の構築時に不要な製品、定義等がないか確認する。 また、誤った定義がないかについても再確認する。 | 2023/9/19 環境構築の際の確認とする。 |  | バックログ一覧 #24 バックログ一覧 #25 バックログ一覧 #26
[6 empty] | 74 | 【詳細】 アーキテクチャ | 各種基礎数値の整理 | 詳細設計書に記載の以下の基礎数値について整理する。 ①業務量 ②スループット ③目標レスポンスタイム | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | ①業務量について、以下を整理する。 （コアシステム、インターフェイスシステム集約ASPとも） ・終局の年月 ・ピーク月・日・時の算出方法 ・対象となる業務名 ・業務量の参照元 ②スループットについて、以下を検討する。 ・通常時、ピーク時の考え方、算出式を確定する ・スループットの参照元 ③目標レスポンスタイムについて、以下を検討する。 ・オンライン処理、画面操作各々の目標レスポンスタイムについての考え方を検討する ・スループットの参照元を確定する ・記述されている業務名を確定する ・レスポンスタイムの順守率を確定する | 詳細設計書 5.1.1章 詳細設計書 5.1.2章 詳細設計書 5.1.3章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-08-03 | 2023/07/26 要件定義3章をもとに転記する。5.1～5.3章の表をメンテしつつ、不足がないか確認中。 2023/7/27 要件定義3章で不足はないと判断。 | 2023/8/3 5.1.1～5.1.3章については、要件定義3章の内容に基づいた修正とする。
[6 empty] | 75 | 【詳細】 アーキテクチャ | スループットの基礎数値について | スループットについて、以下を検討する。 ①通常時、ピーク時の考え方、算出式を確定する ②スループットの参照元 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | ①算出式について現状と合ったものに見直す ②二期では「「要件定義書（基盤編） 3章 性能・拡張性要件」から再掲する。」とあるが、これを踏襲するか確認 | 詳細設計書 5.1.2章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-18 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0074に統合 | ー
[6 empty] | 76 | 【詳細】 アーキテクチャ | 目標レスポンスタイムについて | 目標レスポンスタイムについて、以下を検討する。 ①オンライン処理、画面操作各々の目標レスポンスタイムについての考え方を検討する ②スループットの参照元を確定する ③記述されている業務名を確定する ④レスポンスタイムの順守率を確定する | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | ①～④ 二期では「「要件定義書（基盤編） 3章 性能・拡張性要件」から再掲する。」とあるが、この記述範囲が①～④をカバーするものか確認する。 その上でこれを踏襲するか確認する。 | 詳細設計書 5.1.3章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-11 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0074に統合 | ー
[6 empty] | 77 | 【詳細】 アーキテクチャ | 性能モデルの整理 | 詳細設計書に記載の性能モデルについて、以下を整理する。 ① 性能モデルに過不足はないか ② 性能モデルの業務量は合っているか ③ 性能モデルで測定する項目は評価に十分なものであるか | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | ①記述されている性能モデルが、評価に十分であるか、また目的を満たしているものであるか検討する。 また、負荷発生箇所（サーバ、ストレージ、NW機器等）に漏れがないことを確認する。 ②各モデルに記載のある業務量が、「5.1.1. 業務量～5.1.3. 目標レスポンスタイム」の記述に鑑みて妥当な値であるか検討する。 ③各性能モデルでの測定項目についてアウトラインを検討する。 | 詳細設計書 5.1.4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023/7/27 性能モデルの充足性について業務に確認する 2023/08/08 業務管理・BIさん・BJさんと話をすること① 2023/09/06 業務確認、性能モデルは二期と同様。 | 2023/09/06 性能モデルは二期と同じでお客様と合意済みとのことから、詳細設計書の構成は変更しないこととする。
[6 empty] | 78 | 【詳細】 アーキテクチャ | 性能モデルの業務量の妥当性について | 各モデルに記載のある業務量が、「5.1.1. 業務量～5.1.3. 目標レスポンスタイム」の記述に鑑みて妥当な値であるか検討する。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | ① 各モデルのターゲット日を特定 ② ①での各業務の業務量を算出 また、表に転記する際は各章での算出式が正しく反映されるよう準備を整えること。 | 詳細設計書 5.1.4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-18 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0077に統合 | ー
[6 empty] | 79 | 【詳細】 アーキテクチャ | 性能モデルでの測定内容の充足性について | 各性能モデルでの測定項目についてアウトラインを検討する。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 小 | 各サーバについて、以下の何を測定するかアウトラインを決めておく ・処理単価 ・処理時間 ・スループット ・リソース ・その他 | 詳細設計書 5.1.4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-18 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0077に統合 | ー
[6 empty] | 80 | 【詳細】 アーキテクチャ | 実績値の反映について | 性能テスト時・評価時に使用する値のうち、実績値を反映すべき箇所を特定し、現状に即した値とする。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | 実績値を確認し、設計書の記述を現状に即したものとする。現時点で検討すべき事項は以下 ①マスター配信モデルの測定で使用するデータのサイズ ②フロントエンドロードバランサーと、サーバー間通信にかかる処理時間 | 詳細設計書 5.1章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-06 | 2023/7/27 実績値を収集する（聞き先は？） 値がある場合比較し差がなければそのままとする。 差がある場合は本番値と差し替える方向とする。 値がなければ、そのままとし、測定値との比較ができるようにする 2023/08/10 ②については、2期と同様とする。実績値は業務に聞く① 2023/09/06 実績値、業務にヒアリング ・差分配信 データサイズ（R2.6の実績値1MB） ※R3.6・・・318KB R4.6・・・209KB R5.6・・・293KB 運用時の多重度（20多重） 性能目標（全自治体に5時間での配信が可能であること） ・全件配信 データサイズ（R5.6の実績値8MB） 運用時の多重度（10多重） 性能目標（全自治体に10時間での配信が可能であること） | 2023/9/6 5.1.4章、マスターダウンロードについては、実績値の差し替えを行う。
[6 empty] | 81 | 【詳細】 アーキテクチャ | 対象業務のレスポンスタイム・同時接続数 | 評価対象業務のレスポンスタイム・同時接続数の検討を行う。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | ①対象となる業務処理方式の選定基準が妥当であるか検討する。 ②同時接続数の設定値を求める対象として、目標レスポンスタイムが定められている業務と、性能に影響する要素がある業務として、妥当な業務を検討する。 ③表5.1-15～16 で業務ごとに使用するサーバが正しいか検討する | 詳細設計書 5.1.5章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-19 | 2023/7/27 レスポンスを求められる業務について十分であるか、業務に確認する また、業務ごとに使用するサーバについても確認する 2023/08/10 業務モデルを業務がまとめているはずなので聞くこと① 2023/09/06 ③について、業務ごとに通過するコンテナ・サーバーの一覧を受領。 コンテナごとの同時接続数について業務に更問 2023/09/19 同時接続数は、パラメータリスト作成のための、問合せだったが、詳細設計では、これを作成しないこととしたため、問合せを、一旦取り下げ。 | 2023/9/19 ①妥当である。性能モデル、業務名等は2期を踏襲する ②①と同様妥当である。性能モデル、業務名等は2期を踏襲する ③サーバ・コンテナを正しいものとし、差し替えを行った
[6 empty] | 82 | 【詳細】 アーキテクチャ | 目標レスポンスタイムが定められている業務について | 対象となる業務処理方式の選定基準が妥当であるか検討する。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | 第二期では、下記を基準に選定しているが、これに過不足がないか確認する。 ・レスポンスタイムの計測対象範囲が含まれている業務であること。 ・使用される機会が多いと考えられるため、正常の業務であること。 また、第二期で選定した業務が引き続き妥当であるか検討し、必要があれば別業務に差し替える。 | 詳細設計書 5.1.5章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-11 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0081に統合 | ー
[6 empty] | 83 | 【詳細】 アーキテクチャ | 業務モデルで使用するサーバの正当性について | 表5.1-15～16 で業務ごとに使用するサーバが正しいか検討する | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | 第二期以降の開発で通過するサーバに差分が発生していないか確認し、差分がある場合は修正する。 修正により、サーバのカバー率が下がる場合は、他業務でカバー率が上がるものがないか、なければ、カバー率が低下しても問題ないことを確認する。 | 詳細設計書 5.1.5章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-18 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0081に統合 | ー
[6 empty] | 84 | 【詳細】 アーキテクチャ | フロントエンドロードバランサーと、サーバー間通信にかかる処理時間について | フロントエンドロードバランサーと、サーバー間通信にかかる処理時間の見積もりが正当なものか検討する。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | 二期ではフロントエンドロードバランサーと、サーバー間通信にかかる処理時間は速く、全体処理時間の10％とされているが、これらの値が妥当であるか確認する | 詳細設計書 5.1.5章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-11 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0080に統合 | ー
[6 empty] | 85 | 【詳細】 アーキテクチャ | 5.1.6. 性能実現方式に掲載されている製品群について | 詳細設計書5.1.6章にある製品群について、以下を検討する。 ①新たに使用されることとなる製品、および三期で使用されなくなる製品の特定 ②第二期に引き続き使用される製品、および第三機で新たに使用される製品についての設計指針 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | ①新たに使用されることとなる製品については、製品名、性能実現方式を確認し記述できるようにする。 また、使用されなくなる製品について挙出し、本当に使用されなくなるか確認する。 ②第二期に引き続き使用される製品については、設計指針に変更がないか確認する。 バージョンが異なるものについては、追加パラメータの有無、解釈の差異について確認する。 第三期で追加される製品については、設計指針を確認し妥当なパラメータを記載する。 この際、業務量、スループット、多重度などの観点から妥当と思われる設定値を検討すること。 | 詳細設計書 5.1.6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-14 | 2023/07/26 記載内容を分割し、担当分けをする。 2023/08/29 使用されなくなる製品 IBM製品全般、新たに使用される製品 SQS コンテナ化によりパラメータの考え方が変わるものがないか問合せ中 2023/9/14 詳細設計書には性能実現方式として以下を記載 ・JavaHeap ・JavaGC ・KeepAlive ・同時接続数 | 2023/9/14 性能実現方式については、5.1.8章への記載とする。
[6 empty] | 86 | 【詳細】 アーキテクチャ | 5.1.6. 性能実現方式に掲載されている製品群の設計指針について | 第二期に引き続き使用される製品、および第三機で新たに使用される製品についての設計指針について見直しを行う。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 中 | 第二期に引き続き使用される製品については、設計指針に変更がないか確認する。 バージョンが異なるものについては、追加パラメータの有無、解釈の差異について確認する。 第三期で追加される製品については、設計指針を確認し妥当なパラメータを記載する。 この際、業務量、スループット、多重度などの観点から妥当と思われる設定値を検討すること。 | 詳細設計書 5.1.6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-07-20 | 2023/7/20 設-内課-0085に統合 | ー
[6 empty] | 87 | 【詳細】 アーキテクチャ | DR環境、接続検証環境、改修確認環境の性能設計について | DR環境、接続検証環境、改修確認環境について、本番環境との性能比が妥当であることを確認する。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | 転記元が「要件定義書（基盤編）」とあるが、妥当であるか確認する。 また、「改修確認環境は性能テストの実施を想定するため、要件定義書における性能比の2倍で構成」とあるが、問題がないか確認する。 | 詳細設計書 5.1.7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：〇 ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 2023/7/27 要件定義書から環境間の性能比がわかる箇所を探す。 なければ、従来の値で問題がないか確認（確認先？） 2023/08/03 AWS化により、いずれも本番の1.0倍となる見込み 2023/08/07 0.3版Rvで、設計値としてまとめた上で、1.0とするという落としどころとするべきとのコメントあり。要件定義から値を確認し、表を埋めること 2023/09/06 0.5版Rvで以下コメント 性能比は使わないこと。 オートスケールできるものは、本番相当とする。 オートスケールできないものについて、初期値の比率を決める | 2023/9/18 5.1.9の章タイトルを「5.1.9. 各環境の性能設計」とし、以下の記載とする。 接続検証環境及び改修確認環境の性能設計は本番環境相当の規模とする。又、通常時拠点と災対拠点も同じ規模とする。
[6 empty] | 88 | 【詳細】 アーキテクチャ | サーバ拡張性方針 | サーバ冗長化の検討を反映 ・スケールアップ、スケールアウト | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | 三期構成においてサーバ冗長化をクラウドで実現するあたり課題を検討。要件定義書を確認する。 | 詳細設計書 5.2.1 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-21 | 2023-09-18 | 0.8版執筆で対応中 2023/09/18取り込み済 | 設計書に取り込み済
[6 empty] | 89 | 【詳細】 アーキテクチャ | ストレージ拡張性方針 | ストレージ冗長化の検討を反映 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | 三期構成においてストレージ冗長化をクラウドで実現するあたり課題を検討。要件定義書を確認する。 | 詳細設計書 5.2.2 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-21 | 2023-09-18 | 0.8版執筆で対応中 2023/09/18取り込み済 | 設計書に取り込み済
[6 empty] | 90 | 【詳細】 アーキテクチャ | ネットワーク拡張性方針、回線拡張性方針 | ネットワーク冗長化の検討を反映 回線冗長化の検討を反映 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | 三期構成においてネットワーク冗長化をクラウドで実現するあたり課題を検討 同様に、回線冗長化をクラウドで実現するあたり課題を検討。 要件定義書を確認する。 | 詳細設計書 5.2.3 詳細設計書 5.2.4 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-21 | 2023-09-18 | 0.8版執筆で対応中 2023/09/18取り込み済 | 設計書に取り込み済
[6 empty] | 91 | 【詳細】 アーキテクチャ | 回線拡張性方針 | 回線冗長化の検討を反映 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | 三期構成において回線冗長化をクラウドで実現するあたり課題を検討 | 詳細設計書 5.2.4 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-21 | 2023-07-20 | 設-内課-0090に統合 | ー
[6 empty] | 92 | 【詳細】 アーキテクチャ | RDBMSアーキテクチャについて | RDBMSアーキテクチャは、PostgreSQLからAuroraPostgreSQLに変わることから、本項の製品説明、図について見直しを行う。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | 製品説明にあたる箇所をピックアップし、修正の要否を検討、必要な箇所について、AuroraPostgreSQLの内容を確認した上で修正・追記する (DB共有会の結果を反映) | 詳細設計書 6.2.2章 詳細設計書 6.2.4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-18 | 2023-09-06 | 2023/7/27 DB共通編を作成することでAuroraPostgreSQLに対応できるため、こちらでの検討結果を反映する。 2023/09/06 DBについての共通的な説明は6.2.1章にまとめることとする。 製品説明、図等についてはこちらでとりまとめ済。 | 2023/9/6 Auroraのアーキテクチャは6.2.1章に記載とし、6.2.2章、6.2.4章はDBの個別設定のみの記載とする
[6 empty] | 93 | 【詳細】 アーキテクチャ | 設定値が記入されているパラメータについて | 各パラメータの説明のうち、実値が記入されている箇所については、第三期の値に修正するための検討を行う。 （メモリ容量、テーブル容量等） | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 AK | 大 | パラメータに実値が記入されているものについては、以下に分類し、見直しを行う。 ・業務量の変分により、値が見直される箇所 ・DBMS製品が変わることにより廃止される箇所 ⇒この場合、代替パラメータとその設定値を記載、ない場合は、その解釈 ・DBMS製品が変わることで追加されるもの (DB共有会の結果を反映) | 詳細設計書 6.2.2章 詳細設計書 6.2.4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AK | 2023-08-25 | 2023-09-13 | 2023/7/27 個別パラメータ等については、共通編からポイントされた項目の検討とする。 2023/09/06 レコード長、レコード数を業務から受領。 数値をとりまとめ中（数式受領）。 2023/9/13 テーブルサイズ、インデックスサイズについて設計書に記載 | 2023/9/13 テーブルサイズ、インデックスサイズをテーブル単位に算出し、表に記載した
[6 empty] | 94 | 【詳細】 アーキテクチャ | 運用処理方式 | 運用処理方式の検討を反映。7.2～7.11の各節を反映 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | 三期構成において必要な運用処理方式を追加し、不足がないが確認。0.5版の7.2～7.11の内容を反映。 | 詳細設計書 7.1運用処理方式一覧 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023/07/26OO 0.5版で執筆された7.2～7.11の各方式を反映する方針。 2023/9/4 OO 20基盤・運用のチャネルで執筆担当にヒアリング。 | 20基盤・運用のチャネルで執筆担当にヒアリング。概要欄の記載確認を各執筆担当に実施いただき、完了した。
[6 empty] | 95 | 【詳細】 アーキテクチャ | 三期DR環境に応じたシステム運転管理方式の検討 | 三期におけるDR環境に応じたシステム運転管理方式を検討し、過不足ないか確認をする。 | 2023-07-13 | 2023-07-13 |  | D基盤 OO | 中 | 三期のDR構成で、二期のシステム運用管理方式が実現可能か確認を行う。過不足を抽出する。 | 詳細設計書 7.2.2システム運転管理方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023/9/4 OO DR管理については重複するため扱わない。TmRvで確認。 | 完了とする。
[6 empty] | 96 | 【詳細】 CICD | パッチの定義 | NWSにおける「パッチ」を定義し、それぞれのパッチの管理方式を決定する。 |  | 2023-07-13 |  | D基盤 AL | 中 | 二期招請設計書におけるパッチの設計を整理し、目次案に沿って記載する | 詳細設計書 7.11パッチ管理方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AL | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023/9/28 詳細設計書で整理。 | 詳細設計書 7.11パッチ管理方式に記載する。
[6 empty] | 97 | 【詳細】 アーキテクチャ | アカウント管理 | アカウント種別に応じた付与権限とAWSでの実装方式について整理が必要。 |  | 2023-07-11 |  | N基盤 AM | 中 | 以下を整理して設計に投影する。 ①アカウント種別の整理と最適化（グルーピング精査） ②付与権限・実装方式の確定 | システム基盤詳細設計書 第7章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | BG、AF、AE | 2023-08-21 | N基盤 AM | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023/08/18 AB 本システムで必要なアカウント種別の整理（IAMグループの設計）が完了した。 2023/7/26 AM 使用するアカウント種別の整理を実施中 | 2023/8/18 AB 整理した内容をシステム基盤詳細設計書7.9章 に記載する。
[6 empty] | 98 | 【詳細】 アーキテクチャ | SVF実装 | SVFのガバクラ実装に向けた構成・方式詳細整理が必要。 | 2023-07-11 | 2023-07-13 |  | N基盤 AO | 中 | 以下を整理して設計に投影する。 ①製品構成（オプション/AWS対応） ②実装方式・手順 ③搭載コンテナ（サービス） | システム基盤詳細設計書 第11章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | BG、AF、AE | 2023-08-21 | N基盤 AE | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023/9/11 Tm-Rv完了、9/13(水)にGL-Rvエントリー予定。設計投影確認済のためクローズ。 2023/9/1 BG 実装方式（搭載サービス及び導入製品）について方針確定。設計書投影確認後にクローズ。 2023/08/21 AO 製品構成と搭載コンテナは整理して設計投影済み。 実装方式については、0.5版Rv時にSVFサポートの対応範囲について確認があり、基盤管理様からベンダーも確認していただいている最中。 2023/7/26 AO SVFの実装先を整理中 | 11章に記載
[6 empty] | 99 | 【詳細】 アーキテクチャ | 端末のアクセス制御と認証方法 | 端末から接続先サーバーにログインする際、途中で経由するゲートウェーサーバーが「ゲートウェイサービス」に変わるため、接続先サーバーに対する端末のアクセス制御と認証方法を整理する。 |  | 2023-07-13 |  | N基盤 AN | 中 | ①「ゲートウェイサービス」はサービス群であるため、使用するサービスを整理する ②接続先サーバー(コンテナ含む)にログインする際の端末のアクセス制御を整理する ③接続先サーバー(コンテナ含む)にログインする際の端末の認証方法を整理する | システム基盤詳細設計書 第4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | BG、AF、AE | 2023-08-21 | N基盤 AN | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023/9/8 BG 設計書投影確認済。クローズ。 2023/9/1 BG D基盤（認証担当）と連携、認証の構成（イメージ）を入手し、詳細確認中。設計書投影確認後にクローズ。 2023/8/21 AB 以下のスケジュールで対応予定 - 2023/8/25：D基盤（認証担当）と連携し、認証の構成（イメージ）を入手する - 2023/8/29：入手した情報と現設計の整合を確認 2023/7/25 AN 認証方法を整理中 | 4章に記載
[6 empty] | 100 | 【詳細】 アーキテクチャ | マルウェア対策 | 第三期NWSにおけるマルウェア対策について、対象サービスと適用先を明確にして必要な対策を整理する。 |  | 2023-07-13 |  | N基盤 AP | 中 | 以下を整理して設計に投影する。 ①マルウェア対策対象となるサービス ②サービスごとの対策方法 | システム基盤詳細設計書 第4章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | BG、AF、AE | 2023-08-21 | N基盤 AN | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023/9/1 BG D基盤（マルウェア対策担当）と連携、設計入力情報入手済。本件クローズ。 2023/8/21 AB システム基盤詳細設計書の11.2.1 DeepSecurity と整合を取り0.8版で記載予定 2023/7/25 AN 対象サービスと適用先を整理中 | 2023/9/1 BG 設計入力情報入手済
[6 empty] | 101 | 【詳細】 システム認証基盤 | アカウント管理とAD管理の連携方式について | ・アカウント管理方式 と Active Directory管理 との連携が必要 ・設計書上の引用表記の整理が必要 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・「7.9. アカウント管理方式」(担当:N基盤)と「7.8.2. Active Directory管理」の連携方式の調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 PP | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 詳細設計書に記載済み
[6 empty] | 102 | 【詳細】 システム認証基盤 | ADユーザーとIAMロールの連携について | ・IAMロールとADユーザーの連携の必要性検討が必要 ・必要な場合、各種調整 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・「10.6.1. IAM」(担当:運用のN基盤)と調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | 現行）AP保守 |  | D基盤 PP | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 詳細設計書に記載済み
[6 empty] | 103 | 【詳細】 システム認証基盤 | 業務基盤との認証・認可の情報のやり取り | ・業務との認証・認可に関する連携が必要 ・設計書上の引用表記の整理が必要 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・業務担当との連携の具体の調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 未着手 | 現行）運用業者 |  | D基盤 PP | 2023-08-25
[6 empty] | 104 | 【詳細】 システム認証基盤 | RH SSOを設定するEC2と関連サービスをどのセキュリティグループに配置するか | ・NW担当者との連携が必要 ・設計書上の引用表記の整理が必要 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・「4.1. システム基盤セキュリティ方式(ネットワーク)」(担当:D基盤)と調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 PP | 2023-08-25 | 2023-09-15 | NWTmに確認済み
[6 empty] | 105 | 【詳細】 システム認証基盤 | Route53との連携について | ・Route53との連携が必要 ・設計書上の引用表記の整理が必要 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・「10.5.8. Route53」(担当:DNSのF基板)と調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | etc |  | D基盤 PP | 2023-08-25 | 2023-09-15
[6 empty] | 106 | 【詳細】 システム認証基盤 | NTPとの連携について | ・NTPとの連携が必要 ・設計書上の引用表記の整理が必要 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・「9.3.2. NTP」(担当:F基板)と調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 PP | 2023-08-25 | 2023-09-15
[6 empty] | 107 | 【詳細】 システム認証基盤 | 認証系の非機能（性能、可用性等）について | ・非機能要件に関する連携・調整が必要 →特にOR/BOR, 東京R/大阪R との接続組み合わせ ・設計書上の引用表記の整理が必要 |  | 2023-07-13 | 2023-07-24 | D基盤 PP | 中 | ・「4.3.3. 認証（システム）」(担当:N基板)と調整 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 PP | 2023-08-25 | 2023-09-15
[6 empty] | 108 | 【詳細】 システム認証基盤 | RH SSOのサポート開始時期について | ・RHのサポート開始が8月初旬見込み →詳細設計書0.5版で関連する項目の具体が記載できない |  | 2023-07-13 | 2023-07-13 | D基盤 PP | 中 | ・0.5版は目次レベルの記載 ・0.8版から具体を記載 | システム基盤詳細設計書 7.8. システム認証基盤 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 PP | 2023-08-25 |  | RH問い合わせ継続中
[6 empty] | 109 | 【詳細】 DR | DRの前提条件について | ガバメントクラウド、特殊サーバー関連において、DRの前提条件を整理する必要がある。 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | F基盤 AQ | 中 | システム構成の前提を確認し、クラウド観点でどのような方式での切替を想定しているか確認する。特殊サーバー観点でも、システム構成及びその他前提条件がないか確認する。 | 詳細設計書 8章 8.1.1.前提条件 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 | 2023-08-28 | 2023-08-10 | 2023/07/28 別途、基盤管理Gと認識合わせを実施する。 2023/08/04 基盤仕様調整会議にて説明予定。 | 2023/8/10 DR担当観点、クラウド観点、特殊サーバー観点で内容確認し、DRの前提条件の整理は完了済。
[6 empty] | 110 | 【詳細】 DR | DRの全体像、各フェーズ定義について | DRの全体像を整理するにあたり、以下を整理する必要がある。 フェーズ定義を決定するために、縮退運転の有無確認、業務再開目標時間を明確にする。 対象サーバー、ネットワークはD社様にて整理される想定。 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | F基盤 AQ | 中 | 切替後の縮退運転となるのか確認する。業務再開目標時間については業務復旧完了までを目標時間とすることで問題ないか。PJ内合意をとる。 | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 業務管理 | 2023-08-28 |  | 2023/07/28 設-内課-0059と統合 | 2023/07/28 対象サービスについては、設-内課-0059と統合 縮退運転の無。ネットワークのみあり。 業務再開目標時間24時間。
[6 empty] | 111 | 【詳細】 DR | 被災時の影響範囲について | 被災時の影響範囲を整理するにあたり、以下を整理する必要がある。 ①通常時拠点内システムの影響範囲 ②災対時拠点内システムの影響範囲 ③その他外部システムへの影響範囲 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | F基盤 AQ | 中 | 最新のシステム構成図を確認し、被災想定の図を作成し、PJ内で認識合わせする。特殊サーバー観点でも、同様。 | 詳細設計書 8章 8.1.3.被災時の影響範囲 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 | 2023-08-28 | 2023-08-10 | 2023/07/28 システム構成図を連携していただきたい旨を伝える。 8/4受領予定 | 2023/8/10 システム構成図について受領済。
[6 empty] | 112 | 【詳細】 DR | DR切り替え概要、切り戻し概要について | 切り替え概要、切り戻し概要を整理するにあたり、以下を整理する必要がある。 ①マネージドサービス毎の作業内容及び切り替え、切り戻し順序 ②ネットワーク装置毎の作業内容及び切り替え、切り戻し順序 ③その他、付帯作業の切り替え、切り戻し順序 ※AWS切り替え方式によって、作業内容が変更になる。 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | F基盤 AQ | 大 | マネージドサービス、ネットワーク装置、その他付帯作業を確認し、切り替え、切り戻し順序を定義し、PJ内で認識合わせする。 | 詳細設計書 8章 8.3.DR実現方式設計 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 2023/07/28 切り替え・切り戻し概要をインプットとして、別途、各社と認識合わせを実施する。 2023/08/08 基盤仕様調整会議にて説明予定。（2期ベース概要資料） 2023/08/22 基盤仕様調整会議にて説明予定。（0.8版素案） | 2023/8/29 切り替え・切り戻し概要について確認結果、受領済。
[6 empty] | 113 | 【詳細】 DR | DRデータ同期・リカバリ方式について | データ同期・リカバリ方式を整理するにあたり、以下を整理し、AWS切り替え方式を決定する必要がある。 ①RTOに対する切替時間 ②コスト ③データ整合性 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | F基盤 AQ | 大 | ①RTOに対する切替時間を整理するためには、作業内容をヒアリングし、作業時間の算出を行う。 ②コスト比較するために、災対環境のシステム構成と前提をヒアリングし、事前に構築した場合と切り替え時にCDKで構築した場合とを比較する。 ③データ整合性を整理するために、各マネージドサービス毎の静止点の必要性の有無を確認し、必要に応じてデータの整合の取り方をどのようにするかを検討する。 | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 業務管理 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023/07/28 論点資料を作成し、8/2仕様調整会議に付議予定。 2023/08/10 それぞれの要素について、整理する観点は以下の通り。 ①RTOに対する切替時間‥DBリカバリの相対時間で比較。 ②コスト‥DBリカバリにかかるコストで比較 ③データ整合性‥設-内課-0199のDBの優先順位を整理。 2023/8/25 仕様調整会議付議、指摘事項について修正中 2023/8/28 基盤管理）斎藤様と資料の認識合わせ、指摘修正中 2023/8/30 GLRv予定 2023/9/4 顧客仕様調整会議予定 | 2023/9/4 顧客報告会議にて、DRデータ同期方式はパイロットライト＋自動バックアップでリカバリする方式で合意済み。
[6 empty] | 114 | 【詳細】 DR | Auroraの切り換え/切り戻し方式について | Auroraの切り換え/切り戻し方式を整理するにあたり、以下を整理し、Auroraの切り替え方式を決定する必要がある。 方式に関わらず、切り替え時の復旧手順を整理する必要がある。 |  | 2023-07-18 | 2023-07-28 | F基盤 AQ | 中 | Auroraの切り換え/切り戻し作業をヒアリングし、切り替え時の復旧手順をどうするか検討する必要がある。 | 詳細設計書 8章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 F基盤 基盤各社 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023/07/28 別途、基盤管理Gおよび各社DB担当と認識合わせを実施する。 2023/08/10 切り替え方式次第となるため、0113と同時進捗となる。 | 上記と同様
[6 empty] | 115 | 【詳細】 アーキテクチャ | DeepSecurityの検討 | DeepSecurityの要件で実現可能か確認をする。 | 2023-07-13 | 2023-07-20 |  | D基盤 OO | 中 | 執筆にあたり、DeepSecurityの要件整理、導入イメージを図で整理。 | 詳細設計書 11.1.2.1DeepSecurity | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 秋田（BC） | 2023-08-28 |  | 2023/08/01 該当箇所の執筆担当変更[データBHさん（BCさん)]
[6 empty] | 116 | 【詳細】 鍵管理 | 鍵管理の認証・アクセス制御の詳細について | 鍵管理の論理装置（KMS、CloudHSM、鍵管理サーバー、鍵管理端末）に対する認証・アクセス制御の詳細を検討する必要がある。 |  | 2023-07-20 |  | D基盤 FF | 中 | 下記の事項を整理する。 ①認証・アクセス制御の対象 ②認証・アクセス制御の内容 ・生体認証を含む多要素認証 ・ユーザーの管理権限機能 ・ログの出力機能 ・デュアルロック機能 ③②に対する実装方式 | システム基盤詳細設計書 4.3.18 鍵管理<コアシステム> | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○(認証) ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 EE | 2023-08-21 | 2023-08-18 | 2023/8/8 詳細設計書の執筆と並行して検討。 2023/8/7 他優先タスクによる遅延。後続タスクへの影響が無いため対応期限変更（8/7→8/21） | 詳細設計書4章の鍵管理に検討結果を記載。
[6 empty] | 117 | 【詳細】 鍵管理 | 鍵ストレージの詳細について | 機関別符号変換鍵、連携用符号管理鍵を暗号化したデータを保存する鍵ストレージについて、どのサービスを使って実現するのか検討する必要がある。 |  | 2023-07-20 | 2023-08-04 | D基盤 FF | 中 | 鍵ストレージをどのサービスで実現するのか。候補は下記サービス等が考えられる。 ①RDS（Aurora） ②S3 ③Secrets Manager 鍵管理の基盤としては、鍵ストレージに対してしっかりアクセス制御をかけられればどのサービスでも良い。CC担当のN業務と連携し鍵を利用する符号系のアプリケーションの仕様等も考慮して選定する。 | システム基盤詳細設計書 4.3.18 鍵管理<コアシステム> | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇（D/N業務） ・仕調（お客様）：〇（※） ・外接調整：－ ※「設-内課-0183」で管理する。 | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-08-25 | 2023-08-04 | 2023/08/04 FF 業務Gより「三期-設連-2023-0019_鍵ストレージの詳細の検討依頼」の回答受領。鍵ストレージはAurora（PostgreSQL）の想定で検討を進めていくことになった。本件も含めた論点資料（CC適用対象データを暗号化する鍵の件）を作成し、顧客会議に提示する予定。以降、論点資料作成は、CC適用対象データを暗号化する鍵の件の課題（設-内課-0183）で管理するため、本件はクローズとする。 2023/07/26 FF 「三期-設連-2023-0019_鍵ストレージの詳細の検討依頼」にて業務Gに鍵ストレージの詳細検討を依頼。（期限：2023/8/2） 2023/07/21 FF 8/21（月）仕様調整向けの論点資料の作成着手。 | 鍵ストレージは、Amazon Aurora（PostgreSQL）を使用する。 | ◆「三期-設連-2023-0019_鍵ストレージの詳細の検討依頼」 Box\第三期設計開発\11_コミュニケーション管理\40_連絡票\2023年度\三期-設連-2023-0019_鍵ストレージの詳細の検討依頼 https://dseh.box.com/s/itnrzmjwkuwpr8w6mt4ni84krs7ad5kg
[6 empty] | 118 | 【詳細】 鍵管理 | 連携用符号管理鍵のバックアップについて | 連携用符号管理鍵はCloudHSMにインポートできない制約があるため、CloudHSM以外のどこにバックアップを取得するのか検討する必要がある。 |  | 2023-07-20 |  | D基盤 FF | 中 | バックアップ元の連携用符号管理鍵は鍵ストレージに保存されているため、普段の保存先以外のサービスにバックアップを取得することが望ましい。候補は下記のようなものが考えられる。 ①S3 ②EBS（鍵管理サーバー内） ③RDS（Aurora） また、NWSアカウントか様アカウントどちらに取得するのかという点も検討。 | システム基盤詳細設計書 4.3.18 鍵管理<コアシステム> | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 EE | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023/8/18 バックアップを取得するアカウント場所のメリデメ整理中 2023/8/17 S3、EBS、Auroraのそれぞれのサービスのメリデメを整理中 | 連携用符号管理は、S3にバックアップを取得する。 | Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\21_システム基盤詳細設計書\連携用符号管理鍵のバックアップ取得先の検討 ・連携用符号管理鍵バックアップ場所.pptx
[6 empty] | 119 | 鍵管理 | 鍵管理環境についての検討 | HSMサービス（KMS、CloudHSM）やその操作用の鍵管理サーバー（EC2）を配置する様アカウントを使用したクロスアカウント構成について、これまでにPoC等の実績が無い。 開発環境にて、鍵管理環境のクロスアカウントの機能の動作確認を行う。 |  | 2023-07-20 | 2023-09-13 | D基盤 FF | 中 | 開発環境に、クロスアカウント等の検証に必要な構成を作成し、鍵管理用のVPCを作成して実機検証を行う。 | 鍵管理関連の論理装置の環境定義書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇（D/N業務） ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 EE/AD | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2023/10/16 開発環境から、別アカウントの鍵管理環境へのIAMロールスイッチによるログイン、該当ロールの権限（スイッチできるユーザ制御、スイッチ後の各サービスへのアクセス権限）の確認ができたためクローズとする。 2023/09/13 システム基盤詳細設計書の執筆対応を優先したためリスケ（2023/9/8⇒2023/10/13） 2023/8/x RHELにKMU、CMUのインストールができない。 ⇒Python3が必要⇒GCCが必要⇒Development Toolsが必要 <-- エラー箇所 2023/8/x クロスアカウント検証用のアカウント作成及び鍵管理VPCの作成完了。 2023/7/28 RHELのEC2へログイン方法をAWSプロフェッショナルサービスの(QA134)記票。 ⇒ログイン確認済み。 2023/7/19 クロスアカウント検証用のAWSアカウントの作成依頼。 | 要件定義フェーズで想定していた通りの、鍵管理環境へのアクセスが実現可能。 | Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\81_PCS開発環境構築
[6 empty] | 120 | 鍵管理 | Nitro Enclavesのオートスケールについて | Nitro Enclavesのオートスケールについて、PoC実績があるものの、2023/1/13にNitro Enclaves が複数のエンクレーブをサポートするようになり親インスタンス1台に対して最大4つのエンクレーブを作成できるようになったため、オートスケール方式について再検討が必要。 https://aws.amazon.com/jp/about-aws/whats-new/2023/01/aws-nitro-enclaves-support-multiple-enclaves/ 開発環境で動作確認が完了することをゴールとする。 |  | 2023-07-20 | 2023-08-04 | D基盤 FF | 中 | AWSプロフェッショナルサービスを活用し、AWS社の協力を仰ぎながら方式を検討していく。 | 鍵管理関連の論理装置の環境定義書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇（N業務） ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023/11/2 Nitro Enclavesの起動処理に必要な、「EC2ユーザーデータ」「IAMポリシー更新Lambdaスクリプト」「init-enclavesスクリプト」を作成し、Nitro Enclaves起動時の動作確認が取れたため完了とする。 2023/10/17 Nitro Enclavesのオートスケールの設定までは完了済み。Nitro Enclavesのオートスケール時に、EnclaveのPCR値をIAMポリシーに書き込むLambda関数の作成が必要で、その部分の作成に想定以上の時間が掛かっているためリスケ。（2023/10/13⇒2023/10/31） 2023/09/13 システム基盤詳細設計書の執筆対応を優先したためリスケ（2023/9/15⇒2023/10/13） 2023/08/04 PoC3のNitro Enclavesサンプルアプリの情報を取得。 2023/07/24 QA（No.125）回答を受領。PoC3提案構成から変更ないとのこと。 開発環境でNitro Enclavesのオートスケールの動作確認を行う。 2023/07/21 PoC3で提案頂いたNitro Enclavesのオートスケールについて、2023/1/13に複数エンクレーブの実行がサポートされるようになった件でPoC3の方式に影響もしくは改善等が無いかAWSプロフェッショナルサービスのQA（No.125）起票。 | Nitro Enclavesの起動処理に必要な情報を整理できた。 | ◆Nitro Enclaves起動処理に必要な情報 Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\31_環境定義・構築_検討\20231023_NitroEnclavesユーザーデータ ◆PoC3_NitroEnclavesサンプルアプリ情報 Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\PoC3_NitroEnclavesサンプルアプリ情報
[6 empty] | 121 | 鍵管理 | 鍵管理の運用作業の整理 | 鍵管理の構成が大きく変わるため、必要となる運用作業も大きく変わることが見込まれる。第三期NWS鍵管理の運用作業を整理する必要がある。 |  | 2023-07-20 | 2023-08-30 | D基盤 FF | 中 | 第二期の運用手順を参考に、第三期で必要なスクリプトと運用手順を作成していく。 | 運用設計書 16.11.1.暗号化通信用等電子証明書の発行（期限切れ） 16.11.2.HSMバックアップサービスのユーザー管理 16.11.3.業務鍵等の危殆化（漏えい失効） | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇（基盤運用） ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-10-06 | 2023-10-03 | 2023/10/03 運用設計書の執筆の中で三期の鍵管理の運用フロー、運用手順書（概要）を整理したためクローズする。 運用手順書の詳細、鍵管理スクリプトの詳細は、運用手順書の作成のフェーズで実施予定。 2023/09/13 システム基盤詳細設計書の執筆対応を優先したためリスケ（2023/9/22⇒2023/10/6） 2023/8/30 元ネタとして、KMSのBYOKスクリプト、データキー生成スクリプトを作成 2023/8/2x CloudHSM実証実験時の鍵操作スクリプトを取得 |  | ◆運用フロー Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\26_運用設計書・運用フロー ◆運用手順書 Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\25_運用手順書の整理 ◆鍵管理スクリプト Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\81_PCS開発環境構築\02_スクリプト
[6 empty] | 122 | 【詳細】 アーキテクチャ | 初期のコスト最適化について | 初期のコスト最適化について確認する |  | 2023-07-20 |  | D基盤 AW | 中 | 以下の内容をG基盤へ確認し、詳細設計書へ反映させる。 初期のコスト最適化について各環境どうするか、夜間停止するかなど、運用も含めて検討する必要がある | システム基盤詳細設計書 7.10. コスト管理方式 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AW | 2023-08-28 | 2023-07-25 | 設-内課-0147に統合。
[6 empty] | 123 | 【詳細】 NW | TLSのバージョン | TLSバージョンは第二期同様1.2で仮置きしている。 外部IF仕様書の影響調査の中では特段、議論にはなっていないとのこと。 |  | 2023-07-21 |  | D基盤 BB | 低 | 8月中旬ごろの顧客査読まで議論にならないようであれば、現行同様で進める。 | 詳細設計書4章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-09-06 |  | 2023/9/6 外部インターフェース仕様書の記載に従い、1.2で記載する
[6 empty] | 124 | 【詳細】 DB | DBが使用するインスタンスタイプ | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、各DBクラスターが使用するDBインスタンスを記載する。 業務側に想定している情報を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-25 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2023/8/25 AB 「設-内課-0125」の結果をもとにタイプを選択を完了。設計書に反映済み。 2023/8/2 AB 「設-内課-0125」の結果をもとにタイプを選択する。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/08/30 BG タイプ選定済
[6 empty] | 125 | 【詳細】 DB | DBの想定接続数とメモリ使用量 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBの接続数と使用メモリ量を記載する。 業務側に想定している情報を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-02 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-07 | 2023/8/2 AB 二期の情報を元に仮の値を採用する。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/7 BG 二期情報ベースで仮値採用
[6 empty] | 126 | 【詳細】 DB | DBパーティション化の方針 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、表領域分割（パーティション化）方針を記載する。 Aurora PostgreSQLに移行する際に、パーティション化を使用するか、業務側に確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-02 | 2023/8/2 BG 本件クローズ 2023/8/1 AB 問い合わせの結果、三期でも使用しないことが確認できた 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/2 BG DBパーティション化使用なし
[6 empty] | 127 | 【詳細】 DB | Aurora PostgreSQLの表領域容量 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、表領域容量（テーブルの容量、インデックスの容量）を記載する。 業務側に想定している情報を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-21 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023/8/28 AB 符号管理DBと稼働状況管理DBの表領域計算を二期ベースで計算完了。設計書反映済み。 2023/8/25 BG 完了。詳細事後追記予定。 2023/8/21 AB 符号DBの表領域の情報算出完了。稼働状況管理DBの情報を収集中（～8/24） 2023/8/1 AB 表領域容量の参考となる資料を入手。表領域の容量を算出中。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/28 BG 二期ベース算定で方針確定。
[6 empty] | 128 | 【詳細】 DB | Aurora PostgreSQLの表領域のメンテナンス | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、表領域のメンテナンスを記載する。 業務側に想定している表領域のメンテナンス方法を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023/8/28 AB 設計書では規定値とし性能測定の結果により修正する方針とした。 2023/8/25 BG 完了。詳細事後追記予定。 2023/8/1 AB 業務側ではメンテナンスに対して特に意識しないことを確認した。 Aurora PostgreSQLの規定値及び他社DBの設定値を参考とする。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/7 BG 方針確認済。設計投影待ち。
[6 empty] | 129 | 【詳細】 DB | Oracleで使用していたシノニムの代替手段と対象オブジェクト | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、Oracleでシノニムを使用していた部分の代替手段と対象を記載する。 業務側に想定している手段・対象を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023/8/28 AB 設計書に使用状況を記載した。 2023/8/25 BG 完了。詳細事後追記予定。 2023/8/1 AB シノニムの代替手段として「サーチパス」を使用する旨の情報を入手した。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/7 BG 手段確定。設計投影待ち。
[6 empty] | 130 | 【詳細】 DB | DBでのマテリアライズド・ビューの使用確認 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、マテリアライズド・ビューの使用状況を記載する。 業務側に想定している使用状況を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-02 | 2023/8/1 AB 下記の旨情報を入手した。 ・符号DBでは使用していない。 ・マスターDBでは二期では使用していたが三期では使用しない。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/2 BG マテビュー使用無し
[6 empty] | 131 | 【詳細】 DB | DBデータベースリンクの使用確認 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBデータベースリンクの使用状況を記載する。 業務側に想定している使用状況を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-02 | 2023/8/1 AB 使用していない旨、情報を入手した。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/2 BG DBリンク使用なし
[6 empty] | 132 | 【詳細】 DB | DBパラメータグループの決定 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBクラスターパラメータグループ、及び、DBパラメータグループについて、規定値から変更するものを記載する。 業務側に想定している情報を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-07 | 2023/8/1 AB 現時点ではパラメータグループの値の変更は考えていない旨、情報を入手した。 テスト結果により適宜変更する方針。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/7 BG 既定値採用＆テストチューニング方針で確定
[6 empty] | 133 | 【詳細】 DB | DBユーザー名と機能 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBに作成するユーザーとその機能について記載する。 業務側に想定している情報を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-21 | 2023/8/1 AB 業務Gにも確認した結果、二期を踏襲する方針で確定。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/21BG 二期踏襲で確定。
[6 empty] | 134 | 【詳細】 DB | DBスキーマ | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBのスキーマの一覧を記載する。 業務側にDBのスキーマを確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023/9/1 AB 設連の一部として回答有り。第二期からの変更は無し。 設計書6章の共通部分に記載いただく予定。 2023/8/28 AB スキーマの情報を入手中。8月末を予定。 2023/8/1 AB スキーマが分かる資料を入手予定。（～8/24） 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/9/1 BG 二期から変更なしで確定。
[6 empty] | 135 | 【詳細】 DB | DBロールの確認 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBロールの状況を記載する。 業務側に想定している状況を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-07 | 2023/8/1 AB 二期を踏襲する旨の情報を入手した。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/7 BG 二期設計踏襲で確定
[6 empty] | 136 | 【詳細】 DB | DBの監査方法 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBの監査方法とログについて記載する。 業務側/運用側に監査方法/ログについて確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-21 | 2023/8/1 AB 現行踏襲の方針で、記載内容確定。（設計書更新反映は～8/24で実施） 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/21 BG 二期設計踏襲で確定
[6 empty] | 137 | 【詳細】 DB | DBのアクセス方法 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBへのアクセス制限について記載する。 業務側/運用側にDBへアクセスする方法を確認する。 業務：アプリケーションによるアクセス方法 運用：運用中のDBへのアクセス方法 |  | 2023-07-24 |  | N基盤 AB | 低 | ①業務G/運用Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-18 | 2023/8/18 AB 業務は現行踏襲。運用アクセスも共通設計に準拠する方針で確定。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/21 BG 二期設計踏襲＆共通設計準拠で確定
[6 empty] | 138 | 【詳細】 DB | DBエンジン固有機能・追加オプション | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBの固有機能・追加オプションについて記載する。 業務側/運用側にDBで使用予定の拡張機能を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務G/運用Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-21 | 2023/8/1 AB 業務側では拡張機能の使用はないとのこと。 ただし、リードレプリカ（リーダーエンドポイント）へのアクセスを行う予定があるとのこと。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/21 BG 拡張機能使用無しで確定
[6 empty] | 139 | 【詳細】 DB | DBリモートテーブルアクセスの有無 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、DBへのリモートテーブルアクセスについて記載する。 業務側にDBでリモートテーブルアクセスの使用予定（「業務プログラムにより、他のデータベースのテーブルを参照する場合は、FDW経由のマテリアライズド・ビューを利用する」を行うか否か）を確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-02 | 2023/8/1 AB 使用しない旨、情報を入手した。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/2 BG DBリモートテーブルアクセスなし
[6 empty] | 140 | 【詳細】 DB | DBへのpg_repack・pg_archivecleanupの使用 | システム基盤詳細設計書 6.2.1 データベース設計（共通） にて、不要データの物理削除及びテーブル再編成/アーカイブログメンテナンスについて記載する。 業務側に下記の拡張機能の使用予定を確認する。 ・ppp AUTO VACUUMによって不要データの物理削除が行えない場合の、pg_repackによるテーブル再編成 ・gggg アーカイブログの削除 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-08-25 | 2023-08-07 | 2023/8/1 AB 他DBと同様の方針とする旨、情報を入手した。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/2 BG 他DBと共通方針採用
[6 empty] | 141 | 【詳細】 DB | DBへのマスターデータインポート | 第二期のシステム基盤詳細設計書の 6.2.1. データベース設計（符号管理DB） (15)運用設計 (ア) 管理ツール (vii) 定期メンテナンス (b) 業務運用に資するメンテナンス機能 (ア) マスターデータインポート に「マスターデータ反映作業」の機能が記載されている。 三期でも同様のメンテナンスが必要か確認する。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-01 | N基盤 AB | 低 | ①業務Gに確認する。 最終的に詳細設計書に取り込む | 詳細設計書 6章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | N基盤 AB | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 2023/8/28 AB D社側で設計を進めているため、N基盤として設計を行う必要なし。 2023/8/21 AB D社検討状況についてDB-TF内で確認予定（8/22） 2023/8/1 AB マスタデータインポートは三期では二期とは別の方法（符号DBにマスタ情報を組み込む）を取る（D社検討中）である旨、情報を入手した。 2023/7/25 AB 問い合わせ内容の作成・精査中 | 2023/8/30 BG D社設計に従う
[6 empty] | 142 | 【詳細】 CICD | CDKパイプラインの検討 | CDKのパイプライン構成について検討する。 | 0038 CI/CD環境構成について | 2023-07-24 |  | D基盤 AA | 大 | 技戦とAWSを交えてパイプライン構成を決定する。 | Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 | AL、AA | 2023-08-31 | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/8/29 AL 論点0038にてパイプラインの構成をへ説明し了承いただいたため、本内容で設計を進める。
[6 empty] | 143 | 【詳細】 CICD | CICD対象の成果物について | CICD対象の成果物を「ALB配下のコンテナ」「ALB配下にないコンテナ」「バッチ系のコンテナ」に分類する |  | 2023-07-24 |  | D基盤 AA | 大 | NWチームに構成を確認して分類をする | Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 | AL、AA | 2023-08-31 | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 詳細設計書で整理。
[6 empty] | 144 | 【詳細】 CICD | CICDの切り戻し方式について | 切り戻し方式について整理する |  | 2023-07-24 |  | D基盤 AA | 大 | 切り戻し方式について調査を行い、抜け漏れがないかを技戦とAWSを交えて確認する | 詳細設計書8.3.4 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 | AL、AA | 2023-08-31 | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 詳細設計書で整理。
[6 empty] | 145 | 【詳細】 CICD | 構成管理の切り替え/切り戻し方式 | DR時のパッチ適用方式について検討する |  | 2023-07-24 |  | D基盤 AA | 大 | パッチ管理方式を確定させた上でDR時のパッチ適用方式をどうすべきか技戦とAWSを交えて決定する | 詳細設計書8.3.9 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 | AL、AA | 2023-08-31 | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 詳細設計書で整理。
[6 empty] | 146 | 【詳細】時刻同期 | NWS外からの時刻同期先 | NWS外（特殊サーバー、LGWAN端末）からの時刻同期先を決定する必要がある。 |  | 2023-07-24 | 2023-08-17 | F基盤 AR | 大 | どのサーバーに時刻同期機能を相乗りさせるか検討し使用調整会議で合意する。 | 詳細設計書9.3.2 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 8/17 8/10の9.3.2NTPの0.5版レビュー時にGL、基盤管理と職員認証サーバーに外部連携用NTPサーバーを同居させるよう調整があった。F基盤としても問題は見当たらなかったため、職員認証サーバーを外部連携用NTPサーバーとした。 7/31 試験用サーバーまたはDeepSecurityサーバーとの相乗りを検討しているため、各検討チームとの擦り合わせが必要。 | 職員認証サーバーを外部連携用NTPサーバーとする。 | 詳細設計
[6 empty] | 147 | 【詳細】 アーキテクチャ | コスト最適化について | コスト最適化についての詳細設計書への記載として下記を想定している。 ・DR環境については、停止状態とし、被災時に起動 ・接続検証環境、改修確認環境については、時間帯に応じ必要最低限の稼働状況とする 実装方法、実際のパラメータについては、運用設計書または環境定義書に記載する方針としたい。 上記以外で詳細設計書に記載しておくべき事項があれば、教えて頂きたい。 また、AWSの設計書に記載されているTrusted Advisorの『コスト最適化のレコメンデーション』については、ビジネスサポート以上の有償 サポートプランで利用することが可能ですが、こちらは契約されているでしょうか。サポートの期間があるのであれば、そちらを詳細設計に記載しておこうと考えています。Trusted advisor は大阪リージョンで有償プランにするかどうか。されない場合、コスト最適化候補のリソース特定は実施しない方針で良いか |  | 2023-07-25 | 2023-09-01 | D基盤 AS | 中 | 課題内容についてBCさんと相談する。 | システム基盤詳細設計書 7.10. コスト管理方式 10章 クラウドサービス実装設計 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS、AW | 2023-08-20 |  | 2023/07/25 相談内容の整理。来週頭にD運用（BCさん）と相談予定。 2023/07/31 D運用（BCさん）と相談。 一部未確定のものは他の設計やD運用が出す論点から決定されるので、それを待って確認し、記載する。 ・DR環境については詳細設計書側でF基盤と相談し決定する、運用側には飛ばさない。 ・接続検証環境、改修確認環境については、新規に作るか切り替えるのかは基盤側で決める（論点は運用側で出す、やり方は基盤側で決める） ・Trusted Advisorについては、ガバクラで聞く。（ビジネスサポートプランでない場合、NWSとして利用可能かも合わせて確認） | ・DR環境については、基本未構築状態とし、被災時にCDKにより構築 ・接続検証環境、改修確認環境については、必要最低限の稼働状況とする ・AWSのサポートプランはエンタープライズプラン（ガバクラの資料に記載あり）
[6 empty] | 148 | 【詳細】 アーキテクチャ | コスト管理サービスの設計について | コスト管理に係るサービスの詳細設計書記載として、下記の設計が必要となる。 ・Budgets ・アラートはSNS等のサービスと連携し、メールやSlack通知対応を行うか ・予算閾値を超過した際に発砲するアラートは実測値ではなく、予測値を用いる方式かどうか ・Budgetsのサービスでレポートの作成を行うか ・コストと使用状況レポート ・コスト利用状況のレポートを作成するかどうか、作成する場合はその周期について(月・週・日) ・レポートに対して、Athenaを利用した分析を行うかどうか |  | 2023-07-25 | 2023-09-01 | D基盤 AS | 中 | 課題内容についてBCさんと相談する。 | システム基盤詳細設計書 7.10. コスト管理方式 10章 クラウドサービス実装設計 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS、AW | 2023-08-20 |  | 2023/07/25 相談内容の整理。来週頭にD運用（BCさん）と相談予定。 2023/07/31 D運用（BCさん）と相談。 一部未確定のものは運用側で整理される。 ・アラートは実測値と予測値を両方使って発砲する(未確定) ・Budgetsのサービスでレポートの作成を行うか→運用側でガバクラに聞いて決める ・Athena利用は未定だが、利用しなさそう。 | ・SNSで連携して、メール通知対応を行う。 ・コストタグ付与方針は7章に記載、命名規則は9章に記載。 ・アラートは実績と予測実績を用いる。 ・コスト利用状況のレポートで月次でレポートを作成する。
[6 empty] | 149 | 【詳細】 NW | OR/BORへの通信に対するアクセス制御 | ガバクラ環境からOR/BORへの通信に対するアクセス制御をどのように行うか検討する。 |  | 2023-07-25 |  | D基盤 AA | 大 | 検討した内容を詳細設計書に取り込む。 | 詳細設計書4.2.3 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AA | 2023-08-31 | 2023-08-04 | OR/BORでのアクセス制御はこちらで対応するものではないためクローズ
[6 empty] | 150 | 【詳細】 NW | サービスの論理装置名について | 詳細設計書上でサービス名を記載する箇所は第二期同様の期細粒度とすべく、サービス名ではなく論理装置名を記載しておきたい。設連002で論理装置一覧を決めたが、最終的には全体構成決定後でないと決まらない認識である。 |  | 2023-07-25 |  | D基盤 AA | 低 | 検討した内容を詳細設計書に取り込む。 | 詳細設計書4.2.1 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/8/28 FIXした名称で記載する
[6 empty] | 151 | 【詳細】 NW | VPC構成を決める | VPC構成について、符号DMZや外接VPCなど、新たな観点でVPCを用意すべきなのか検討している。また、接続方法もTGW構成なのかVPピアリングなのか、VPCをまたぐ通信の実現方法とともに検討している。 |  | 2023-07-25 |  | D基盤 BB | 大 | 検討した内容を詳細設計書に取り込む。 | 詳細設計書 | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/8/28 FIXした構成で記載する
[6 empty] | 152 | 【詳細】 NW | ALBにおける暗号スイートの選択について | 暗号スイートは、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」で推奨されている暗号スイートを利用するが、ALBのセキュリティポリシーで包括可能か確認する必要がある。 |  | 2023-07-25 |  | D基盤 AA | 低 | 検討した内容を詳細設計書に取り込む。 | 詳細設計書4.2.1 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-10 | 2023/08/10（AA） NLBのセキュリティポリシーに該当する暗号化スイートを抜粋。 第二期の詳細設計書に記載されている暗号化スイートは電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）に対応していることに基づき利用できる暗号化スイートを選別した。一部利用ができるか不明のもの（鍵交換がRSAのもの）は記載を残しており、BBさんに確認を依頼。調査は一旦終了のため本件はクローズとする。
[6 empty] | 153 | 【詳細】 試験用サーバー | 二期における試験用サーバー・ツールの情報整理 | 試験用サーバーはその性質上、試験ごとに臨機応変に設定が変わることがあるため、三期で考慮漏れがないように二期における試験用サーバー・ツールの情報を整理する。 確認項目としては以下を想定している。 ・ツールで用いてたミドルウェアには何があるか。詳細設計書には「OpenJDK/Tomcat/C言語ライブラリ」の記載があるが、ツールの資料を確認すると「axis等」の記載がある。⇒三期構築時に考慮不要か確認したい。 ・2期でどのようなサーバーの使われ方をしていたか確認したい。試験時に都度設定変更等して工夫して使っている箇所があればその内容を確認したい。⇒三期構築時に取り込める内容がないか検討したい。 ・試験のタイミングによって搭載ツールや割り当てられた機関コードが異なるように見えるため、最終的にどのサーバーにどのツールがどの機関コードを使っているか整理したい。⇒コードは二期を踏襲可能か整理したい。 ・ツール1台が処理できる最大スループットの実績を確認したい。⇒試験用サーバーの台数やスペックを考慮する参考としたい。 | 45117 | 2023-07-26 | 2023-08-01 | F基盤 AU | 中 | ①二期の業務管理G様・D業務様に対して、試験用サーバー・ツールの設定を確認する。確認項目は「課題内容」に記載の通り。 回答を詳細設計書や環境定義書の執筆の参考として必要に応じて取り込む。 | 詳細設計書 2.6.テストツール | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤：AR、AU 二期業務管理： 、二期D業務 | 2023-08-24 | 2023-08-08 | 7/28 F基盤 合同仕様調整会議にて基盤管理様に展開 ①F基盤から基盤管理様に確認内容の情報を連携 →7/31連携予定 ②基盤管理のBE様に第2期にヒアリングを行うための経路を確認いただく 7/28 基盤管理様に情報連携済み。 8/8 ヒアリング情報受領
[6 empty] | 154 | 【詳細】 試験用サーバー | 試験用サーバーの障害時の対応方針・対応作業の整理 | 試験用サーバーはシングル構成のため、障害発生時にどのような対応を行うべきか整理する。特に、障害の原因が取り除けず再構築が必要な際の対応について整理する。 |  | 2023-07-26 | 2023-08-01 | F基盤 AU | 中 | ①試験用サーバー（EC2）の障害時の対応方針・対応作業についてDRの方針と合わせて整理する。 必要に応じ、詳細設計書に取り込む。 | 詳細設計書 2.6.テストツール | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤：AR、AU | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 9/4 →9/1設連回答受領 試験系サーバー群としては特別なDR作業は必要なく、D基盤執筆のEC2のDRの範囲に取り込まれるためクローズ 8/21 詳細を確定させるため、設計連絡票準備中 →8/25 設連発行(8/31〆) 8/4 基盤・運用後同仕様調整会議付議 8/1 信頼性の章の中で整理していく想定であるが、進め方の想定が合っているかの認識合わせのため、基盤運用仕様調整会議用の資料を作成中。
[6 empty] | 155 | 【詳細】 NW | システム全体構成図及び設計範囲の図は2章と合わせる | 第二期同様、9章の図は2章の図と合わせる必要があるため、スケジュール的に0.8版吸収となる。 |  | 2023-07-27 |  | D基盤 BB | 低 | 検討した内容を詳細設計書に取り込む。 | 詳細設計書9.1.1 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-28 |  | 2023/8/28 2章の記載に合わせて執筆する
[6 empty] | 156 | 【詳細】 NW 申送り | 各回線の冗長化構成についてGSS等の外部機関にヒアリングをする | 詳細設計書9.2.8章で挙げている各回線の冗長化構成について、外部機関にヒアリングし0.8版に取り込む。 ⇒2023/08/07 GSSだけ不明。特殊、LGWANはActStb構成。 ⇒2023/09/15 接続形態についても確認する |  | 2023-07-27 |  | D基盤 II | 中 | 外部機関にヒアリングし、詳細設計書に取り込む | 詳細設計書9.2.6 信頼性設計 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：〇 | 対応中 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31
[6 empty] | 157 | 【詳細】 NW | 第三期で使用するネットワーク系サービスのVPCやAZに配置されるものについてまとめ、配置先と冗長化機能を記載する | 詳細設計書9.2.8章で記載している表ネットワーク系サービスの冗長化について、記載するサービス名、配置先、冗長化機能を調べ記載する |  | 2023-07-27 |  | D基盤 II | 低 | 検討した内容を詳細設計書に取り込む | 詳細設計書9.2.6 信頼性設計 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 情報をまとめて執筆した。
[6 empty] | 158 | 【詳細】 バックアップ・リカバリ | S3とDBデータ間の同期について | S3とDBデータについて取得したデータのずれが許容できるか確認する必要がある。 |  | 2023-07-28 | 2023-08-29 | H基盤 AT | 中 | 業務Gに対してデータのずれが許容できるのかヒヤリングを行う。（設-内課ー０１１３の中で合わせてヒヤリング） 許容できない場合は詳細をヒヤリングし、整合性をとるために利用する機能などを明確にする。 | 詳細設計書7.5.3 バックアップ方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 AT | 2023-09-05 | 2023-08-29 | 8/22 各業務Gの回答を確認（設連-0026 【確認②】 D業務：問題なし F業務：問題なし H業務：問題なし N業務：符号DBが、S3より静止点が後ろになると問題あり （S3に符号取得要求ファイルがおかれる） 8/23 N業務に対しS3に置かれるファイルは「更新なのか」「追加なのか」を確認中 （データの順序性を保つために、S3のバージョニング機能を利用するのか明確にするため） 8/25 N業務から回答あり S3に置かれるファイルは複数追加される →バージョニング機能は利用しない 順序性を保つように必要に応じてS3のファイルを削除する | 符号DBとS3の間で順序性を考慮する必要がある。 →リストア時に符号DBとS3の間で順序性を保つようにS3のファイルを削除する方針で詳細設計を記載する
[6 empty] | 159 | 【詳細】 試験用サーバー | 試験用サーバーで設定すべき環境設定について | 試験用サーバーで設定すべき環境設定(カーネルパラメータ、アカウント、権限、環境変数)を整理する。 大方針は詳細設計書11章のRHELに従うが、試験用サーバーとして必要な要素は業務G様へのヒアリングを行う。 |  | 2023-07-31 | 2023-08-01 | F基盤 AU | 大 | ①業務管理G様に対して、試験用サーバーで必要な環境設定をヒアリングする。 回答を詳細設計書に必要に応じて取り込む。 | 詳細設計書 2.6.テストツール | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤：AR、AU | 2023-08-24 | 2023-08-26 | 8/1 合同仕様調整会議に向け、資料を作成中。 8/9 合同仕様調整会議付議、設連回答待ち 8/22 回答確認中 →完了(別途+Y165+Y162+Y165+Y162 |  |  |  | 2023/8/29 AL 論点0038にてパイプラインの構成をへ説明し了承いただいたた。同構成を大阪リージョンで再現する方針+Y165+Y162+Y165+Y162
[6 empty] | 160 | 【詳細】 CICD | CICDパイプラインの監視 | CICDパイプラインの監視を行うためにCodePipelineの通知ルール機能を用いる。 その際にどのように通知をするかの仕組みを検討する。 |  | 2023-07-31 |  | D基盤 AA | 大 | 運用チームとどのような通知の仕組みにするか相談し決定する。 | 詳細設計書7.6.6 CICDパイプラインの監視 "Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx" | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/9/28 詳細設計書で整理。
[6 empty] | 161 | 【詳細】 CICD | ビルドの仕組みについて | 開発環境のリポジトリからCodeCommitにミラーされた後にビルドを自動でするか、手動でするかを検討する。 |  | 2023-07-31 |  | D基盤 AA | 大 | 技戦さん、AWSさんとの会議で方針を決定する。 | 詳細設計書 7.6.1CICDの実現イメージ "Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx" | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | D基盤 AA |  | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/8/29 AL 論点0038にてパイプラインの構成をへ説明し了承いただいたため、本内容で設計を進める。
[6 empty] | 162 | 【詳細】 CICD | 大阪リージョンでの構成について | 大阪リージョンではCodePipelineが利用できないため構成をどうするか検討する。 |  | 2023-07-31 |  | D基盤 AA | 大 | 技戦さん、AWSさんとの会議で方針を決定する。 | 詳細設計書7.6.6 CICDパイプラインの監視 "Box\第三期設計開発\12_会議体資料\10_顧客\10_仕様調整会議\20230828_第20回 NWS三期-仕調-20230828-08_CICD環境構成について.pptx Box\第三期設計開発\50_基盤設計\10_詳細設計\10_修正\7章 運用処理方式設計 S-14-FD-NS-0001_システム基盤詳細設計書_7章_Ver01.00.docx" | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AL | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/8/29 AL 論点0038にてパイプラインの構成をへ説明し了承いただいたた。同構成を大阪リージョンで再現する方針で設計を進める。
[6 empty] | 163 | 【詳細】 LGWANサービス利用 | LGWANサービスの利用についての要件確認 | LGWANサービスの利用について2期から要件が変わっていないことを確認する。 |  | 2023-07-31 | 2023-08-22 | F基盤 AR | 大 | 設-内課-0036 最新の外部ドキュメントについて にて依頼している、「統合行政ネットワークASP 技術仕様書」等の最新のドキュメントについて展開頂き確認する。 | 詳細設計書9.3.4 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-31 | 2023-08-22 | 2023/08/22 受領。クローズ。変更はあったが、LGWANサービス利用の箇所へは影響ない変更であることを確認した。 2023/08/17 依頼中。0.8版は2期の資料から変更が無い想定で執筆する。 2023/08/02 設-内課-0036 最新の外部ドキュメントについて にて依頼している「統合行政ネットワークASP 技術仕様書」等の最新のドキュメントについて展開が遅れているため、確認できない。 | 確認の結果、変更はあったが、LGWANサービス利用の箇所へは影響ない変更であることを確認した。 | 詳細設計
[6 empty] | 164 | 【詳細】CRL | CRL/ARL取得に関する通信方法、通信経路についての業務要件確認 | CRL/ARL取得に関する通信方法、通信経路についての業務要件に変更がないことを確認する必要がある。 |  | 2023-07-31 | 2023-08-29 | F基盤 AR | 大 | CRL/ARL取得元が変わっていないことを業務Tに確認する。 | 詳細設計書9.3.4 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023/08/25 設連で頂いた内容に問題ないことを確認できたため、クローズ 2023/08/22 設連の回答を確認中。 2023/08/17 8/9に合同仕様調整会議で説明を行い、設連を発行済み。設連の回答を8/21に受領予定。 | IFS管理DB用CRL検証バッチコンテナ、情報提供管理DB用CRL検証バッチコンテナ、符号管理DB用CRL検証バッチコンテナ、稼動状況管理DB用CRL検証バッチコンテナ にCRL取得要件があることを確認した。
[6 empty] | 165 | 【詳細】名前解決 | 名前解決の構成について | 設-内課-0007 OR/BORとの接続について 設-内課-0008 DNSの名前解決について ネットワーク的課題もありDNSの構成が決まらない。ネットワークチームと協力してDNSの構成を検討する必要がある。 |  | 2023-07-31 | 2023-09-04 | F基盤 AR | 大 | D基盤ネットワークチーム・全体構成の方針検討によって変わるため、ネットワークチームとの会議によって方針を決定する。 | 詳細設計書9.3.1 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023/09/04 名前解決の構成については、特に指摘なかったためFIXしクローズ。 2023/08/29 2023/08/29の仕様調整会議にて、仕様管理・D基盤・N基盤向けに説明 2023/08/17 業務端末の指認証でActiveDirectoryが必要になるため、ActiveDirectoryを考慮する必要が出てきた。BINDの設計を見直す必要がある。 | NWS3期_XXXXX_名前解決の全体構成整理_r4.pptの構成を参照 | NWS3期_XXXXX_名前解決の全体構成整理_r4.ppt
[6 empty] | 166 | 【詳細】RHEL | RHELの要件について | RHELに必要な要件がないことを各社に確認する必要がある。 |  | 2023-07-31 | 2023-08-29 | F基盤 AR | 大 | 設計連絡票等にて各社に確認する。 | 詳細設計書11.1.2. | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 9/7:設連回答結果確認、取り込み完了。クローズ 2023/09/04 最終確認の設連発行済み。2023/09/06期限で回答受領予定。遅延しているが、○×社社内RVには間に合う予定。 2023/08/29 詳細設計書に設連の回答を取り込み済み。詳細設計書執筆後に最終確認が必要。 2023/08/22 設連の回答受領。回答確認中。 8/9 合同仕様調整会議付議、設連回答待ち
[6 empty] | 167 | 【要件】DR編 | 最終的な納品における追記 | 7/14提示の要件定義書(DR編)で「最終的な納品（移行作業完了後）において、第三期総合テスト結果を追記する」旨のコメントを頂いたため、以下の文を総合テスト後、結果を反映して要件定義書(DR編)に追記する。 ※参考 総合テストの結果として、切り替えは19時間45分で実施できたことを確認した。 |  | 2023-08-02 |  | D基盤 II | 大 | 第三期総合テスト後に要件定義書に反映する | 要件定義書(DR編)2.5.1(1) | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 未着手 |  |  | D基盤 II | 2024-05-31
[6 empty] | 168 | 【詳細】 CA設計 | 論理装置の切り替え/切り戻し要否の確認 | 全ての論理装置で切り替え/切り戻しが必要なのか各社に確認する必要がある |  | 2023-08-02 | 2023-09-01 | D基盤 AV | 中 | DR時に切り替えが必要でない論理装置が存在するか確認し反映する | 詳細設計書8.3.2 サーバー及びサービスの切り替え/切り戻し方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | D基盤 AV | 2023-08-28 | D基盤 AV | 2023-08-20 | 2023-09-01 |  | 「別紙2.3.1サービス・論理装置一覧」を参照する形で8章に記載
[6 empty] | 169 | 【詳細】CRL | CRL/ARL取得先について | 外部インターフェイス仕様書_Ver09.02.pdf 「5.1.4セキュリティ仕様」においてテスト用認証局が存在していなかったが、テスト用認証局からも証明書の取得が必要な認識である。テスト用認証局からの証明書取得の要件がある認識で間違いないか確認する。 |  | 2023-08-02 | 2023-08-22 | F基盤 AR | 中 | 要件確認先について検討中 | 詳細設計書 9.3.3. CRL | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023/08/22 テスト要件でテスト認証局への接続が必要であることが確認できたためクローズ。 | テスト要件で、テスト認証局からのCRL取得が必要 | 詳細設計書
[6 empty] | 170 | 【詳細】 CA設計 | 論理装置一覧の確認 | 第3期NWS_論理構成一覧_vX.xlsxの決定 |  | 2023-08-02 | 2023-09-01 | D基盤 AV | 中 | 仕様管理Tmにて調整中 三期-設連-2023-0002_論理装置について | 詳細設計書8.3.2 サーバー及びサービスの切り替え/切り戻し方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | D基盤 AV | 2023-08-28 | D基盤 AV | 2023-08-20 | 2023-09-01 |  | 説連によって完了。2章の別紙にて記載を確認
[6 empty] | 171 | 【詳細】 CA設計 | 論理装置の分類確認 | 論理装置のシステム/基盤の分類が未定であるため、切り替え/切り戻し方式別論理装置一覧の表を記述することができない |  | 2023-08-02 |  | D基盤 AV | 中 | 論理構成一覧または詳細設計書2章から反映する | 詳細設計書8.3.2 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | D基盤 AV | 2023-08-29 | D基盤 AV | 2023-08-20 | 2023-08-03 | 表に必須の情報ではないため、取り下げ
[6 empty] | 172 | 【詳細】 CA設計 | 切り替え/切り戻しのイメージ図について | 仮想サーバー及びコンテナの切り替え/切り戻しイメージ図を作成する |  | 2023-08-02 | 2023-09-01 | D基盤 AV | 中 | 0.8版で記載する | 詳細設計書8.3.2 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | D基盤 AV | 2023-08-30 | D基盤 AV | 2023-08-20 |  |  | 8章に記載
[6 empty] | 173 | 【詳細】CRL | 本番・改修・接続検証環境のCRLサーバーの配置について | 環境はそれぞれ独立している認識である。それぞれの環境で証明書取得の必要がある認識なので、それぞれの環境にCRLサーバーを配置する予定である。構成について間違いが無いことを確認する。 |  | 2023-08-02 | 45160 | F基盤 AR | 中 | 全体構成設計チームに環境を確認する。 | 詳細設計書 9.3.3. CRL | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-31 | 2023-08-22 | 2023/08/22 設連の回答受領。回答について確認中。 8/9 合同仕様調整会議付議、設連回答待ち
[6 empty] | 174 | 【詳細】 CA設計 | コスト管理方式・方針について確認 | 以下の確認を行い、詳細設計書に記載をする 本番環境のコスト最適化設計として、設計が必要なサービスとその最適化方針のリストアップ ・インスタンス購入オプション ・AutoScaling ・他 |  | 2023-08-02 | 2023-08-28 | D基盤 AW | 中 | 課題内容の①～⑥について、必要な情報を持っている、検討するチームや担当者に確認する | システム基盤詳細設計書 7.10. コスト管理方式 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AW | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/08/28 ガバクラの資料をもとにコスト最適化方針を記載 | 2023/08/28 ガバクラの資料をもとにコスト最適化方針を記載
[6 empty] | 175 | 【詳細】 CA設計 | DR時の、コスト管理方式・方針について確認 | ①コスト分析については、配信オプションを設定すれば問題ないか確認する |  | 2023-08-02 |  | D基盤 AW | 中 | 課題内容の①～②について、必要な情報を持っている、検討するチームや担当者に確認する | システム基盤詳細設計書 8.3.4 (8)コスト管理の切り替え/切り戻し方式 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AW | 2023-08-20 | 2023-08-03 | 課題ではなく、指摘のコメントであったため取り下げ
[6 empty] | 176 | 【詳細】 NW | ORに配置する端末のルーティング（デフォルトゲートウェイ） | NW機器がおかれる想定であるが、正しいか。 ⇒設計範囲外のため記載なし |  | 2023-08-02 |  | D基盤 BB | 中 | 必要な情報を持っている、検討するチームや担当者に確認する | 詳細設計書9.2.5. ルーティング設計 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-28 |  | 2023/8/28 設計範囲外のため詳細な執筆は行わない
[6 empty] | 177 | 【詳細】RHEL | RHELの時刻同期について | RHEL8の時刻同期は、NTPDを使用できないため、chronyに変更になる。chronyの設計が必要である。 |  | 2023-08-03 |  | F基盤 AR | 中 | chronyの設計を行う。 | 詳細設計書 11.1.1. RHEL | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-25 |  | 2023/08/29 RHELのchrony 2023/08/17 対応中。0.5版レビュー時にchronyでHWクロックへの書き込み設定を行って欲しいとの依頼を受けた。
[6 empty] | 178 | 【詳細】RHEL | RHELやミドルウェアの動作に必要なタスク一覧の最新化 | RHEL7→8に変更になることによるタスク設計が必要である。 |  | 2023-08-03 | 2023-09-04 | F基盤 AR | 中 | タスク設計を行う。 | 詳細設計書 11.1.1. RHEL | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 2023/08/29 調査を行いRHELの詳細設計書に反映済み。 2023/08/17 対応中 | ログローテートと、キャッシュクリアのタスクが必要である。mlocalの情報更新は、systemdサービスに変更になったためcronの登録は不要となった。
[6 empty] | 179 | 【詳細】RHEL | RHELのパッチ適用設計 | 2期では、Red Hat社のサイトより、パッチ情報及び対象パッチを入手し、適用判断を行った上で適用していたが、 3期では、RHELの提供元がAWSとなる認識である。パッチ情報の確認およびパッチの入手方法について確認し、パッチ適用の設計を行うひつようがある。 |  | 2023-08-03 |  | F基盤 AR | 中 | AWS社に確認する。 | 詳細設計書 11.1.1. RHEL | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023/08/25 基盤管理との調整の結果、サブスクリプション持ち込みと決定した。 2023/08/23 AWSへの質問結果まとめ ---------- ■2期について RHEL(またはOEMベンダー)のライセンス契約だったため、RHELの公式サイトからパッチ情報とパッチ(rpmパッケージ)の入手ができていました。 ■3期について RHELのサブスクリプション（ライセンス）によって入手方法に違いがある認識です。 ** AWSから提供されるサブスクリプション込みのAMIから、VPC内のEC2へ展開したRHELの場合 →インターネット接続できる(AWSのリポジトリにアクセス可能なRHELを導入したEC2が必要)EC2を用意し、パッチを入手する必要がある。 パッチ情報の入手・収集は、2期と同じくRHEL公式サイトから入手可能。 ** サブスクリプション持ち込み（BYOS）でRHELのライセンスを持ち込んだAMIからEC2を展開する場合 →2期と同じ手順にてパッチ情報、パッチの入手が可能 2023/08/17 AWSに質問中 | RHELライセンスを調達頂けるようですので、RHELサイトからパッチ入手する方法（2期と同じ手順にてパッチ情報、パッチの入手をする）設計とする。
[6 empty] | 180 | 【詳細】OpenLDAP | コンテナ化においてのインストールに必要な要素の調査 | OpenLDAPのコンテナ化に伴い、インストールに必要な要素の調査を行う。 |  | 2023-08-03 | 2023-09-04 | F基盤 AR | 中 | OpenLDAP構築に必要な要素を検討する。 | 詳細設計書11.2.8_OpenLDAP | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-25 | 2023-09-04 | 2023/09/04 調査を行い、OpenDAPの詳細設計書に反映済み。 2023/08/17 調査中 | 設定方法の調査を行った結果、ECS Fagate章と同様の要素を記載し、個別用件は存在しないことを確認した。詳細設計書の記載はECS Fagate章を参照させることとした。 | 詳細設計書11.2.8_OpenLDAP
[6 empty] | 181 | 【詳細】Postfix/Dovecot | ネットワーク分割におけるPostfix/Dovecotへの設計取り込み | 2期では運用管理層、プレゼンテーション層とネットワーク分割があったが、3期のネットワークでも同じ考え方をしているのか確認し、詳細設計書に反映する。 |  | 2023-08-03 | 2023-09-04 | F基盤 AR | 中 | ネットワークチームに確認する | 詳細設計書11.2.9_Postfix/Dovecot | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 AR、AG | 2023-08-31 | 2023-08-17 | 2023/08/17 D基盤ネットワークチームに確認の結果、AWSリフトにより、運用管理層やプレゼンテーション層の考えはなくなり、VPCの考え方に変わったと伺った。 2023/08/17 ネットワークチームに確認中 | 運用管理層、プレゼンテーション層の考え方は不要。詳細設計書では修正する。 | 詳細設計書11.2.9_Postfix/Dovecot
[6 empty] | 182 | 【詳細】 アーキテクチャ | 状態遷移（概要と処理フロー）の設計 | 3期における状態遷移の設計を検討。設計後は関係Tに確認。 |  | 2023-08-03 |  | D基盤 OO | 中 | 設計検討後に仕様調整会議で運用、基盤に確認を行い設計に反映する。 | 詳細設計書 7.2.3.状態遷移パターン | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 0.8版執筆で対応中 | 0.8版執筆で対応。縮退状態は今回なし。
[6 empty] | 183 | 【詳細】 鍵管理 | CC適用対象データ暗号化用鍵について | CC適用対象データ（機関別パラメータやソルト等）を暗号化する鍵の詳細について決定する。 |  | 2023-08-03 | 2023-08-04 | D基盤 EE | 中 | CC適用対象データを暗号化する鍵の詳細について下記の2案から比較検討する。 ①業務鍵暗号化用鍵にまとめる ②CC適用対象データを暗号化する鍵を新規作成する | ・システム基盤詳細設計書 4.3.18 鍵管理<コアシステム> ・要件定義書(鍵管理編) | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-09-08 | 2023-09-01 | 2023/09/8 FF 「設-論-0052」にCC適用対象データを暗号化する鍵について記載し顧客説明。本件クローズとする。 2023/08/29 FF 論点資料のGLレビュー済み。8/30 合同仕様調整会議、8/31 PMレビュー、9/4 顧客仕様調整会議の予定。 2023/08/14 FF 8/28の顧客仕様調整会議をターゲットにしていたが基盤管理Gと認識合わせを行い9/4顧客仕様調整会議をターゲットに進めていくこととなったため、対応期限変更（8/31⇒9/8） 2023/08/04 FF 論点資料作成中。 | CC適用対象データは、業務鍵を暗号化するデータキー（業務鍵暗号化用鍵）で暗号化する。 | Box\第三期設計開発\50_基盤設計\30_論点資料\設-論-0052
[6 empty] | 184 | CICD | CDKによるCodeDeployの作成 | CodeDeployは各社で用意するCDKで作成するものなので連携を取り作成をお願いする。 |  | 2023-08-04 |  | D基盤 AA | 大 | 各社に作成を依頼する | 製造フェーズ | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AL | 2023-08-31 |  | 設計情報を各社へ展開し構築進行中。
[6 empty] | 185 | 【詳細】 CA設計 | EC2の配置構成について | EC2の配置構成を決定する。配置構成で決める内容は下記に示す。 ・必要な可用性 ・配置されるAZ、VPC、サブネット |  | 2023-08-04 | 2023-09-19 | D基盤 AS | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・NWの9章を確認する。 ・期日が近くなった際(8/21頃を目途)に、書かれていなければNW担当Tmにヒアリングする。 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-28 | 2023-09-19 |  | 2章、および9章を参照とする
[6 empty] | 186 | 【詳細】 CA設計 | EC2のサービス間連携について | EC2と連携するサービス・ミドルウェアのリストアップ、及びそれら概要の調査・検討・記載箇所の整理を行う。 上記の内容をもとに、EC2のサービス間連携図の作成を行う。 |  | 2023-08-04 | 2023-08-04 | D基盤 AS | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応：内部検討会で必要な対応を相談 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-28 | 2023-08-04 | 2023/08/04 内部検討会で相談。GGさんがテンプレート公開のために修正しており、その中でサービス間連携として必要なレベルの図を作成頂いたため、完了。 | GGさんに作成頂いたため完了。 すべてのサービスについて分かるような図ではなく、下記2点を抑えたような図が10章に求められる。 ・通信の流れがわかる ・明示的に利用する
[6 empty] | 187 | 【詳細】 CA設計 | サーバーのストレージについて | 恒久的にデータの保存が必要なサーバーをリストアップする。 |  | 2023-08-04 | 2023-08-10 | D基盤 AS | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部検討会で必要な対応を相談 ・基本的にEC2ストレージはEBSを使用する方針として詳細設計書に記載する。 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023/08/04 内部検討会で相談。基本的にEC2ストレージはEBSを使用する方針として詳細設計書に記載する。 | 基本的にEC2ストレージはEBSを使用する方針として詳細設計書に記載する。
[6 empty] | 188 | 【詳細】 CA設計 | EC2のキーペアについて | EC2 キーペアの作成方法、管理方法を決定する。 どのサーバーがどのキーペアを使うか整理する。 |  | 2023-08-04 | 2023-08-28 | D基盤 AS | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部検討会で相談 ・BCさんに相談（他の相談内容と合わせる） | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023/08/04 内部検討会で相談。キーペアは使わない想定という話が出たが、念のため確認を取る必要がある。AWSプロにQAを挙げる必要があり、その対応を依頼する人が誰かをBCさんに伺う。（BCさんに伺う際は他の相談内容についても整理する） 2023/08/28 キーペアは使用しない方針を内部検討会で聞いたため完了 | キーペアについては項目を削除
[6 empty] | 189 | 【詳細】 CA設計 | サーバーの性能要件に対するサイジングについて | サーバーの性能要件からサイジングを行う。 |  | 2023-08-04 | 2023-09-01 | D基盤 AS | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・性能拡張性設計の5章から計算式を確認し、計算する。 ・上記の計算について、スケジュールが厳しければAKさんにお願いすることも検討する(21週で検討) | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-28 | 2023-09-01 |  | 2章の別表を参照する
[6 empty] | 190 | 【詳細】 アーキテクチャ | 図8.1-4DR切り替え対象サーバー の作画 | 図8.1-4DR 切り替え対象サーバー を3期用に更新。 |  | 2023-08-04 |  | D基盤 OO | 中 | 「2 章 システム全体構成 別紙 2.3-1～6 の各システム構成図」および、「8.3.2（1) サーバー及びサービス切り替え／切り戻し要否 」 を参照し、サーバーとサービスとコンテナを記載して作図、0.8 版に反映する。 |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 OO | 2023-08-28 | 2023-09-08 | 0.8版執筆で対応中 2023/9/8 F基盤さんに作業移管。0.8執筆から。 | 2章の図を転用する。F基盤さんに作業移管。
[6 empty] | 191 | 【詳細】 NW | 9.2.4のタグ名及びホスト名設計の検討 | タグ名及びホスト名を三期に合わせて設計する。 ⇒2023/08/07 設計方針決定した。方針に合わせ検討を進める。 |  | 2023-08-04 |  | D基盤 II | 中 | タグ名及びホスト名設計の命名方針及び規則一覧を設計する | 9.2.4 タグ名及びホスト名設計 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023/8/7 2023/8/4に有識者Rvにて命名の方針を固めた | 2023/8/31 固まった方針にて執筆した
[6 empty] | 192 | 【詳細】 NW | 9.2.6 負荷分散設計の（キ）ヘルスチェック方式の記載について確認する | ヘルスチェックの記載について二期と三期で同様の記載のままで良いか、実際に確認する。 |  | 2023-08-04 |  | D基盤 II | 中 | AWS環境でヘルスチェック方式を確認する | 9.2.6 負荷分散設計 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31 | 2023-08-28 |  | 2023/8/28 AWSへ問い合わせを行い方針を決定した
[6 empty] | 193 | 【詳細】 NW | LB関連の質問事項 | LB関連の質問(ヘルスチェック方式とパーシステンスについて)を業務チームにヒアリングをする。 |  | 2023-08-04 |  | D基盤 II | 中 | 質問事項を整理し、設連を発行する | 9.2.6 負荷分散設計 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  | 2023/9/8 設連にてヒアリングした結果を執筆した
[6 empty] | 194 | 【詳細】 NW 申送り | 9.2.6 NAT設計の(ア)対向機関への通信におけるNATについて確認する | NAT GWを置いている理由として対向機関側のFirewallのアドレス範囲を狭めるためというのがあるが、この処置をやる必要があるのか対向機関側(???と?????)にヒアリングをする。 |  | 2023-08-04 |  | D基盤 II | 中 | 質問事項を整理し、ヒアリングを行う。 | 9.2.7 NAT設計 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 未対応 |  |  | D基盤 II | 2023-08-31
[6 empty] | 195 | 【詳細】 CA設計 | ECSのサービス・ミドル間連携について | ECSのサービス・ミドルウェア間連携図・表の作成 |  | 2023-08-08 | 2023-08-28 | D基盤 AS | 小 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・ECSにおける基本的な構成、サービス連携を確認し、図を作成する。 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-31 | 2023-08-28 | 2023/08/28 EC2をもとに図・表を記載 | EC2をもとに図・表を記載
[6 empty] | 196 | 【詳細】 CA設計 | コンテナ群の整理及び、業務区別について | 複数のコンテナをまとめた○○コンテナ群のグループ化、及びそれらの業務区別とタスク数の決定。 上記をもとにECSの配置構成図を作成する。 |  | 2023-08-08 | 2023-09-01 | D基盤 AS | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部検討会で相談。 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AS | 2023-08-28 | 2023-09-01 |  | 2章の別表を参照する形とする
[6 empty] | 197 | 【詳細】 ジョブ | 基盤系・運用系のジョブについて | DBの監視運用において定期的にSQLを実行する要件があり、SQLの実行はECS Fargate Taskにてシェルを起動しての実行を検討している。 基盤系・運用系のジョブ実行のための基盤としてコンテナを用意する必要があるか検討する。 なお、業務Gのバッチ処理については、1AP＝1コンテナの考え方でコンテナを分割することとしている。 |  | 2023-08-08 | 2023-09-01 | H基盤 AX | 中 | ・基盤系・運用系で必要なジョブの洗い出し。 →基盤G、運用Gへ想定しているジョブがあるかヒアリングを行う。 ・コンテナ1つに複数ジョブをまとめることができるのか/コンテナをジョブごとに分けた方が良いのか、そうした場合のメリット/デメリットを抽出して適切な方法を採用する。 ⇒H基盤としてジョブの洗い出しを行い、コンテナをまとめる/まとめないは整理しない | ・詳細設計書 ・ジョブ一覧 ・運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 AX | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023/8/24 AX： 2023/8/25の基盤運用仕様調整会議を経て設連を発行する予定。その後必要な設計書に反映させる。 2023/8/30 AX： 設連が返ってきて確認中。 2023/9/1 AX： 各社、基盤系・運用系のジョブが必要であることがわかった。一旦は聞きたいことが確認できたため、結果を仕様調整会議などで報告する。 | 基盤G各社ヒアリングの結果、基盤系・運用系のジョブが必要となることがわかった。 また、Lambdaを使用する可能性があることも分かったため、設計書にその旨反映する。 | 設連の各社回答が以下に格納されている。 https://dseh.box.com/s/jcl0ksqtd69felqgi6dwoaj4l6a47382
[6 empty] | 198 | 【詳細】 バックアップ・リカバリ | AWS Backupのバックアップ処理失敗時の対応について | AWSBackupを使用してバックアップを取得する際に、バックアッププランで設定した時間をオーバーした場合、バックアップは失敗する。 バックアップが取れなかった場合にどういった対応が必要なのかを検討する。 |  | 2023-08-08 | 2023-09-01 | H基盤 AT | 中 | 運用設計工程で明確にし取り込む。 | 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 AY | 2023-08-31 | 2023-09-01 | ・8/25 二期の運用仕様を確認中。 ･9/1 詳細設計課題として起票していたためCloseして新しく課題化する。 | 基盤設計への反映箇所はないことを確認した。 運用設計にて検討を行うため、詳細設計課題としてはCloseとする。
[6 empty] | 199 | 【詳細】 バックアップ・リカバリ | DBバックアップ時の静止点取得について、要否の整理と実現性について確認する。 | 内課-0039 から分離。 DBのバックアップを取得する際に、各DBで静止点を揃えて取得する必要があるか整理する。 静止点を取得する必要がある場合、Aurora DBの機能や、AWS Backupの機能で静止点を揃えて取得することが現状困難であると考えられるため、方式を検討する。 |  | 2023-08-08 | 2023-09-01 | H基盤 AY | 高 | ・静止点の要否 → 業務側へヒアリングを行う（設連-0039) ・実現方式 → AWS問い合わせと内部検討 ・自動バックアップ設定と時点復旧により、 順序性を保ったリカバリを実施する方向で設計へ取り込む。（8/25/2023） | 詳細設計書7.5.3 バックアップ方式 | ・各G内：－ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 AY | 2023-08-31 | 2023-09-01 | ・8/24 AWSを利用した静止点を揃えてのバックアップは不可能。（AWSヒアリング済） 業務へのヒアリングにより3つのDBの順序性が保たれていれば問題ない旨の回答を受領。 | バックアップ時に静止点を取って取得することはAWSでは不可能であること、業務チームへのヒアリングにより、順序性を持ってバックアップを取得すればいいことが判明した。 Aurora自動バックアップ設定を実施し、リカバリ時に順序性を考慮したPITRを行うことで設計を進める。
[6 empty] | 200 | 【詳細】 アーキテクチャ | 5章 コンテナサイジングについて整理する | コンテナのサイジング方法について、考え方を確認し、詳細設計書5章に反映する。 ・サイジングパラメータの種別を確認する。 ・一旦仮値を決定する ・コンテナごとのサイジングパラメータ値を整理する。 |  | 2023-08-08 |  | D基盤 AK | 高 | ・サイジングパラメータについて ⇒ ・仮値の決定 現行のコア数、メモリ量を入力値として仮値を決める ・値決定 性能測定を行い結果からチューニングを行う | 詳細設計書5.6 サイジング | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基板 AK | 2023-08-31 | 2023-09-18 | 2023/09/06 コンテナサイジングの考え方についてSWAにヒアリング 2023/09/16 GGさんと意識合わせを行い、記載内容を決定 | 2023/9/18 5.1.6章に、コンテナサイジングの考え方を記載
[6 empty] | 201 | 【詳細】 アーキテクチャ | 5.1.6 GCの考え方について整理する | フルGCが発生しないようなパラメータを適宜決定する |  | 2023-08-08 |  | D基盤 AK | 高 | ・設定値については、参考値（現行、 ・AWSとなることで変更となるものがあるか確認する。 | 詳細設計書5.6 サイジング | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基板 AK | 2023-08-31 | 2023-09-14 | 2023/09/06 G1GCとなることで、GCの方法が変わるため、設計書にはそちらを反映する。 | 2023/9/14 G1GCのロジック、パラメータを5.1.7章に記載。
[6 empty] | 202 | 【詳細】 アーキテクチャ | 5章 性能パラメータを整理する | 性能パラメータを一覧化する。 コンテナごとの設定値を書き出し、一覧化する |  | 2023-08-08 |  | D基盤 AK | 高 | ・詳細設計書には考え方を記載する。 ・具体的な値は一覧表に記載する。 | 詳細設計書5.6 サイジング | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基板 AK | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023/09/06 項目、設定値、根拠を一覧化する。 性能実現方式とは別立てで作成する。 2023/09/07 パラメータ一覧については、詳細設計書には記載しないこととする。 | 2023/9/7 性能パラメータは詳細設計書では一覧化しない。
[6 empty] | 203 | 【詳細】 バックアップ・リカバリ | EBSに格納されるデータについて | AMIの定期バックアップやEBS単体でバックアップが必要になる業務データをEBSは含まないの |  | 2023-08-08 | 2023-09-01 | H基盤 AT | 中 | ・課題219と一緒にヒアリングを行う。 ・結果を設計取り込み。 | 詳細設計書 |  | 完了 |  |  | H基盤 AY | 2023-08-31 | 2023-09-01 | ・8/23 課題219と一緒にヒアリングを実施。 | ヒアリングを実施した結果、試験用サーバに疎通ツールなどの業務データがあり、バックアップが必要と回答を受けた。
[6 empty] | 204 | 【詳細】 アーキテクチャ | 5章 拡張性について | 拡張のやり方についてコンテナごとに考え方をまとめる。 ・静的か、動的か ・何をメトリックスにした拡張か？ |  | 2023-08-08 | 2023/9/5 | D基盤 QQ |  |  |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 CC、OO | 2023-08-31 | 2023-09-04 | 論点整理を起票 | 論点整理を起票する方針になった。
[6 empty] | 205 | 【詳細】 NW 申送り | 各外部回線利用時におけるMTU値について | 第2期において、外部ネットワーク接続設計でMTUの記載があるが、MTUを設計事業者が設計する必要があるのか不明。記載する必要性について確認する。（第2期の環境定義書など） →記載は必要であるため、回線ごとにヒアリングし調整する必要がある。 |  | 2023-08-08 |  | D基盤 BB | 中 | 第2期の設計を調査する | 詳細設計書 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31
[6 empty] | 206 | 【詳細】 NW | 各外部回線のAct/Stb構成 | 各外部回線のAct/Stb構成が不明。GSS、特殊サーバー設置事業者、LGWANへヒアリングが必要となる。 ⇒156に統合 |  | 2023-08-08 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：〇 | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 No.156に統合する
[6 empty] | 207 | 【詳細】 NW | AWSのセキュリティ評価基準について | AWSがセキュリティ概要設計の「情報セキュリティ機能が重要である機器等(*1)の購入において、セキュリティ要件を満たす機能を有する製品を選択する。（例えばISO/IEC 15408 に基づくIT セキュリティ評価やFIPS 140-2認証を取得(予定)しているもの等）」を満たすかどうか調査する。 ⇒4.2.7. 可用性に反映する |  | 2023-08-08 |  | D基盤 AA | 中 | AWSさん及び特殊サーバー事業者にO-NW15のセキュリティ評価基準を満たしているか確認をする。 | 詳細設計書 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：- | 完了 |  |  | D基盤 AA | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023/08/18 AWSさん及びNセキュリティのBFさんに確認 AWSはISO/IEC15408を取得していないがISMAPへの登録とその他の認証を取得している。AWSの取得しているものがO-NW15に準拠しているとBFさんに確認が取れる。 2023/08/17 特殊サーバー事業者に質問 ISO/IEC15408等のセキュリティ評価基準を満たしてをいるかを質問中。回答期限を8/29で設定。 | 2023/8/31 特殊サーバー等設置事業者及びAWSへヒアリングした結果を執筆した
[6 empty] | 208 | 【詳細】 NW/DR 申送り | GSS、監視・監督システム、自治体中間サーバーとの通信におけるDR時の切り替え／切り戻し方式について | GSS、監視・監督システム、自治体中間サーバーとの通信において、DR時にどのように接続先拠点を切り替えて頂くかを調整する。 例えば、GSSを経由する「各府省庁、その他機関」はADCリソースに名前を問い合わせる認識だが、ADCリソースは東西で共通なのか別なのか（別の場合はIPが変わるのか）、ADCリソースに登録するNWSのエイリアスレコードは各AZのNLBをまとめて指定可能なのか。その場合、NWSがDRしたらどう切り替えてくれるのかなど。 監視・監督システムは、ガバクラ内でTGWにより接続する認識だが、コアシステムのIPが東西で変わるため、事前に通信許可設定をしていただけるのか。そうでない場合はDR時に許可設定をしていただく必要がある。 自治体中間サーバーは、hostsでのIP固定で通信するのか（第二期同様）。DNS問い合わせに変更は可能なのか。DNS問い合わせの場合は、各AZにまたがるNLBをRoute53のエイリアスレコードで登録しておくため、DNS問い合わせを調整したい。 2024/04/16 F基盤追記 GSS、監視・監督システム、自治体中間サーバーの切り替え方針が整理された後に、2章の別紙2.3-2が変更される認識です。その後、8.2章で使用する図を差し替えるため、お手数ですが修正完了後に連携をお願いいたします。 |  | 2023-08-08 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：〇 | 対応中 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31
[6 empty] | 209 | 【詳細】 CA設計 | ECR構成について | ECR構成として、詳細設計書に記載すべき項目の整理、及び内容の検討、確認 ・項目{リポジトリ名、イメージタグ名、コンテナ名}で良いか ・リポジトリについては主要なもののみで良いか |  | 2023-08-09 | 2023-09-01 | D基盤 RR | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・Rvにて項目名の整理を行う ・必要な情報について検討（ソフトウェア等の内容が情報として必要であれば業務G等へのヒアリングを行う） | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 RR | 2023-08-28 | 2023-09-01 |  | 2章の別表を参照する
[6 empty] | 210 | 【詳細】 CA設計 | ECRリソースの命名規則について | ECRのリポジトリ名やコンテナイメージ名の命名規則について示す章の確定、及び命名規則の検討 |  | 2023-08-09 | 2023-09-06 | D基盤 RR | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部検討会で相談 ・NWTmと相談 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 RR | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023/08/08 内部検討会で相談。 NWTｍ側で他の命名規則を書いているので、それを参考に10章で書くか、9章で書くかを相談。 2023/09/05 内部検討会で相談 構成管理で決められる内容のため、「構成管理の規約に従う」という文章とする | 10章に記載
[6 empty] | 211 | 【詳細】 CA設計 | コンテナのオートスケーリング設定について | コンテナタスクのAutoScalingについて、必要な設定について整理する。 ・スケーリングの閾値に何のパラメータを使用するか(CPU使用率を想定)。具体的な数値も確認 ・スケーリングのクールダウン期間について確認 |  | 2023-08-09 | 2023-09-06 | D基盤 RR | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部で相談 ・業務Gに確認? | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 RR | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023/09/01 一部設定を2章別表を参照する形式で記載 2023/09/06 内部検討会で相談 拡張性設計でもクールダウン期間は設計しないため、10章にも記載しないこととする。ただし必要が出た場合は追記する | 10章に記載
[6 empty] | 212 | 【詳細】 CA設計 | EC2インスタンスとコンテナの切り替え/切り戻し方式について | DR構成(パイロットライトorバックアップリストア)が確定した後、EC2インスタンスとコンテナの切り替え/切り戻し方式を記載する |  | 2023-08-09 | 2023-09-01 | D基盤 SS | 中 | DR構成を確認する | 詳細設計書8.3.2 論理装置の切り替え | ・各G内：〇 ・仕調(基盤・運用)：〇 ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 | D基盤 SS | 2023-08-28 | D基盤 SS | 2023-08-28 |  |  | 8章に記載
[6 empty] | 213 | 【詳細】 CA設計 | EC2のオートスケーリング設定について | EC2のスケーリングについて下記項目の整理、検討・決定が必要。 ・各サーバーの最小数、必要数、最大数 ・スケーリングを行うターゲット(CPU使用率など)、およびその閾値 ・スケーリング時に通知設定を行うかどうか |  | 2023-08-09 | 2023-09-06 | D基盤 RR | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部検討会で相談 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 RR | 2023-08-28 | 2023-09-06 | 2023/09/01 一部設定を2章別表を参照する形式で記載 2023/09/06 FFさんと相談 Nitroのターゲット値はALBRequestCountPerTarget 1500リクエスト であることを確認したため、FIX。 | 10章に記載
[6 empty] | 214 | 【詳細】 CA設計 | コスト管理方式・方針について確認 | コスト管理のアカウントの種類について、アカウント分割内容決定後に記載する。 |  | 2023-08-09 | 2023-08-28 | D基盤 TT | 中 | 内容確認し、詳細設計書へ反映 | システム基盤詳細設計書 7.10. コスト管理方式 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 TT | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 資料に記載があったため、内容を反映 | 東西ではアカウントが分かれず、環境によってアカウントが分割される
[6 empty] | 215 | 【詳細】 NW | NWサービスの設定変更を行うアカウントとパスワードについて | セキュリティ概要設計の要件について実現する方法を、4.2.2.ネットワーク設計に記載する必要がある。記載すべき事項や参照先を整理する。 |  | 2023-08-09 |  | D基盤 BB | 中 | 認証チームにヒアリング？ | 詳細設計書 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 全体のアカウントとして統合されるためNW独自では執筆しない
[6 empty] | 216 | 【詳細】 CA設計 | EBSにおけるスナップショット機能利用について | EBSストレージについて、バックアップとしてS3に保存するスナップショット機能を利用するかどうか決定する。 |  | 2023-08-09 | 2023-09-01 | D基盤 RR | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・内部で相談 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 RR | 2023-08-28 | 2023-09-01 |  | 利用する
[6 empty] | 217 | 【詳細】 CA設計 | EBSストレージのボリューム設定について | EBSストレージのボリュームタイプ、サイズを検討し、決定する |  | 2023-08-09 | 2023-09-01 | D基盤 RR | 中 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・5章のストレージ拡張性設計や要件定義を確認 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 RR | 2023-08-28 | 2023-09-01 |  | 2章の別表を参照する
[6 empty] | 218 | 【詳細】 NW | TGW接続用サブネット及びTGWでのルーティング方法について | 詳細設計書 9.2.5. ルーティング設計 において、TGWでBGPを広報できるのか、TGW接続用サブネットはデフォルトルートとしてネクストホップlocal宛のテーブルのみでよいのかなどの調査が必要。 |  | 2023-08-09 |  | D基盤 BB | 中 | AWSドキュメント及び分科会で検討する | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-15 |  | 2023/8/15 AWSへ問い合わせを行い分科会にて意識合わせを行って方針を決定した
[6 empty] | 219 | 【詳細】 バックアップ・リカバリ | バックアップ対象の明確化 | 二期において、バックアップ対象は各種サーバーのストレージ領域を対象としており、ストレージは①、②、③の3つが該当する。 三期においては、ガバメントクラウドを利用することで、物理ストレージに保管されていたバックアップ対象のデータは、各サービスによって保管される。これに伴い、バックアップは各サービスに対して取得する方針となる。 バックアップ対象となるサービスについて確定していない認識のため、設計・構築までに対象サービスを明確にしたい。 |  | 2023-08-10 | 2023-09-26 | H基盤 UU | 中 | ・バックアップ対象となるサービスの洗い出し →全社へバックアップ対象となるサービスについてヒアリング ・ヒアリング結果を設計書への取り込みを行う。 また、必要に応じて再調整を行う。 | 詳細設計書7.5.バックアップ・リカバリ方式 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 | H基盤 VV | 2023-08-31 | H基盤 VV | 2023-08-31 |  | ・8/23 各社へヒアリングを実施中。 ・9/26 業務、基盤、運用各社へヒアリングを実施して、 バックアップ対象に関する回答を得た | システムデータ（EC2,OpenSearch）業務データ（Aurora,S3,EBS）基盤データ（DirectoryService）をバックアップ対象とし設計する。
[6 empty] | 220 | 【詳細】 CA設計 | CDKの詳細設計書執筆について | 以下内容を確認・作成し、詳細設計書へ記載する。 「(1)使用目的」について、初期構築、DR切り替えの際に使用するのか、用途を確認する。 「(3)サービス・ミドルウェア間連携」について、図と表を作成する。 |  | 2023-08-10 | 2023-08-28 | D基盤 TT | 中 | 内容を確認・作成し、0.8版の詳細設計書へ記載する。 | 詳細設計書 10.9.6.CDK（Cloud Development Kit） | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 TT | 2023-08-31 | 2023-08-28 | GGさん、BCさんと相談 サービス・論理構成一覧に記載がなく、10章のサービス実装設計で記載されるのは不適切とし、設計書に出てくるタイミングで記載する方針とする | CDKは2章、10章には記載せず、設計書で一番、最初に登場するときに説明を追記する
[6 empty] | 221 | 【詳細】 アーキテクチャ | 11.2.10.Apache HTTP Server の作画 | 次の作図 コアシステム(本番環境、DR環境／改修確認環境)「図 9.3.2(1) -1] インターフェイスシステム集約ASP「図 9.3.2(1) 2」、運用・共通基盤「図 9.3.2(1)-3]: リバースプロキシ機能の概要 「図 9.3.2(1) -4」 フォワードプロキシ機能の概要「図 9.3.2(1) -5 」 基本プロトコルサーバーにおけるフォワードプロキシ機能の概要「図 9.3.2(1) -6」 |  | 2023-08-10 |  | D基盤 OO | 中 | 作図し、0.8 版に反映する。 | S-14-DD-NS-0015_システム基盤詳細設計書_11章11.2.10_Apache HTTP Server | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023/09/13 9/12に全ファイル作成完了し、設計書のTm内レビューも完了。 2023/09/12 4ファイル中、3ファイル作成完了済み。本日中に完了予定。 （図 9.3.2(1) -1～3は１枚の図にまとめたため、全４ファイル。） OO（CC）→FF 巻き取り | 三期のApache構成図を作成した。
[6 empty] | 222 | 【詳細】 NW | DNS及びNTPの冗長化方式の参照先 | 「4.2.7.可用性」でDNS及びNTPの参照先が不明（３章なのか９章なのか）のため確認し、正しいほうを記載する。 |  | 2023-08-15 |  | D基盤 BB | 低 |  | 詳細設計書4章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 F基盤様と相談した結果を執筆した
[6 empty] | 223 | 【詳細】 NW | AWSにおける利用不可アドレス | 「9.2.3. ネットワークセグメント設計」において、プライベートアドレスでもAWS仕様上、利用不可となるアドレスがある。認識をAWSとすり合わせておく。 |  | 2023-08-15 |  | D基盤 BB | 低 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 AWSへ確認を行い執筆した
[6 empty] | 224 | 【詳細】 NW 申送り | 住民基本台帳システムの利用アドレス | 「9.2.3. ネットワークセグメント設計」において、プライベートアドレスでも住民基本台帳システムが利用するアドレスは利用不可となるアドレスである。住基と調整してアドレスを把握する必要がある。 |  | 2023-08-15 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：〇 | 対応中 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31
[6 empty] | 225 | 【詳細】 NW | サブネット配置図 | 「9.2.3. ネットワークセグメント設計」において、どのサブネットがどのVPCに配置されるのかをまとめて図に起こす。 |  | 2023-08-15 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：〇 | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-09-15 |  | 2023/9/15 図を作成した
[6 empty] | 226 | 【詳細】 NW | サブネット一覧を作成する | サブネット一覧を別紙で作成する（どのサービスがどのVPCサブネットに配置されるのか） |  | 2023-08-17 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-09-15 |  | 2023/9/15 別紙として作成した
[6 empty] | 227 | 【詳細】 NW 申送り | GSSシェアードアドレス | 「9.2.3. ネットワークセグメント設計」において、GSSシェアードアドレスのセグメントが不明のため調整する。 |  | 2023-08-17 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：〇 | 対応中 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31
[6 empty] | 228 | 【詳細】 NW | パブリックサブネットアドレス付与方針 | 「9.2.3. ネットワークセグメント設計」において、パブリックサブネットアドレスのセグメントが不明のため調整する。 |  | 2023-08-17 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：〇 | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 AWSへ問い合わせを行い、プライベートアドレスで包括することとなった
[6 empty] | 229 | 【詳細】 NW | ガバメントクラウド東西でIPを同一化するのか | 「9.2.3. ネットワークセグメント設計」において、業務・運用支援以外のガバメントクラウド東西でIPを同一化するのかが不明のため調整する。 |  | 2023-08-17 |  | D基盤 BB | 中 |  | 詳細設計書9章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 検討した結果を執筆した
[6 empty] | 230 | 【詳細】 NW | DR切り替え対象の根拠について | 「8.1.2. DRの全体像」において、（3）に記載の図中に表現する内容として、対象とする根拠を切り替え対象システムの図と合わせる。稼働系を切り替えるものが対象なのか。通常時に動いてるものは対象とするのか。災害発生時に起動しなきゃいけないものが対象なのか。整理は全体構成から出すべき。 また、図を修正する。図は、外部機関とその接続回線がわかるような図を利用し、回線の部分を強調する。 |  | 2023-08-18 |  | D基盤 BB | 中 | 全体アーキチームと連携する | 詳細設計書8章 | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  | 2023/8/31 検討した結果を執筆した
[6 empty] | 231 | 【詳細】 NW | 監視・監督システムとの接続について | ガバメントクラウドと接続をどのようにするのか。また責任分界点はどこなのかを調整する。 |  |  |  | D基盤 AA | 大 | 外部調整をして接続構成及び責任範囲を確定する | 詳細設計書9章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：○ | 対応中 |  |  | D基盤 AA | 2023-08-31 | 2023-08-28 |  | 2023/8/28 現状の想定で執筆した
[6 empty] | 232 | 【詳細】 CA設計 | DR切り替え時のコスト管理方式・方針について確認 | ・Budgetの設定はマネージドコンソールから行うのかどうかについて、FさんからガバクラとのQAにて確認。 →確認結果を詳細設計書へ反映する。 ・コスト管理に関する詳細設計の記載に関して、運用Gに依頼するものは依頼してほしい。 →夏休み明けにチーム内で検討。 |  | 2023-08-18 | 2023-09-01 | D基盤 TT | 中 |  | システム基盤詳細設計書 8.3.4 (8)コスト管理の切り替え/切り戻し方式 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 TT | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023/08/28 依頼するものはないこと連携済み | BCさんへの連絡済み。 Budgetsについてはレポート発行しない想定で詳細設計書には記載。間違いがあれば、Rv時に手指摘を受ける想定とする。
[6 empty] | 233 | 【詳細】 ソフトウェア | 【詳細】 RHELとPostgresのバージョン | RHELとPostgresのバージョンについては、国機関IFSに提供する資材のバージョンを考慮して決める必要がある。 |  | 2023-08-20 |  | D基盤 GG | 大 | NWS第3期の運用期間である、2027/12までのライフサイクルを考慮したバージョン選定を行う。また該当しないものについては、無理にそろえず、個別調整とする。 | システム基盤詳細設計書 | ・各G内：－ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 GG | 2023-08-25
[6 empty] | 234 | 【詳細】 バックアップ・リカバリ | 【詳細】 バックアップ・リカバリ時間について | 二期の基盤設計では、環境・ミドルウェア等提供事業者から提供された指標をもとに、バックアップ・リカバリに対する時間を算出しているが、三期の基盤設計では、AWSを利用するため指標がない。三期設計書にどこまで記載するか決定する必要がある。 → AWSへQAでは、指標がない旨を記載するか、本番相当の検証環境で実測する他ない、との回答受けている |  | 2023-08-22 | 2023-09-01 | H基盤 VV | 大 | ・0.5版ではAWSの仕様を考慮したバックアップスケジュールの設定方針について記載。 ・ | システム基盤詳細設計書 7.5.9 バックアップ・リカバリ時間 | ・各G内：－ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | H基盤 VV | 2023-08-31 | 2023-09-01 | ・8/23 AWSへヒアリングを実施。二期のような具体的な指標値はなく、 「設計に指標値がない旨を記載」か「検証環境による実測」するしかないとの 解答を得た。 ・8/25 進捗会にて課題提起。AWS Backupのバックアップウィンドウの設定内容に対して、どこまで担保されるものなのかヒアリングを追加実施。 | AWSから具体的な指標値は存在しないとの回答得ており、サービスごとの実測をもとに時間を算出する必要がある。基盤設計では各サービスのバックアップ・リカバリ時間に関して概要を記載するとともに、詳細設計以降で精緻化を行う旨を記載する。
[6 empty] | 235 | 【詳細】 CA設計 | Budgetsのサービス・ミドル間連携について | Budgetsのサービス・ミドルウェア間連携図・表の作成 |  | 2023-08-23 | 2023-08-28 | D基盤 WW | 小 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・Budjetsにおける基本的な構成、サービス連携を確認し、図を作成する。 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 WW | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 図・表を作成 | 図・表を作成
[6 empty] | 236 | 【詳細】 CA設計 | コストと使用状況レポートのサービス・ミドル間連携について | コストと使用状況レポートのサービス・ミドルウェア間連携図・表の作成 |  | 2023-08-23 | 2023-08-28 | D基盤 WW | 小 | ゴール：詳細設計書への反映 対応： ・コストと使用状況レポートにおける基本的な構成、サービス連携を確認し、図を作成する。 | 詳細設計書10章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 WW | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 図・表を作成 | 図・表を作成
[6 empty] | 237 | 【詳細】（総合試験） 試験系サーバー群 | 試験系サーバー群の整備について | [概要] テスト計画書（テストシナリオ）整備後、及び性能試験実施後、 システム基盤詳細設計2章(論理装置一覧)、2.6章の記載内容について、反映を行う必要がないか確認し、必要に応じて反映する。 [前提] ・詳細設計執筆段階でテスト計画書（テストシナリオ）が整備されていない。 ・詳細設計執筆段階では、現行で実施したテスト内容に加え、 国機関のダミーサーバーを用意し、外部機関としてNW観点での試験を行う想定（※）で執筆を行っている。 ※第2期ではダミーIFSサーバー等を用意したが実際にはテストとして行うことはなかった。 第3期では外部接続テストを実施する前にNWS内で疑似的な外部接続テストを実施できるようにする想定。 ・サーバーのスペックや台数については第2期のスペック・テスト用ツールの性能を参考に見積もっている。（第3期での実測ではない） [作業] ・テストシナリオ整備後、システム基盤詳細設計書に記載の内容とテストシナリオとで齟齬がないか確認し、 必要に応じてシステム基盤詳細設計書に反映する。 ※ダミー国機関サーバーを利用した試験をやらないといった要件変更がないか ・性能試験実施後、サーバーのスペックや台数(※)を確認し、必要に応じて最新の情報をシステム基盤詳細設計書に反映する。 ※サーバー台数の変動有･･･性能試験で利用するサーバー スペックの変動有･･･すべての試験用サーバー（第2期のスペック・テスト用ツールの性能を参考に見積もっているため） |  | 2023-08-25 |  | F基盤 JJ | 大 | ゴール：妥当性については後工程となるため、詳細設計書への逆反映 対応： ①テストシナリオの検討(テスト管理) ②テストシナリオ作成後（テスト管理）、その内容の確認と必要に応じて詳細設計へ反映させる（F基盤） ③性能試験後、必要に応じて詳細設計へ反映させる(F基盤) | 詳細設計書2章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：〇 ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 XX （テスト管理・F基盤） | テスト工程以降 | 2023-09-26 | 申し送り管理台帳（基盤設計工程における申し送り事項一覧.xlsx）No.2に記載し申し送りとして管理するため本一覧では完了とする |  | 申し送り事項想定
[6 empty] | 238 | 【詳細】監視 | 自動有効化される検知事象の通知や運用について | ガバメントクラウドで自動有効化されるサービスの検知事象について、通知方針と運用を検討する必要がある。 |  | 2023-08-25 |  | N運用 MM | 中 | ゴール：運用設計書への反映 | 運用設計書 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）： ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 MM
[6 empty] | 239 | 【詳細】ソフトウェア実装設計 | F基盤担当の設計書内に4.3を参照している箇所の3期での記載について | F基盤担当の設計書内に4.3を参照している箇所の3期でもそのまま4.3章を参照する形で問題ないかの確認 |  | 2023-08-22 |  | F基盤 XX | 大 | N基盤様への確認 | 詳細設計書11章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：－ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：－ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 XX （N基盤） | 2023-08-28 | 2023-08-24 | 2023/8/24 N基盤様より参照で問題ない旨回答頂いた。 | 今まで通り4.3章を参照する形で詳細設計書の執筆を行う。
[6 empty] | 240 | 【詳細】ソフトウェア実装設計 | ソフトウェア実装設計の導入範囲について | ソフトウェア実装設計の導入範囲の図の記載内容について確認する。 |  | 2023-08-25 | 2023-09-04 | F基盤 XX | 大 | ソフトウェア実装(11章）の導入範囲への適用。図の最新化のみでありその他への影響は無し。 | 詳細設計書11章 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | 基盤管理 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 9/7:基盤管理から図ではなく表で示すとの回答あり。クローズ 2023/09/04 2023/09/01に基盤管理・仕様管理様に再度質問を行っている。基盤管理・仕様管理様の玉持ちとなっている。 2023/08/25 基盤管理様へ導入範囲図の書き方について、「F基盤 - 基盤管理 調整」チャットについて質問中。
[6 empty] | 241 | 【詳細】認証 | グループ単位での権限設定について | ガバメントクラウドでより提供されるBLEAを適用すると、AWSのグループにおいてロールを適用できなくなる。 今回採用する方式（RH SSO＆MSAD)でグループ単位での権限設定が可能となるか確認する必要がある |  | 2023-08-29 |  | D基盤 YY |  |  |  |  | 対応中 |  |  | D基盤認証Tm
[6 empty] | 242 | 【詳細】RHEL認証 | 11.1.1 RHELの詳細設計書(2)認証の記載について | 11.1.1 RHEL (2)においてRHELの認証について記載している。 7.8章の認証方式を考慮する必要があるため、要件を伺う必要がある。 |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | F基盤 XX | 大 | D基盤様への確認 | 詳細設計書11.1.1(2) | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 完了 |  |  | F基盤 XX D基盤認証Tm | 2023-08-31 |  | 2023/08/31 D基盤様から、 「8/31現在検討中のため要件を出せない。RHELの認証についても7.8章で記載予定のため11.1.1 RHEL (2)からは、7.8章を参照する方針として頂ければ。」 との回答頂いた。 | D基盤様に頂いた回答のとおり、 11.1.1 RHEL (2)からは、7.8章を参照する方針とする。
[6 empty] | 243 | 監視 | セキュリティ概要設計 O-SY40について | セキュリティ概要設計O-SY40の要件として、「ログの監視や通知について一元管理機能を用いて管理する。」記載があるが、三期では監視は一元管理ではなく複数のサービスを使用して実施となる。要件の変更が必要。 |  | 2023-08-31 |  | N運用 MM | 中 |  | セキュリティ設計 | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：○ ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | N運用 MM
[6 empty] | 244 | 【詳細】NW | 暗号スイート | 4.2.1. 暗号化（ネットワーク）に記載している暗号スイートについて、記載内容のみをNLBで有効化させる必要があるため、AWSへ実現方法を確認する。また、実現が難しい場合は記載内容の修正が必要となる可能性がある。 |  | 2023-09-07 |  | D基盤 BB | 低 |  | 4.2.1暗号化（ネットワーク） | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 BB | 2023-09-15 | 2023-09-15 |  | 2023/9/15 AWSへ問い合わせを行い提供を受けた情報をもとに検討し、結果を記載した
[6 empty] | 245 | 【詳細】鍵管理 | RHEL8、Docker、Nitro EnclavesのSサポートについて | Nitro Enclavesを導入する暗号処理ホストサーバーのOSをRHEL8.8を使用する場合、Red Hat社及びAWSのDockerサポートが受けられない。Amazon Linux2やAmazon Linux2023の場合も同様。 |  | 2023-09-19 | 2023-09-26 | D基盤 FF | 中 | 当初の想定通り、RHEL8.8にNitro Enclavesを導入する構成とする。 | 11.2.11_Docker (2)インストール要件 (ア) OS | ・各G内：- ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 2023/09/27 FF BEGLより、RHEL8.8にNitro Enclavesを導入する構成とする方針と伺ったため本件はクローズする。 2023/09/21 FF AWSプロフェッショナルサービスのセキュリティ定例会にて議論した結果、EOLを考慮して且つサポートを受けられる形でのNitro Enclavesの導入は難しいという結論となった。 | 当初の想定通り、RHEL8.8にNitro Enclavesを導入する構成とする。 | Box\第三期設計開発\10_PJ管理\04_課題管理\20_基盤・運用\01_内部仕様課題資料\設-内課-0021_暗号鍵を業務利用する際の構成について\参考資料\21_システム基盤詳細設計書\Nitro EnclavesのDockerサポートについて ・NitroEnclavesのDockerサポートについて.pptx
[6 empty] | 246 | 方式検討 | CDK対象外のAWSリソースおよびミドルウェアの構築方針 | DR時のデプロイについて、CDKを使わず手動で構築するAWSリソースやミドルウェアの構築方法について検討が必要。 |  | 2023-09-26 |  | CA ZZ | 中 |  |  |  | 未着手 | [8 empty] | 【三期】CDK課題管理表（CA）#65からの移管
[6 empty] | 247 | 【詳細】 DB | Aurora ログのマスク | 第二期の符号管理DB（Oracle）で行っていたログのマスク処理がAurora PostgreSQLの機能だけでは実現できないため、対応方法の検討が必要 |  | 2023-09-26 |  | N基盤 AB | 中 | AWSに追加で問い合わせ予定。 |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：－ ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | N基盤 AB | 2023-10-24 |  | 2023/10/23 AWSのQA No.297 CloudWatch Logsのマスク方法 について回答入手。 2023/10/16 AWSのQA No.297でCloudWatch Logsのマスク方法について問い合わせ。
[6 empty] | 248 | 共通 | 踏み台サーバーについて | 各サービスへの基盤シェルを配置する仮想サーバー（EC2）及び運用時にDBアクセスを行う仮想サーバー（EC2）をどのサーバーとするのか検討する。 |  | 2023-09-26 |  | 仕様管理 GG | 中 | 各VPCにアクセスできる業務・運用支援VPCに配置する仮想サーバーとする。 | 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | 仕様管理 GG | 2023-10-04
[6 empty] | 249 | DR,NW,環境共通パラメータ | DR遷移に応じた通信と環境差分パラメータについて | DR時の事前状態、24時間以内切替え、24時間外切替えの各フェーズに応じて環境の状態遷移を明確化し、各項目における通信と環境差分パラメータの切替え方法について整理する。 |  | 2023-09-27 |  | 仕様管理 GG | 大 | DRの遷移を整理しつつ、通信切替えの内容を明確化する。 あわせて環境差分パラメータを整理する。 | 環境構築・テスト | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 未着手 |  |  | 仕様管理 GG | 2023-10-29
[6 empty] | 250 | 方式検討 | Systems Manager Change Calendarの構築方法について | CA課題より、CDKで構築できない機能のうち、Systems Manager Change Calendarについて、構築方法と運用の際の更新手順を明確にする必要がある。 (システム基盤詳細設計書10章の分担から、Systems Managerの構築はD基盤さんの認識です。) |  | 2023-09-29 | 2023-09-29 | H基盤 AC | 中 | 詳細設計担当者に構築方法と更新手順の確認を行う。 | 構築・運用設計書 |  | 対応中 |  |  | H基盤 AC | 2023-09-29 |  | SystemsManager ChangeCalendarの更新について、ベストプラクティスをAWSのQAに質問した。 回答としてマネジメントコンソール、またはCLIからの手動実行が推奨とのこと。運用グループの方に確認し運用設計書上はマネジメントコンソールからの更新になる見通し。 | 運用設計書上、更新方法については、コンソールを操作する運用で問題ないとの結論。 構築方法については別途検討が必要。
[6 empty] | 251 | NW | CSRの作成について | CSRの作成をどのように行うか検討する |  | 2023-10-02 |  | D基盤 AA | 中 |  |  | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：- ・仕調(合同)：- ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 対応中 |  |  | D基盤 AA | 2023-10-31
[6 empty] | 252 | NW | ELBの詳細構成について | 詳細設計書ではどのLBを利用して各業務コンテナを配置するか記載したが、LBのListenerやListnerRuleやTargetGroupについての詳細な設計と各社へのヒアリングが必要となるため、資料を整理して、各社と意識をあわせる。 |  |  |  |  | 中 | LB構成について資料を作成し、各社と認識あわせを行ったのち、CDKコードに反映していく。 |  |  | 対応中 |  |  | D基盤 II GG | 2023-10-31 |  | 22日に基盤。運用仕様調整会議に付議 23日に合同仕様調整会議に付議 22日設計・連絡票の発行 31日返却予定 11/10 環境定義書に反映
[6 empty] | 253 | 鍵管理 | 暗号化サービスで使用する鍵の一覧について | 各AWSサービスが利用するKMSキーを管理する、「暗号化サービス」で使用する鍵をCDKで作成する予定。作成する鍵の一覧が無いとCDKコードを書けないので、鍵の一覧が必要となる。 |  | 2023-10-17 |  | D基盤 FF | 中 | 「三期-設連-2023-0053_KMSを利用するサービスのヒアリング」にて、KMSを利用するサービスのヒアリングを実施したので、その続きとして、鍵の詳細を各社にヒアリングする。 | 環境定義書（KMS・CDK構築分） | ・各G内：○ ・仕調(基盤・運用)：○ ・仕調(合同)：○ ・仕調（お客様）：- ・外接調整：－ | 完了 |  |  | D基盤 AD | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 2023/12/15 回答受領し、KMSキー一覧が完成。クローズ。 ◆KMSキー一覧 Box\第三期設計開発\11_コミュニケーション管理\40_連絡票\2023年度\三期-設連-2023-0081_KMSキーの詳細ヒアリング\20_返却 ⇒「【三期-設連-2023-0081】KMSキーの詳細ヒアリング_各社回答マージ版_v2.xlsx」 2023/11/10 第一回ヒアリング回答受領。いくつか運用系サービスで11月いっぱい待って欲しいと回答頂いたため対応期限を変更（2023/11/10→2023/12/8） 2023/10/25 合同仕様調整会議にて設連の内容を説明し、設連発行。（11/8期限） 2023/10/24 基盤・運用Gの仕様調整会議にて設連の内容を説明。
[6 empty] | 254 | CDK | CDK全体設計について | CDK全体設計の内容に基盤詳細設計内容が漏れなく反映できているかの確認を基盤設計Tmに依頼したい。 CAチームメンバのみでは詳細設計書のすべての内容を網羅して理解することが難しいため。 |  |  |  |  | 中 |  |  |  | 未着手
[6 empty] | 255 | NW | DR時の閉塞、予閉塞の実現方法について | DR時の閉塞／予閉塞は第二期では専用LBで運用手順を用いて実現していた。 第三期での実現有無と実現方法を検討する必要がある。 |  |  |  |  | 中 | 実現補法はAWSへ問い合わせを行う。 |  |  | 未着手 |  |  | D基盤 BB | 2023-10-31
[6 empty] | 256 | アーキテクチャ | Apacheのリバースプロキシ－転送先パスについて | Apache HTTP Serverの環境定義書を作成するにあたって、Apacheからリバースプロキシ－転送する転送先パスを明確にする必要がある。 |  | 2023-11-10 |  | D基盤 FF | 高 | 各社業務・基盤Gにヒアリングを行い確定する。(三期-設連-2023-0088） |  |  | 完了 |  |  | D基盤 中村 | 2023-12-08 | 2024-03-22 | 各社からリバプロ転送先をヒアリングできたためCLOSE | Box\第三期設計開発\51_環境設計・構築\20_環境定義書\10_修正\04_その他（中間生産物）\Apacheリバースプロキシー転送先一覧
[6 empty] | 257 | CICD | EC2、S3向けデプロイ整理 | 基盤詳細設計で設計したコンテナ・CDKデプロイ以外にEC2・S3への定期的なデプロイがあるとヒヤリングした。 対象は整理済み、やるかどうか、やるなら設計の追加が必要となる。 仕様調整会議へ付議予定。 |  |  |  |  | 高 | 適用できる対象（CodeDeployの対象）の整理がまず必要、AWSへ方式の整理・資料化を依頼する（DD） GLへ打診（DD） |  |  | 完了 |  |  | D基盤 DD | 45288 | 45273 | BEGLと検討し、ビルドを必要としない資材についてはCI/CDの対象としない方針とすることとなった。そのため、EC2、S3へ定期的にデプロイするような資材については対応しないこととする。
[6 empty] | 258 | CICD | CodeDeployのオートスケーリング停止処理実装 | AWSさんからサンプルのコードを受領済み、Lambdaを使って実装する |  |  |  |  | 高 | 基盤Tmに実装してもらいたい内容を展開する オートスケーリングの実装元・基盤管理と相談必要（DD） →CAと相談。停止処理をLambdaで実装する必要がある。IT2の構築で必要。課題表へ起票し議論する。 |  |  | 対応中 |  |  | D基盤 DD |  |  | AWSからPhysonのサンプルコードを受領。D基盤CAと相談する（DD）
[6 empty] | 259 | CICD | B/Gデプロイのためのテストリスナー作成 | B/Gデプロイ時にテストリスナーを使用した試験を行うかどうかによってCodeDeployのパラメータ、NWの設計に影響がある。 運用の設計として必要かどうか確認し調整する。 仕様調整会議へ付議予定。 |  |  |  |  | 高 | 実装無理そう？ 適用できる対象（CodeDeployの対象）の整理がまず必要、AWSへ方式の整理・資料化を依頼する（DD） |  |  | 完了 |  |  | D基盤 DD |  |  | 2023/12/12の仕様調整会議へ付議し、テストリスナーは利用しない方針となった。 利用する場合は通信を送る業務AP側にも影響があり、追加で改修するコストが高くなることが見込まれるため。また、利用する場合は本番でデプロイ時にテストする運用が想定されるが、改修確認環境でのテストが完了しているコンテナを本番へデプロイするため、環境間差異についての確認でしか利用できず、メリットも薄いと考えるため。
[6 empty] | 260 | CICD | 基盤向けコンテナの管理 | 基盤管理と会話して基盤のコンテナをどう管理するか決める CodeCommitで管理してるらしいのでGitLabに乗せ換える |  |  |  |  | 高 | 基盤で作成するコンテナの一覧をもらって管理方法を検討する 合わせて業務と同じようにリポジトリ一覧を作成してもらう（DD） |  |  | 完了 |  |  | D基盤 DD AZ・BA | 2023-12-28 |  | 業務と同様にGitで資材管理し必要あればビルド処理を実行している。処理内容はDockerfileに記述して基盤Gに資材登録してもらう。 ・いつやる 今はIT1構築中なので、IT2開始前まで。L2としては1月から ・誰と調整する BDさんと相談してどういうリポジトリ構成にしたらCDKパイプラインが使えるか確認し決定してしまう。結果をもってCA、基盤に伝えて資材をもらう。
[6 empty] | 261 | CICD | StepFunctionsの利用 | 用途は以下2点 ・デプロイをまとめて実行できるようにしたい。CodeDeployを使うコンテナが対象になる ・StepFunctionsでCI/CD関連のサービス等を一括起動停止させる |  |  |  |  | 高 | デプロイ対象をどうやって判断するか、仕組みをAWSに実装まで依頼したい（BD） |  |  | 対応中 |  |  | D基盤 DD
[6 empty] | 262 | CICD | 西でCodePielineが使えるようになった | ガバクラ西でCodePielineは提供されていなかったが、新たに提供が開始された。 基盤詳細設計書8章を修正し、DRしてもガバクラ東と同じビルドデプロイ方式をガバクラ西でも実施するように変更したい。 仕様調整会議へ付議予定。 |  |  |  |  | 高 | GL/SGLと相談して決める（DD） |  |  | 完了 |  |  | D基盤 DD |  |  | 基盤詳細設計書8章を修正する方針で対応する。対応時期、顧客提示のやり方は別途周知される内容に従う。
[6 empty] | 263 | CICD | GitLabユーザー登録作業 | 時期を見てプロ管へ移管したい |  |  |  |  | 低 |  |  |  | 対応中 |  |  | D基盤 DD AZ・BA |  |  | ・ユーザーの権限設計 ・登録手順、管理簿の作成 このあたりが整理できれば事務部隊に作業を移管できそう。
[6 empty] | 264 | CICD | IT1向け自動テストをやるかどうか | 業務と調整（DD） やるならスケジュール感、アーキ側で行うPoCと同じタイミング？ |  |  |  |  | 高 | 業務と調整。SWAに打診する。 |  |  | 対応中 |  |  | D基盤 DD
[6 empty] | 265 | CICD | パラメータストアの更新方法検討 | パラメータストアの更新を行う際、具体的にどのようなリリースの流れになるのか検討する必要がある。 |  |  |  |  | 高 | ・SWAにパラメータストアの参照方法を確認する ・コンテナが定期的なパラメータストアの更新をするような仕組みになっていなかったら、そのような仕組みにできないか打診する ・調整結果をD基盤CA（小谷さん）へ連携する |  |  | 対応中 |  |  | D基盤 中村 |  |  | ・パラメータストアの更新はCDKで実施する認識 ・パラメータを参照しているコンテナについては、コンテナの実装内容次第。起動時に参照するのみであれば再起動が必要だが、定期的に参照しなおしていれば再起動も不要。SWAに現在の仕様を確認する（DD） ・パラメータを変えるたびにコンテナを再起動するのは運用負荷も高いしCICDの仕組みにも影響するので、SWAの方で定期的に更新するように作りこんでほしいところ。 ・AWS質問票にて質問⇒回答受領済み
[6 empty] | 266 | DR、NW | GSS、監視監督システムとの通信経路について | 8.2章で使用している環境構成図内で、GSS、監視監督システムのとの間で使用するTGW、DXGWの箇所に調整中のワッペンが張られているため、差し替えが必要となる。 |  |  |  |  | 中 |  |  |  | 完了 |  |  | D基盤 NW | 2024年2月末 | 45364 | 2月末を目途に調整予定と伺っているため、環境構成図については、調整完了後に修正予定。 | 93_DR/DR認識合わせ事項一覧.xlsx No.1へ移管するためクローズとさせていただく。 | 93_DR/DR認識合わせ事項一覧.xlsx No.1へ移管
[6 empty] | 267 | 品質関連 | ガバクラ環境構築における品質シナリオについて | ガバクラ環境構築において3環境(本番、改修、接検)をどのように構築する(構築順など)想定なのか、どのような品質保証シナリオ、積上げを考えられているか、展開頂きたい。 |  |  |  |  | 高 |  |  |  | 未着手 |  |  | 基盤管理
[6 empty] | 268 | DR/運用 | 外部機関のDR切替え方法について （8.1.3 外部システム） | 設計フェーズで外部機関を含めたDR切替方法の確認ができていないため、システム基盤設計書上の記載が設計工程時点の想定になっている。 |  |  |  |  | 中 | 総合テスト時において、外部機関を含めたDR切替方法の確認の調整については、運用Gと以下のスケジュール感で実施する予定。 ①総合テスト計画時に外部機関を含めたDR切替方法の確認を調整。（運用G） ②①の結果を踏まえ、総合テスト時のテストシナリオを策定（F基盤、運用G（確認のみ）） ③実際に総合テスト時の結果を必要に応じてシステム基盤設計書に反映する。（F基盤） |  |  | 完了 | D基盤 NW | 2024年2月末 | D運用 F基盤（DR） | ①総合テスト計画時 ②総合テストシナリオ策定時 ③総合テスト実施時（DRテスト外部含む） | 45531 | 2024/8/22 F基盤 ①外部機関から切替方法を提示していただくように依頼済。（外部調整G）受領待ちのステータス。 ②①の結果を踏まえ、総合テスト時のテストシナリオを策定（F基盤、運用G（確認のみ））→総合テスト（3回目）で実際にテスト ③未実施 2024/5/28 F基盤 総合テスト計画の内容について基盤管理Gに確認中。 →実際の何回目のDRテストで実際にテストするかについては要調整。 （外部機関との日程調整については運用Gに別途調整予定。） 2024/1/15 F基盤 現時点でのシステム基盤詳細設計書の記載認識相違は無いが、総合テストのDRテスト時に外部機関側と調整が必要な認識。 8.1.3 外部システムに記載している、記載内容について、担当者（BCさん）に確認していただき、運用Gと認識のずれが無いか確認済。 →現時点で、確認いただき、今時点の相違はないことは確認済。 | 2024/08/27 総合テスト課題へ移管するためクローズ ①総合テスト計画時に外部機関を含めたDR切替方法の確認を調整。（外部調整G） →外部機関から切替方法を提示していただくように依頼済。（外部調整G） ②①の結果を踏まえ、総合テスト時のテストシナリオを策定（F基盤、運用G（確認のみ）） →以下、論点で整理中。 「NWS三期-仕調-20240731-XX_総合テストにおけるDRテスト概要について」 | ST-課題-0132へ移管
[6 empty] | 269 | 鍵管理 | DockerサポートとMirantis Container Runtimeについて | Nitro EnclavesにDockerが必要であるが、Dockerは現状RHEL8のサポートが無く、エンタープライズエディションはMirantis Container Runtimeに移行している。Nitro Enclavesで使用するDockerをMirantis Container Runtimeに変更するか、Dockerをそのまま継続して利用するか判断が必要。 |  |  |  |  | 中 | AWSサポートへの問合せ＋実機での動作確認にて確認を行う |  |  | 完了 |  |  | D基盤 FF | 2024-02-09 | 2024-02-05 | 2024/02/05 FF Nitro Enclavesはコミュニティ版OSSのDockerを使用する以外の選択肢なし。 2024/01/30 FF Nitro Enclavesで必要なDockerをMirantis Container Runtimeに代替できるのかAWSサポート問合せ中。（ケースID：「170609427801610」） | Nitro Enclavesは、コミュニティ版OSSのDocker以外を使用するしか選択肢はない。
[6 empty] | 270 | DR、運用 | 災害時運用フェーズにおける運用管理機能の実施方針について（ジョブ管理） | 8.1.2(1)(ウ)災害時運用フェーズの表8.1-3に記載されている運用管理方式の実施方針について（ジョブ管理）の通常時運用での仕様変更等に伴い、災害時運用での実施方針の整理と明確化が必要。 DR時のジョブ管理について、被災パターンごとにどの拠点でジョブ管理するのか整理・明確化する。 |  |  |  |  | 中 | F基盤と認識合わせにて整理する。 詳細設計書の修正が必要。 |  |  | 完了 |  |  | H基盤 | 2月１５日 | 2024/02/26 | 2024/02/07 F基盤 福本 H基盤 奥薗さん、古川さん、芳賀さんへ特殊（正）のみ被災時のジョブの向き先は整理できているか、F基盤の想定と認識相違ないかヒアリング中。 2024/02/19 F基盤 福本 H基盤芳賀さんとの認識合わせを実施 正のみ被災時のジョブ管理を整理。 ・東のジョブ管理機能で東と副のジョブを管理 ・西で動作するジョブはない認識のため、西で西のジョブ管理は不要。 2024/02/20 F基盤 福本 改めて詳細設計書への文言の認識合わせを実施 パターン１，２では、西のジョブ管理機能で西と副に対してジョブを実行する パターン３では、東のジョブ管理機能で東と副のジョブを実行する。東のジョブ管理機能で西に対して実行するジョブはない。西のジョブ管理機能で実行するジョブはない。 パターン４，５，６では、東のジョブ管理機能で東と正に対してジョブを実行する。 | DR時のジョブの向き先を整理。 パターン１，２の場合 西→西、副 パターン３の場合 東→東、副(西に実行するジョブも西で管理するジョブもない。) パターン４，５，６ 東→東、正 | 詳細設計書8章 表8.1-2 修正後は以下の記載になります。 パターン１，２の場合 ガバメントクラウド（西）のジョブ管理機能でガバメントクラウド（西）と特殊サーバー設置拠点（副）に対してジョブを実行する。 パターン３の場合 ガバメントクラウド（東）のジョブ管理機能でガバメントクラウド（東）と特殊サーバー設置拠点（副）に対してジョブを実行する。ガバメントクラウド（東）のジョブ管理機能でガバメントクラウド（西）に対して実行するジョブはない。また、ガバメントクラウド（西）のジョブ管理機能で実行するジョブはない。 パターン４，５，６の場合 ガバメントクラウド（東）のジョブ管理機能でガバメントクラウド（東）と特殊サーバー設置拠点（正）に対してジョブを実行する。
[6 empty] | 271 | DR、運用 | 災害時運用フェーズにおける運用管理機能の実施方針について（システム認証基盤管理） | 8.1.2(1)(ウ)災害時運用フェーズの表8.1-3に記載されている運用管理方式の実施方針について（システム認証基盤管理）の通常時運用での仕様変更等に伴い、災害時運用での実施方針の整理と明確化が必要。 システム認証基盤管理について、被災パターンごとに整理・明確化する。 |  |  |  |  | 中 | DRチームとの認識合わせにて整理する。 詳細設計書の修正。 |  |  | 完了 |  |  | D基盤 | 2月１５日 | 2月１５日 | 東西で両現用となっているため、詳細設計書8章 表8.1-3の現状の記載とする。 | DRtmと認証tmの認識合わせを以前実施していたため、取り下げ。 東西間で両現用のため、差異なし。 | 詳細設計書8章 表8.1-2 修正不要で、現状の記載は以下の通り。 パターン１、２，３の場合 災対拠点にて通常時拠点と同等の運用を行う。 パターン４，５，６の場合 通常時拠点で運用を継続する。
[6 empty] | 272 | DR、運用 | 災害時運用フェーズにおける運用管理機能の実施方針について（運用保全管理） | 8.1.2(1)(ウ)災害時運用フェーズの表8.1-3に記載されている運用管理方式の実施方針について（運用保全管理）の通常時運用での仕様変更等に伴い、災害時運用での実施方針の整理と明確化が必要。 Inspectorをガバクラ（西）にも作成することになり、それに伴いDR時の仕様を整理・明確化する。 |  |  |  |  | 中 | DRチームとの認識合わせにて整理する。 詳細設計書の修正。 |  |  | 完了 |  |  | D基盤 | 2月１５日 | 2月１５日 | 2024/2/13 F基盤 福本 ①Inspectorを通常時（西）で構築することにより、災対運用時も災対拠点での定期的な脆弱性スキャンを実施するという認識で合っているか。 ②新規EC2インスタンスを構築した場合、検知対象に入れるための作業は必要か否か。 2024/2/14 F基盤 福本 D基盤 上田様からD基盤内部へ上記2点確認していただいた。 回答結果として、 ①認識齟齬なし ②設定変更等、作業は不要な認識。 | 西でも脆弱性スキャンを定期的に実施できるようになった。 西でもInspectorを構築し、新たに構築したEC2インスタンスも通常時から構築されているEC2インスタンスと同様に定期的な脆弱性スキャンが実施され、そのための設定変更は特に必要ないことさせていただきます。 | 詳細設計書8章 表8.1-2 修正後は以下の記載となります。 パターン１、２，３の場合 ガバメントクラウド（西）のInspectorで定期的な脆弱性スキャンを実施する。 パターン４，５，６の場合 通常時拠点で運用を継続する。
[6 empty] | 273 | DR、運用 | 災害時運用フェーズにおける運用管理機能の実施方針について（CI/CD） | 8.1.2(1)(ウ)災害時運用フェーズの表8.1-4に記載されている運用管理方式の実施方針について（運用保全管理）の通常時運用での仕様変更等に伴い、災害時運用での実施方針の整理と明確化が必要。 Codepipelineを通常時（西）に構築するにあたり、DR時の仕様を整理・明確化する。 |  |  |  |  | 中 | DRチームとの認識合わせにて整理する。 詳細設計書の修正。 |  |  | 完了 |  |  | D基盤 | 2月１５日 |  | 2024/02/07 F基盤 福本 D基盤石井様との認識合わせを実施。 Codepipelineを西にも構築するようになり、運用条件が変更されたのではないかヒアリング。それに伴う考慮事項（パッチ適用など）がないかも確認。 2024/02/07 F基盤 福本 方針として、西でも東と同じことが出来るようになり、構築内容や運用方法に差異がないと回答いただいた。 また、パッチ適用についても、東西で適用方法に差異がないことを回答いただいた。 2024/02/14 F基盤 福本 D基盤石井さんより、8章のCI/CD起因の箇所は修正することを受けた。 2024/02/28 D基盤 石井 8章の修正が完了。 | 災対運用中も通常運用時と差異なく環境の運用が可能であることを確認した。 ① 以下内容の修正はD基盤が実施する。 表8.1-3 CI/CD 8.3.2(7)(オ)CI/CDの切り替え／切り戻し方式 ② 8.3.2.論理装置切り替え／切り戻し方式 (7)運用管理機能切り替え／切り戻し方式 | ① 詳細設計書8章 表8.1-2 表8.1-2 の修正内容を以下に記載。 ●修正前 CI/CDパイプラインの構成要素となるCodePipelineが提供されていないため、運用者が直接ビルド及びデプロイを実施する。 アプリケーション不具合やOS等のセキュリティパッチの適用は業務継続が困難な異常が発生した場合及び情報漏えい等のセキュリティリスクが高い等の緊急性が高いリリース時のみとする。リリースにあたっては、改修確認環境にて事前検証を実施する。 ●修正後 ガバメントクラウド（西）においてもガバメントクラウド（東）と同様のCI/CDパイプラインを構築し運用する。 アプリケーション不具合やOS等のセキュリティパッチの適用は業務継続が困難な異常が発生した場合及び情報漏えい等のセキュリティリスクが高い等の緊急性が高いリリース時のみとする。リリースにあたっては、改修確認環境にて事前検証を実施する。 ② ガバメントクラウド（西）でCodePielineが利用可能になったことを受け、ガバメントクラウド（東）とガバメントクラウド（にし）で同様の構成・運用を行う内容へ修正。
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Note on F3: 仕様調整会議が終了したら、手動で更新する。
Note on W71: Kuwabara Susumu(桑原 進): DR方式の決定時期によって対応可能な時期が変わってくるかと思います。一旦8/31で仮置きしましたが、方式決定時期次第で調整させてください。

## 記入要領
課題管理簿
外部共有 | 識別番号 | 件名 | 課題内容 | 起票日 | 更新日 | 重要度 | 対応方針 | アウトプット先 | 提示先 | ステータス | 対応G | 対応担当者 | 対応期限 (完了予定日） | 完了日 | 対応経緯・進捗状況 | 検討結果（結論） | 備考 （後続課題、関連資料、インプット情報等） | その他内部情報
○ | 1 | オンライン記録追記の外部インターフェイス調整 | J-LIS様及び厚労省様よりいただいたコメントに対する対応方針、スケジュールを確定させる必要がある。 J-LIS： 厚労省： | 2020-04-13 |  | 大 |  |  |  | 対応中 | 基盤管理 | 番号太郎 | 2020-04-30 |  | ■2020/4/13 番号太郎 起票
○ | 2 | JDKのバージョン | JDK8とJDK11のサポートポリシーが発表され、JDK8の方が長いサポートを受けられることが分かった。2期NWSでの対応方針を確定させる必要がある。 | 2020-04-13 |  | 大 |  |  |  | 完了 | 基盤管理 業務管理 | 基盤管理：番号太郎 業務管理：番号花子 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | ■2020/4/17 番号花子 解決策を記載 ■2020/4/14 番号太郎 解決策を記載 ■2020/4/13 番号太郎 起票
○ | 3 | 政府共通NWの利用開始タイミング | 情報提供NWSの総合テストから政府共通NWを利用するか検討する。総合テスト開始時点（2021年度期首）から接続する場合、2020年度中に接続申請等を行う必要がある。 | 2020-04-13 |  | 中 |  |  |  | 対応中 | 業務管理 |  | 2020-12-30
[6 empty] | 高 |  | ①設計資料 |  | 未着手 | 番企室
[6 empty] | 中 |  | ②PJ管理資料（スケジュール、実施要領等） |  | 対応中 | 業務管理G
[6 empty] | 低 |  | ③調整・周知資料等が |  | 完了承認待ち | 基盤管理G
[10 empty] | 完了 | 業務G
基盤G
現行）AP保守
現行）運用業者
etc
上位セルから連番で付与する
課題の件名を記載
課題の内容と背景とともに記載する
課題を起票した日
大・中・小より選択
大：・クリティカルパスに影響があるもの、またはスコープに影響があるもの。
・ただちに（2週間以内）に対策を実施しないとスケジュールに影響が出る。
・他グループの納入成果物への品質影響がある。要件、費用に影響する場合
中：・クリティカルパスに影響があるもの、またはスコープに影響があるもの。
・1か月以内に対策を実施しないとスケジュールに影響が出る。
・自グループの納入成果物への品質影響がある。
小：・クリティカルパスに影響がないもの。
・スコープに影響がないもの。
・納入成果物への品質影響がないこと。
課題に対する対応方針を記載
・各G内：済
⇒D基盤内等
・仕調（基盤・運用）：－
・仕調（合同）：－
・仕調（お客様）：－
・外接調整：－
無しは「－」、有りは「○」、終わっていれば、「済」
ステータス概要は以下
未着手：担当者が決定していない
対応中：課題を対応中
顧客確認待ち：お客様へ回答する内容の場合、お客様回答後に本ステータスへ変更
承認待ち：課題解決し、PJ内会議による認識前
完了：PJ会議で説明し、PJ管理がクローズとした場合
グループ名＋バイネームで記載する。
（例：D基盤 氏名）
対応Gが複数になる場合は、複数名を記載する
対応期限（完了予定日）を記載
課題が完了した日
状況を記載する。記載した日付と記載者を明記する
検討結果（結論）を記載する
記載事項があれば記載願います。
記載事項があれば記載願います。
課題を更新した日を記載
起票の場合は起票日と同じにする
更新分は赤字で記載をお願いします。
毎週水曜日に開催される合同仕様調整会議で棚卸し後、黒字化します。
反映するドキュメントを記載する。ない場合は「－」を付与する

## 【参考】課題管理簿（2期） (hidden)
課題管理簿
外部共有 | 識別番号 | 件名 | 課題内容 | 起票日 | 更新日 | 起票者 | 重要度 | 対応方針 | アウトプット先 | ステータス | 対応G | 分類 | 対応担当者 | 対応期限 (完了予定日） | 完了日 | 対応経緯・進捗状況 | 検討結果（結論） | 備考 （後続課題、関連資料、インプット情報等） | その他内部情報
○ | 1 | オンライン記録追記の外部インターフェイス調整 | J-LIS様及び厚労省様よりいただいたコメントに対する対応方針、スケジュールを確定させる必要がある。 J-LIS：不開示コードを履歴管理するか 厚労省：状態コードを履歴管理するか | 2020-04-13 |  |  | 中 | J-LIS：履歴管理を行うが、本履歴による判定はJ-LISの任意仕様として扱う。 厚労省：履歴管理できるよう改修してもらう。 | 外部インターフェイス仕様書 | 完了 | 業務管理 業務H | 業務 | 神原 長嶋 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020/5/11 対応方針の通り、J-LIS/厚労省と調整済のためクローズ。（なおJ-LISについては、当該判定によるエラーはその他電文エラーとして扱うことに決定。） | 2020/5/11 同左。
○ | 2 | JDKのバージョン | JDK8とJDK11のサポートポリシーが発表され、JDK8の方が長いサポートを受けられることが分かった。2期NWSでの対応方針を確定させる必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 大 | 昨年度の接続運用調整WGでは、第二期情報提供NWSではOpen JDKのv11とすることを各機関に伝えたが、その後Open JDKのライフサイクルが更新され、11よりも8の方がサポート期限が長いという逆転現象が発生した。 そのため再度8と11のメリット・デメリットを再提示したうえで、8を採用することを提案済み。 |  | 完了 | 業務管理 | 業務 | 佐藤 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020/4/20 顧客との仕様調整会議にて、資料を送付。 2020/04/24 DIR-BI 武井様からOpenJDK8を採用するという回答あり。 | 2020/04/24 OpenJDK8を採用する。
○ | 3 | 政府共通NWの利用開始タイミング | 情報提供NWSの総合テストから政府共通NWを利用するか検討する。総合テスト開始時点（2021年度期首）から接続する場合、2020年度中に接続申請等を行う必要がある。 | 2020-04-13 |  | 基盤管理 武上 | 中 | 政府共通NWには、次期のIFSのFQDNとコア／IFSのIPアドレス払い出しと接続を依頼する。 構築テスト期間はテスト用FQDNを払い出してもらう。 時期は以下を想定しているため、2020/08末には接続申請を実施する。 ・払い出し：2020年10月（環境定義書反映） ・接続開始：2020年11月下旬（構築時） | NWSⅡ期-仕調-20200511-07_第二期NWSの移行に関する依頼事項 | 完了 | 基盤管理 業務管理 | 基盤 | 武上 小川 | 2020-05-18 | 2020-05-13 | 2020/04/16 環境事業者と打ち合わせ実施。方針について合意し、申請は8/末に提示することとなった。 2020/5/11 申請が8/末で良い根拠として、払い出し希望時期が2020/10であることを顧客に論点で説明実施。 2020/5/13 政府共通NWへの接続申請時期について特段コメントなかったため完了。 | 2020/5/13 政府共通NWには、次期のIFSのFQDNとコア／IFSのIPアドレス払い出しと接続を依頼する。 構築テスト期間はテスト用FQDNを払い出してもらう。 時期は以下を想定しているため、2020/08末に接続申請を実施する。 ・払い出し：2020年10月（環境定義書反映） ・接続開始：2020年11月下旬（構築時）
○ | 4 | 移行リハーサル等での対応をお願いする機関の選定と依頼 | 2021年度に実施する移行に関する作業において、リハーサル等外部機関と連携した確認が必要となる作業がある。作業の内容は今後詳細化していくが、対応の依頼は早めに打診する必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 中 | 本課題は論点一覧の「設-論-0004」にて管理する。 |  | 完了 | 業務管理 | 業務 | D業務管理 小川 | 2020-12-28 | 2020-05-29 | 2020/5/29 論点一覧の「設-論-0004」にて対応しているため、そちらで管理することとし、課題一覧としてはクローズする。 | 2020/5/29 「設-論-0004」にて対応しているため、そちらで管理することとし、課題一覧としてはクローズする。
○ | 5 | 次期中間サーバPFとの接続 | 次期中間サーバPFは現行NWSとはIFS東西と接続しているが、次期NWSとはLGWAN上でVPN接続する予定。構築開始までに準備するとあるが、先方（中間サーバ）での準備状況を確認し、先方の移行計画を考慮の上でと接続計画を立てる必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 中 |  |  |  | 基盤管理 | 基盤 |  |  |  | 2020/5/11 LGWANへの依頼事項として、2021/2にIFSと中間SVPF間をVPN接続したい旨の頭出しを実施。
○ | 6 | テスト用FQDNの入手 | 総合テスト時は政府共通NWに接続して試験するが、現行システムのサービスに影響を与えられないため、テスト用のFQDNを一時的に使用する必要がある。それに付随してマスター準備及び関係機関への配布、SSL証明書の取得時期等を整理する必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 中 | 本課題は論点一覧の「設-論-0006」にて管理する。 |  | 完了 | 業務管理 | 業務 | D業務管理 小川 | 2020-10-30 |  | 2020/5/25 テスト用FQDNに関する依頼事項は「NWSⅡ期-仕調-20200511-07_第二期NWSの移行に関する依頼事項」で提示済み。マスター準備等の内容は移行計画書の検討に合わせて、期限を見直し。 2020/5/29 論点一覧の「設-論-0004」にて対応しているため、そちらで管理することとし、課題一覧としてはクローズする。 | 2020/5/29 「設-論-0006」にて対応しているため、そちらで管理することとし、課題一覧としてはクローズする。
○ | 7 | 性能要件について | 各業務について、同期処理／非同期処理／送信処理等の処理方式が異なる。情報提供のように複数の処理方式がある場合も含め、性能要件を精緻に整理する必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 小 | 論点一覧No.22と重複。論点一覧側で検討するため、こちらはクローズする。 |  | 完了 | 業務管理 業務D 業務N 業務H | 業務 | D業務管理 矢地 | 2020-05-29 |  | 2020/6/1 論点一覧の「設-論-0022」にて対応しているため、そちらで管理することとし、課題一覧としてはクローズする。 | 2020/6/1 論点一覧の「設-論-0022」にて対応しているため、そちらで管理することとし、課題一覧としてはクローズする。
○ | 8 | 要件定義書更新版について | 現行の要件定義書更新版を５末に提示する予定だが、設計・開発事業者のスコープではなく、環境事業者側のスコープの記載がある。（耐障害性等）。 設計・開発の納品物になるため、環境事業者担当分は削除する予定だが、よいか。 | 2020-04-13 |  |  | 中 | ・環境事業者に求められている要件についても、設計開発事業者にてRFPを元に更新する。 ・環境事業者に確認してもらいたい箇所を変更一覧として提示。 ・更新版を一式提示。 |  |  | 基盤管理 | 基盤 | 植田 | 2020-05-21 |  | 2020/5/12 方針の通りに実施中。変更一覧は環境事業者に提示済み。
○ | 9 | 拡張性の規模と運用について | スケールアウト／インの方針について、パターン数と拡張運用について、整理する必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 中 |  |  |  |  | 基盤
○ | 10 | 新型コロナ、東京オリンピックに伴うテレワークによるテスト実施 | 総合テスト実施にあたり、テレワークでの実施が可能となるようにする必要があると想定される。2期NWSのテスト実施環境に対して、リモートアクセスを行うための設計や機器の要否を確認する必要がある。 | 2020-04-13 |  |  | 小 |  |  |  |  | 基盤
○ | 11 | BCPに対する追加要件 | NWSの事業継続性の観点から、運用拠点外からの運用実施を検討する必要があるのではないかと想定される。要件をご教示いただき、必要に応じて対応（スケジュール、費用面）を検討する。 | 2020-04-13 |  |  | 大 |  |  |  |  | 運用
| 12 | データ送受信サーバーの分割 | 現行システムにてデータ送受信サーバーがCPU 14core を使用してお次期システムでは、データ送受信サーバーを以下のとおり分割しサーバー負荷を分散する。検討結果以下のCPU割り当てと聞いている。実際にどのような割り当てにするか決定が必要。 ・データ送信サーバー CPU 10core ・データ受信サーバー CPU 4core |  |  |  | 小 | サーバ分割による弊害はない。 分割に伴う変更点についてまとめ、展開する。 |  | 完了 | 基盤D → 業務D | 基盤 | 白井 | 2020-05-22 | 2020-05-20 | 2020/5/14 5/27合同仕様調整会議で付議予定。 2020/4/24 基盤Dから、業務Dに課題内容について説明。継続検討は業務にて実施し、フィードバックを受ける。
| 13 | MQ構成による性能・可用性向上 | 性能・可用性向上の観点から、現行の3業務（情報提供、自己情報、お知らせ）で同一のキューを使用した構成を改善をしたい。 ＜性能＞ ・情報提供（自治体⇔自治体）210件/s ・自己情報（国民⇔自治体）（210件/sより少ない） ・お知らせ（自治体⇔国民）（210件/sより少ない） ※情報提供でキューを多く消耗するため、他の業務への性能劣化が発生する。 ＜可用性＞ 1業務の不具合が発生すると、他業務にも影響する。 記録のオンライン追記についてもキューを経由するため、検討対象とする。 |  |  |  | 中 | 業務側としては対応なしの方針。 理由について説明する資料を作成し、展開する。 |  | 対応中 | 基盤D → 業務D | 基盤 |  |  |  | 2020/6/1 6/3合同仕様調整会議にて付議。 2020/4/24 基盤Dから、業務Dに課題内容について説明。継続検討は業務にて実施し、フィードバックを受ける。 →対応なしの方針で説明する。
| 14 | DBのPostgres化に伴い発生するフェールオーバー期間の方針検討 | DBがOracleRACより、Postgresに変更されることにより障害時のフェールオーバー期間を考慮する必要がある。現在の監視方針も含めて監視方式、影響度の検討を行う。 |  |  |  | 中 | 業務側としては対応なしの方針でD基盤・基盤管理に回答済み。 |  | 承認待ち | 基盤管理／ 業務管理 | 基盤 |  |  |  | 2020/4/24 基盤Dから、業務Dに課題内容について説明。継続検討は業務にて実施し、フィードバックを受ける。 →業務管理(次期）が対応不要で回答済み。
| 15 | 情報提供系サーバの可用性向上 | 情報提供系のサーバ(現行のデータ送受信／キュー管理／情報提供）はキュー管理サーバ以降のサーバに障害が発生した場合のLB閉塞はMCOの自動アクションを用いている。 次期のLBではコマンドによる操作が実施できないと環境事業者から言われているため、監視方法の見直しが必要。 IBMMQのマルチインスタンスマネージャを採用するか、次期システムの監視製品であるSplunk ITSIを利用したIBMMQや情報提供SVでの障害時の閉塞処理について検討する必要がある。 |  |  |  | 中 | マルチインスタンスキューマネージャを採用するか、監視APを作りこむ。 |  | 対応中 | 基盤D 業務D | 基盤 | 川村 | 2020-06-03 |  | 2020/6/1 6/3合同仕様調整会議にて付議。 2020/4/24 D基盤、D業務内の打ち合わせにて、LBからキュー管理サーバ以降のサーバのステータスをチェックするヘルスチェックアプリのような仕組みが検討できないか、AP観点で一旦、業務Dにて検討することとなった。
| 16 | 認証基盤の統合 | 現行システムでは、基盤要員の認証はAD、業務職員（業務運用）の認証はSECUREMASTERで実現しているが、統合できないか検討する。 また、コアシステムとIFS間も認証基盤を統合する。 |  | 2020-06-02 |  | 中 | ADとSECUREMASTERを統合し、管理作業の削減を図る。 コアとIFSは統合する。 生体認証はWindowsログオン時に統一する。 |  | 承認待ち | 基盤N | 基盤 |  | 2020-05-31 |  | 2020/6/2 修正した論点ペーパーについて問題ない場合クローズをお願いいたします。 2020/5/29 5/27記載の文を修正いたしました。 2020/5/28 修正した論点ペーパーをBizの所定のフォルダに格納しました。ご確認願います。 2020/5/27 5/20の合同仕様調整会議の宿題を踏まえ、論点ペーパーを修正。 ・環境（本番／接続検証／改修確認）への接続端末について （設-内課-0121） 端末ごとにログインできるIDを制御することは可能です。 なお、端末は各環境毎に配置する必要があります。 例：本番環境用端末は、本番環境用のIDのみ利用できる。 ・ユーザが操作中の環境を判別可能とする対応について 上記の【端末への接続端末について】の対応により、環境の判別が可能となるため、特別な対応は不要と考えます。 （会議ではパンくずリストの話がありましたが、現行ではパンくずリストの実装は行っておらず、各業務画面に影響があります。） 2020/5/22 「設-内課-0121」に派生。方針決定後、残りの論点対応。 2020/5/21 ２つの論点資料を合同仕様調整会議に付議。 【データ連携方針とDR復旧時の職員情報管理業務】 → 5/20の合同仕様調整会議で資料修正必要と結論 【ユーザ管理機能のセンタ共通化対応】 → 5/20の合同仕様調整会議で内部検討必要と結論 ・環境毎に端末を固定できないか（最低でも本番環境は固定したい） ・メインセンタで障害発生してもバックアップセンタに繋がる端末に 切り替えれば業務継続できるか 2020/5/14 4つの論点資料を作成。それぞれ以下状況。 【ADとSMの自動連携について】 → 5/13の合同仕様調整会議で議論済み 【データ連携方針とDR復旧時の職員情報管理業務】 → 5/13の合同仕様調整会議に付議するも時間切れにより議論できず。 【パスワード認証・生体認証の構成について】 → 5/13の合同仕様調整会議で議論済み 【ユーザ管理機能のセンタ共通化対応】 → 5/13の合同仕様調整会議で再度内部検討と結論 | 【ADとSMの自動連携について】 SMからADに自動連携し、基盤ユーザの管理をSMで行うことをD社と合意。 【パスワード認証・生体認証の構成について】 生体認証をAD側に寄せることで、SecureMasterで指ハイブリッドを利用しない方針で合意。
| 17 | CRLダウンロード機能の統合 | 現行システムでは、コアシステムとIFS東西それぞれでCRLダウンロード機能を実装している。 同一拠点になることから、CRLダウンロード機能を統合化できないか検討する。 なお、中間サーバPFにCRLキャッシュは公開しているが、それは変更しない。 | 2020-04-13 | 2020-06-01 | 基盤管理 武上 | 中 | CRLダウンロード機能をコアとIFSは統合する。 DBへの反映のさせ方を検討する。（マスターと同じ機能等） なお、中間サーバPFにCRLキャッシュは公開しているが、それは変更しない。 | 業務処理方式一覧 業務処理方式全体図 | 完了 | 業務F | 業務 | 業務F(小島) | 2020-06-30 | 2020-05-20 | 2020/5/20 5/13,20に開催された仕様調整会議（基盤・業務)にて、CRL処理の各統合ポイントについて協議した。 2020/4/23 4/22に開催された仕様調整会議（業務・基盤合同）にて検討結果を報告。 同じCRLのダウンロード機能をD社とF社のそれぞれで作成していることの経緯を整理し、改めて統合すべきかを検討することになった。 | 以下の統合ポイントのうち、①③を採用する方針となった。 ①CRLサーバの統合 ②APサーバの統合 ③CRLアプリケーションの統合 (設-内課-0020対応含む) | CRL処理に関連する以下の課題を、別課題として継続して対応していく。 ・業務系サーバをシステム間共通のNWについて -設-内課-0019 -設-内課-0029 ・リンク証明書の対応について -設-内課-0116
| 18 | DNS機能の統合 | 内部及び外部の名前解決の方式について、コアシステムとIFSは統合化できないか検討する必要がある。 内部用DNSサーバはどこに構築（機能を利用？）か検討する。 外部用は政府共通NWに問い合わせする必要があるので、DNSキャッシュのルートを検討する。 | 2020-04-13 | 2020-05-13 | 基盤管理 武上 | 中 | コア/IFSの内部ドメインを1つに統合。 外部ドメインへは、政府共通NW向けは、コアプロキシサーバから、LGWAN向けはIFS基本プロトコルサーバーからフォワードする。 | システム基盤詳細設計書 | 完了 | 基盤C | 基盤 | 米山 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | ■2020/5/13 対応案を再付議、提示した内容で決了 ■2020/4/22 対応案を付議、再修正 ■2020/4/13 起票 | 検討結果は以下の通り。 ・システム内の名前解決は、ドメイン管理サーバーで応答する。 ・外部システム宛の名前解決は、ドメイン管理サーバーからプロキシサーバーへフォワードする。 ・外部システム宛の名前解決は、プロキシサーバーから外部システムのDNSサーバーへフォワードする。 ・次期システムでは、中間SV宛ての名前解決は、中間SVのDNSに対して行う。
| 19 | 本番環境以外の環境のIPアドレスについて | 環境間差異の縮小化の一環として、本番環境以外の環境のIPアドレスについて、付与方針を検討する必要がある。 主に改修確認環境が対象。 なお、DR環境は、本番環境のシステムイメージを利用するためIPアドレスは変更しない。 |  |  |  | 小 | 本番環境と改修確認環境のIPアドレスが同じ場合の影響を、各サーバ／各製品について検討する。 |  |  | 基盤D 基盤C 基盤N 基盤F 基盤H | 基盤
| 20 | CRLダウンロード機能の改善 | 現行システムでは、CRLダウンロード処理は、統合リポジトリが増えるたびに、シェルを作成する必要がある。 変更の可能性は低いが、１シェルで出来るようにすべき。 | 2020-04-13 | 2020-06-01 | 基盤管理 武上 | 小 | CRL配布点等の接続情報は、外部設定ファイルでのみ管理し、無駄に同じ機能を実装しない。 | 業務処理方式一覧 業務処理方式全体図 | 完了 | 業務F | 業務 | 業務F(小島) | 2020-06-30 | 2020-05-20 | 2020/5/20 5/13,20に開催された仕様調整会議（基盤・業務)にて、CRL処理の各統合ポイントについて協議した。 (設-内課-0017対応含む) | 環境に依存する設定(CRL配布点の接続情報等)は外部設定ファイルでのみ管理出来るようにアプリを改修する。 | CRL処理にアプリ統合化に関連する以下の課題を、別課題として継続して対応していく。 ・リンク証明書の対応について -設-内課-0116
| 21 | 送信機能の統一 | コアシステムからの送信機能は、以下の方式がある ①メッセージドリブンからの送信 ②Tearasoluna FW（Batch）による送信 ③データ出力サーバのように、他のサーバからのリクエスト MQも統一することは難しいが、できれば②は③にできないか検討する |  |  | 基盤管理 武上 | 中 | ②TeraBatchによる送信と、③他サーバからの送信機能を統一する。 →送信機能として複数存在している理由を明確にすること。 | － | 完了 | 業務N →基盤管理 →業務管理 | 業務 | 業務管理 荒井 | 2020-06-30 | 2020-05-20 | 5/13 送信基盤はＤ社様／Ｆ社様の認識です。 課題の背景等も不明で全体設計に関わる事なので管理Ｔの方で整理していただきたい。 5/19 課題の背景として実運用でのトラブル等が発生していたわけではなく、処理方式として複数存在していることの理由が不明確という課題であると起票者に確認取れたため、複数存在している理由が明確になれば課題自体はクローズとなる。方針を修正。 5/20 現行開発時には、送信機能を統一するという方針・ルールがなかったため、処理方式として複数存在する状況となっている。処理方式を分けている根拠はないと思われる。 トラブル等も発生しておらず、改修にはコストを要するため、処理方式の統一に関する見直しの実施は見送る。 | 同左
| 22 | Tearasoluna FW（バッチ）を用いた機能の改善 | Terasoluna FW（Batch）を利用している機能は、DBとのコネクションが切断されるとプロセスが落ちる。 現行ではクラスタウェアにて再起動しているが、次期はOracleRACからPostgreSQL化により、DBがHA構成になるのでDBがF/Oした場合、APを再起動してもDBのF/Oが完了していないため起動エラーになって、APもF/Oすることが想定される。 可用性が劣化してしまうので、改善する必要がある。 |  |  |  | 中 | APもF/Oするのは密結合で運用上弊害が出るので、Tomcatにバンドルさせて動作させる（FWをBatchからRichに変更？）などの対応を検討する。 |  |  | 業務D 業務N 業務H 基盤F | 業務 |  | 2020-06-30 |  | 2020/5/29 業務管理 PostgreSQLになってF/O時に停止時間が発生することは問題ない認識。AP起動時刻と前後する課題については、DBのF/O発生時にAPとの起動順序が前後しないよう信頼性設計において起動順等を考慮することで対処してほしい。 →基盤F様。 Oracleについては現行と同様にAPがコネクション接続しているDBサーバーが停止した際にプロセスが停止する課題が残るためAP動作として改善検討してほしい。 →業務N様
| 23 | NTPの機能 | NTPの機能について検討する。 環境事業者がNTPを提供してくれるのか確認する。 提供される場合は、参照先を確認し、NTPのルートを検討する。 提供されない場合、政府共通NWにNTP問合せする必要がある。 | 2020-04-13 | 2020-05-29 | 基盤管理 武上 | 中 | 環境提供事業者はNTPサーバーを提供しないとの回答。 LGWAN接続仕様によりLGWANのNTPと必ず同期する必要がある。 政府共通NWの仕様については確認中。 | システム基盤詳細設計書 | 完了 | 基盤C | 基盤 | 米山 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | ■2020/5/20 対応案を再付議、提示した内容で決了 ■2020/5/13 対応案を再付議、再修正 ■2020/4/22 対応案を付議、再修正 ■2020/4/13 起票 | 検討結果は以下の通り。 ・環境提供事業者はNTPサーバーを提供しない。 ・システム内のNTPクライアントはドメイン管理サーバーに対して時刻同期を行う。 ドメイン管理サーバーはプロキシサーバーに対して時刻同期を行う。基本プロトコルサーバーはLGWAN内NTPサーバーと時刻同期する。 ・LGWAN接続仕様で、LGWANが提供する時刻に同期しなければならないため、LGWANと接続するLGWAN端末及び基本プロトコルサーバーは、 LGWANのNTPサーバーと時刻同期を行う。
| 24 | 符号発行制御サーバの可用性について | 符号発行業務は、60秒以内の切り替えが求められているが、現行システムは符号発行制御サーバがHA構成であることから実現性が怪しい。 HA構成とする根拠は、共通ディスクをNFSサーバとして公開し、符号生成・変換サーバに提供しているからと考えている。 高可用なNFSサーバを環境事業者に提供してもらうことで、改善できないか検討する。 |  |  |  | 大 | 符号発行業務は、住基ネット通信サーバがHA構成なので60秒以内は諦める方向で調整する。 NFS機能は外部にオフロードする。（設-内課-0111で管理する） | 要件定義書（基盤） | 承認待ち | 業務N ↓ 基盤F | 業務 ↓ 基盤 | 業務N（渡邊） ↓ 基盤F | 2020-05-22 |  | 2020/5/18 顧客ＲＶを実施し、切替え時間の要件を１０分に変更することについて承認 2020/5/19 業務N渡邊 符号生成・提供業務のサービス切替時間を１０分に変更でお客様承認されたため、担当を要件定義書（基盤編）の当該章（②基盤要件定義書_変更一覧のNo19）の執筆担当である基盤Fへ移管させて頂く。 | 符号発行業務のサービス切替え時間を１０分に変更する。
| 25 | 記録管理サーバの可用性 | 現行システムでは記録管理サーバは、HA構成だが負荷分散装置で100:0で構成している。 次期システムにおいて、クラスタウェアを使用するか検討する。 |  | 2020-05-27 |  | 中 | クラスタウェアを採用する場合、信頼性要件の充足性を確認する。 | 環境事業者向け、サーバー・ソフトウェアの要望。 | 対応中 | 業務H | 業務 | 業務H長嶋 | 2020/5/29 →2020/6/30 |  | 2020/5/27 業務H長嶋 2020/5/27合同仕様調整会議に付議し、クラスタ―ソフトウェアを採用する方針でＰＪ内で合意した。 環境事業者への要望となるまで、課題としてはクローズしないっため、期限を2020/6/30に延伸する。 | 2020/5/27 業務H長嶋 情報提供等記録管理サーバーは負荷分散装置による構成をやめて、クラスタ―ソフトウェアを採用する。
| 26 | マスターデータの他DBへの反映機能の実装 | マスターデータを編集後、他DB（情報提供DBや符号DBなど）に反映する機能を新規に作成する必要があるが、実現方式や頻度などについて検討する。 |  |  |  | 中 | PostgreSQLのFDW機能を用いて外部DBへのリモートアクセスを実現させる方針。 |  | 完了 | 業務D | 業務 | 矢地 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020/5/14 合同仕様調整会議にて方式について説明した。PostgreSQL Enterprise にての実現性についてF社に問い合わせたところ特に問題なしとの回答を受領。
| 27 | 改修確認環境／接続検証環境で利用する認証局について | 現行システムでは、改修確認環境等も利用認証局（GPKI／LGPKI）は本番用を利用しているため、認証局の鍵更新が行われた場合、事前にテストができない。 次期システムでは、改修確認環境や接続検証環境はテスト用認証局を利用するように変更する必要がある。 |  |  |  | 中 | ・GPKI／LGPKIのテスト環境を利用する。 ・走行確認ツールはテスト用LGPKI発行の証明書を使う。 ・本番の走行確認は、本番CAを使う。 ・走行確認ツールの機関コードは、存在しないコードを使用する。（変更される可能性あり。） |  | 対応中 | 基盤管理 | 基盤 | 武上 | 2020-06-30 |  | 2020/5/19 基盤管理・武上 DIR及び高津様にてLGPKIと折衝中。既にテスト認証局は構築されているとのことで、自己署名証明書を入手済み
| 28 | ダミー監視・監督サーバーについて | 監視監督システムは第Ⅱ期より、別拠点での構築になり、監視監督システムとの回線は2021/7から利用開始になっている。 システム間のテストはそれ以降になるが、それまでのテストを実施できるよう、ダミーの監視・監督サーバーが必要になる。 |  | 2020-05-27 |  | 大 | ダミー監視監督サーバを構築する。 | 環境事業者向け、サーバー・ソフトウェアの要望。 | 対応中 | 業務H | 業務 | 業務H長嶋 | 2020/5/29 →2020/6/30 |  | 2020/5/27 業務H長嶋 2020/5/27合同仕様調整会議に付議し、ダミー監視・監督サーバーを最小構成で改修確認環境に構築する方針（総合テスト以降から永続的に。）でＰＪ内で合意した。 環境事業者への要望となるまで、課題としてはクローズしないため、期限を2020/6/30に延伸する。 2020/4/24 Ｈ長嶋 2020/4/23の業務進捗会議にて、以下を管理Gに依頼。新規SVを増やすという結論になる場合、いつまでに情報を提示すれば間に合うか。 ⇒基盤管理ヒアリングし、5月末とのこと。（D荒井） | 2020/5/27 業務H長嶋 総合テストから永続的に使用できるように、ダミー監視・監督サーバーを改修確認環境に最小構成で構築する。
| 29 | IFSシステムでのローカルIPアドレスについて | IFSについては現行のIFSと併設が必要であり、中間サーバとはローカルIPアドレスで接続しているため、変更が必要。また、コアシステムと同一拠点になるため、IPアドレス体系をどのようにするか検討が必要。 | 2020-04-13 | 2020-05-29 | 基盤管理 武上 | 中 | 新規のIPアドレス付与体系を整理する。 | システム基盤詳細設計書 | 対応中 | 基盤C | 基盤 | 米山 | 2020-06-10 |  | ■2020/5/27 中間SVからの回答が未受領の為、対応期限を6/10にリスケ ■2020/5/13 対応案を付議、中間サーバへの問い合わせ対応要（5/20期限） ■2020/4/24 起票
| 30 | 次期で実装する統計について | 業務ＡＰログの改修に影響するため、次期で実装する統計について、6月までに整理する必要がある。 ＜対象の設計書＞ ・S-02-RD-NS-0002_要件定義書_Verxx.xx_業務編(01_本編).docxの「(8)情報提供の統計に係る要件」 | 2020-04-21 |  |  | 中 |  |  |  | 運用N | 運用 | 運用N（渡邊、須ヶ﨑） | 2020-06-30
| 31 | 業務ＡＰログ出力の見直しについて | 現行システムでは業務ＡＰログは大量に出力されており且つ出力される情報にも過不足があるため、splunkにてログ取込み及びログ分析するためにも、ＡＰログについては見直しが必要。各社で業務ＡＰログ出力を改修するにあたり、業務ＡＰログの共通出力指針を見直す必要がある。 ＜対象の設計書＞ ・S-02-DD-NS-0005_詳細設計書（共通）_共通処理設計_Verxx.xx.docx | 2020-04-21 |  |  | 中 |  |  |  | 業務D | 業務 | 業務D | 2020-07-17
| 32 | 業務サービス監視の監視項目について | Splunk ITSIで業務サービスを監視するにあたり、各業務で何を監視して異常と判断するか監視項目の整理が必要。 具体的な監視項目については各社に確認する必要がある。 ＜対象の設計書＞ S-02-BD-NS-0001_システム基盤概要設計書_3章_Verxx.xx.docxの3章 業務処理方式 | 2020-04-21 |  |  | 中 |  |  |  | 運用N | 運用 | 運用N（渡邊、須ヶ﨑） | 2020-06-30
| 33 | コアシステムの稼動状況照会電文について | 現行では稼動状況照会電文を１台の稼動状況管理サーバーで受けており、情報提供業務の業務量が増加した場合、当該電文がボトルネックになる可能性がある。稼動状況照会電文をデータ送受信サーバーで受けれるようにする等、改善できないか検討が必要 ＜対象の設計書＞ S-02-BD-NS-0001_システム基盤概要設計書_3章_Verxx.xx.docxの3章 業務処理方式 | 2020-04-21 | 2020-06-01 |  | 中 | データ受信サーバが、稼動状況紹介電文を受ける方向で検討する。 | 業務処理方式 | 対応中 | 業務N | 業務 | 業務N（古城） 業務D（白井・永栄） 業務F(小島) | 2020-06-30 |  | (2020/5/27) 課題①、確認②について、D業務・F業務回答済。 TOMCATからWASに変わることでIF側の影響(パケット形式)がないかを継続確認する。 (2020/5/13) 課題①：PJ内仕様長瀬会議（共通）にて稼動状況照会電文をデータ受信サーバーで受信する方向で検討する。（Ｄ社様、Ｆ社様） 確認①：１つのプロセスで複数のＤＢアクセスは可能 確認②：マスター系のＤＢについては現行と同じ構成（本番用。更新用を持つ）
| 34 | インターフェイスシステムの常駐バッチＡＰ及び画面ＡＰについて | 現行のインターフェイスシステムの稼動状況管理サーバーで動作している常駐バッチＡＰ及び画面ＡＰが次期ではＡＰサーバーに１本化されることから、ＡＰの配置構成について、検討が必要。 対象の常駐バッチは３種類 ・稼動状況管理（N社） ・マスター配信（N社） ・マスター更新（Ｆ社） ＜対象の設計書＞ S-02-BD-NS-0001_システム基盤概要設計書_3章_Verxx.xx.docxの3章 業務処理方式 | 2020-04-21 | 2020-06-01 |  | 中 |  | 業務処理方式 信頼性設計 | 対応中 | 業務F 業務N | 業務 | 業務N（古城） →業務Ｆ、基盤Ｆ →運用G | 2020-06-30 |  | （2020/5/27） 負荷分散型のAPサーバーでバッチ動作させる想定であるが、常駐プロセスが停止した際のリカバリ方針については、監視全体像の整理を受けて検討したい。運用Gにてプロセス監視を2期でどう対応していくのかの方針を検討いただきたい。 （2020/5/22） 確認事項②についてＣ社様と個別打合せを実施。 ⇒案②（ＬＢの機能で業務画面（クライアント）からアクセスしたサーバーを画面を閉じるまで固定する）の方向で実現可能か検討を進める（Ｃ社様対応） (2020/5/13) 国・その他機関の構成にした場合、信頼性の部分について実現可能かＦ社様に確認 ⇒課題をＦ社様に移管
| 35 | 障害検知の運用について | 障害検知した場合における運用フローの整理が必要。 ＜対象の設計書＞ S-02-DD-NS-0013_運用設計書(基盤編)_Ver09.01.docx | 2020-04-21 |  |  | 小 |  |  |  | 運用N・CICD | 運用 | 運用N（渡邊） | 2020-06-30
| 36 | 障害事象の重要度と判断基準のについて | 監視方法の見直しに伴い、障害事象の重要度と判断基準について検討を行い、要件として整理する必要がある。 | 2020-04-21 |  |  | 大 |  |  |  | 運用N | 運用 | 運用N（麻山） | 2020-06-30
| 37 | Splunk収集対象のログ、保管期間について | 入札説明書（9021-0012）２／７ - 1.3 サブ業務の概要 - (2) 情報提供等記録管理業務 - ①サブ業務一覧 - 表 1-4 情報提供等記録管理業務のサブ業務一覧「項番11」 - サブ業務ID「B0209a」 - サブ業務名「アプリケーションログ管理（コアシステム）業務（保管）」 『情報提供業務のアプリケーションログ及び符号生成・提供業務の暗号計算手段に係るログ以外のログの蓄積、管理を行う。』 上記の記載より、一部のログについては、ログ管理にて管理しないと読み取れる。 6月以降の基本・詳細設計にて、Splunkインデックス設計を予定しており、ログ管理（Splunk）にて保管するもの・しないもの、および保管するものについては、保管期間（2カ月、1年、7年等）の要件（ルール・ポリシー）を確認したい。 | 2020-04-21 | 2020-06-03 |  | 大 |  | 収集対象ログ一覧 |  | 運用N | 運用 |  | 2020-07-31 |  | 2020/6/3 運用N 半田 収集対象ログについてはログを各社にヒアリングさせていただき、精査する予定。
| 38 | ログ管理の作業分担について | 要件定義、基本・詳細設計における作業分担を目次レベルで確認したい。 ・要件定義書 執筆対象の目次は？ 執筆はどちらの分担か？ ・基本・詳細設計書 以下の分担をベースに次期の要件に応じて協議したい。 サーバーローカル保管方式：H社 Splunk保管方式（1年）：N社 Splunk保管後のサーバ保管方式（6年）：※協議 外部媒体保管方式：H社 ファイル保管方式：H社 | 2020-04-21 | 2020-06-03 |  | 大 | 要件定義書／基盤設計書について、目次案及び分担を整理して展開する。 また、以下の分担とする。 ・サーバーローカル保管方式 ： H社 ・Splunk保管方式（1年） ： N社 ・Splunk保管後のサーバ保管方式（6年） ： N社 （「サーバ保管」がSplunk系サーバ内での保管であれば。） ・外部媒体保管方式 ： H社 ・ファイル保管方式 ： H社 （「ファイル」がログを指すのであれば。） | システム基盤詳細設計書 目次 |  | 基盤管理 運用・CICD 基盤N 基盤H | 基盤 |  | 2020-05-31 |  | 2020/6/3 基盤N 半田 対応方針に記載の方針について、現状を踏まえると以下の分担の認識。 ・サーバーローカル方式：H社 ・Splunk保管方式：N社 ・ファイル保管方式：H社
| 39 | サーバ証明書について | サーバ証明書利用の際の要件（暗号化の範囲、統一の方式等）があれば、展開をお願いしたい。 | 2020-04-21 | 2020-06-03 |  | 中 | SSL暗号化の範囲は変更しない。 つまり、業務電文においてクライアントはAPであり、サーバはLBとしてSSLハンドシェイクする。 | システム基盤詳細設計書 9.3.2 各製品詳細設計 Splunk |  | 基盤D | 基盤 |  | 2020-06-30 |  | 2020/6/3 基盤N 半田 運用管理基盤のSplunk内の通信のSSL暗号化について、製品同梱の証明書または自己証明書で問題ないか確認させていただきたい。
| 40 | SplunkのDR方式について | Splunkは各種サーバからログを収集するため、DR時に本番環境がセンターを移動した場合のログ収集の切替等踏まえ、DR方式を検討する必要がある。 | 2020-04-21 | 2020-06-03 |  | 小 | UFの向き先（ログ転送先）はBCのインデクサに変更することは可能。 本番で蓄積してきたログをDR環境で使うかは要件次第。 | システム基盤詳細設計書 9.3.2 各製品詳細設計 Splunk |  | 運用N | 運用 |  | 2020-06-19 |  | 2020/6/3 基盤N 半田 SplunkのDR方式について、6/10に付議予定。
| 41 | JP1/AJS3を使用したサーバーのシャットダウン運用について(Win) | Windowsサーバーの仕様で、自サーバーのシャットダウンを行うようなジョブはJP1/AJS3では実装不可(シャットダウンはJP1/AJSのサービス完了待たずに進むことによりJP1/AJS3のファイル破損に繋がり得るため)であり、対応策の検討が必要。 停止方法として自動/手動の検討が必要だが、もしジョブでの自動化が必要不可欠な場合JP1/PowerMonitorの追加購入が必要。 | 2020-04-23 |  |  | 中 | vCenterにアクセスしてshutdownコマンドで停止させることは可能。 vCenterがCLIを提供してくれるか、は環境事業者に要確認。 |  | 未着手 | 基盤H | 基盤 | 基盤H中川 | 2020-07-31
| 42 | WebSAM/JobCenter→JP1/AJS3への変更に伴う検討について | ジョブ管理製品がWebSAM/JobCenterからJP1/AJS3へと変更となることに伴い以下のような検討が必要。 ・アカウント周り （OSの管理者アカウントの必要権限、ジョブ実行ユーザーの環境変数の差異等) ・ジョブの構成 (同様の構成ができるものとできないものがある) ・使用機能 (すべて既存同等とするか、エージェントグループでの運用等既存＋αを設けるか。) #どこまで既存に倣うか、という話はジョブ命名ルール等他要素もあり。 | 2020-04-23 |  |  | 中 | 現行を意識する必要はあまりない。 運用設計を適切に行い、必要な機能を作ればいい。 サイジングにあたっては、参考程度にジョブ数等を確認する。 |  | 未着手 | 基盤H | 基盤 | 基盤H中川 | 2020-11-30
| 43 | FT→FTP化による検討 | 監視・監督システムへの情報提供等記録ファイルの送信において、WebSAMFileTransferを使用していたが、FTPによる送信を検討する必要がある。 | 2020-04-23 |  |  | 中 | 検討する項目を明確にする。以下例。 ・アカウント ・ポート ・転送先ディレクトリ ・エラー時再処理設計 ・ファイル暗号化要否 |  |  | 業務H | 業務 |  | 2020-08-31
| 44 | 情報提供等記録削除シェルのジョブ化の検討 | 情報提供等記録削除は現行では手運用でシェルを起動して削除しているが、ジョブ化を検討する。 第一期開発時には、WebSAMJOBCenterで引数を渡すことができないと聞いていたため、 業務バッチシェルで、現状ジョブ化されていない。 第二期では、ジョブ化した方が良いと考える。 | 2020-04-23 |  |  | 小 | 削除が画面機能でない理由は明確にした方がいい。 |  |  | 業務H | 業務 |  | 2020-06-30
| 45 | LGWAN端末のDNS/NTP通信方法について | 現行のLGWAN端末は、ドメイン参加しており、DNS・NTPについてIFSのドメイン管理サーバーに対して要求を行っている。 コア・IFSを統合した際に、LGWANへの名前解決が必要な端末は、基本プロトコルサーバーとLGWAN端末の認識のため、LGWAN端末を基本プロトコルサーバーを介してLGWANへアクセスできる方法を検討する。 | 2020-04-24 | 2020-05-29 | 基盤管理 武上 | 小 | 基本プロトコルサーバ、LGWAN端末のみLGWANに名前解決を行う。 | システム基盤詳細設計書 | 完了 | 基盤C 基盤F | 基盤 | 山口 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | ■2020/5/20 対応案を再付議、提示した内容で決了。 LGWAN端末のセキュリティ検討部分については、設-内課-0117でF社様担当として新規起票。 ■2020/5/20 F 藤田 基盤運用に確認し、現行のLGWAN端末ではドメイン参加している1ユーザ(UKLEP001)でメール確認を実施していることを確認済。 ■2020/5/13 対応案を付議、再修正 ■2020/4/24 起票 | ・LGWAN端末のDNS/NTP通信方法は基本プロトコルSVを問い合わせ先のサーバに設定する。 ・LGWAN端末は、基本プロトコルSVと同様にLGWAN接続仕様を満たすことを目的とした利用に限定し、ドメイン参加を行わず、運用系サーバへの名前解決が不要な設計とする。
| 46 | コアシステムとIFSシステム間の通信について | コアシステムとIFSシステム間の通信について、 現行は政府共通とLGWANを介するため、グローバルIPで通信をしているが、次期システムでは構内接続となるため、IPアドレスの付与について確認する。 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | C基盤 米山 | 中 | グローバルIPを使用する。 システム間通信で使用するグローバルIPはプレゼン層のLBで終端する。 名前解決は、政府共通NWへ問い合わせを行う。 | システム基盤詳細設計書 | 完了 | 基盤C | 基盤 | 米山 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | ■2020/4/24 起票。内部課題0018の中で出た結論について、0046として新規起票したうえで決了。 | 検討結果は対応方針記載の通り、グローバルIPを利用してコア・IFS間の通信を行うことで問題ない。
| 47 | 政府共通NWとの接続仕様について | 政府共通NWとの接続制約の把握のため、 接続仕様書を改めて要求する。 | 2020-04-24 |  |  | 小 |  |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 48 | 中間サーバとのVPN接続方法について | IFSと中間サーバ間でVPN接続について実現方法を確認する。LGWAN接続ルータはカスタマイズ不可想定のため、LAN側にVPNを終端する装置が必要と思われる。 →環境提供事業者に確認 | 2020-04-24 | 2020-05-29 | C基盤 米山 | 中 | 環境事業者に確認し、VPNルータを用意してもらう | - | 完了 | 基盤C | 基盤 | 米山 | 2020-05-27 | 2020-05-21 | ■2020/5/21 本件については、環境提供事業者側での確認・タスクとして移管されたため決了とする。 ■2020/5/13 対応案を付議、環境提供事業者にて確認・調整中 ■2020/4/24 起票 | 本件については、環境提供事業者側での確認・タスクとして移管されたため決了とする。
| 49 | 常駐プロセスの監視 | 業務支援サーバ―におけるMCOの常駐プロセス監視で「AsyncBatchExecutor」が監視されていない。このため、「AsyncBatchExecutor」がプロセスダウンして、Lifekeeperがフェールオーバーしても、MCOのトポロジービューが正常状態で、異常監視ができない。 ※「AsyncBatchExecutor」は、sha02021.shで起動される。起動方法は基盤スクリプトよりcxaos00xのCL_40_async_job_start.confより起動される。 | 2020-04-24 |  |  |  | 常駐プロセスの起動方法から再度検討する。 業務ごとに異なる方式での起動とならないようにし、常駐プロセスの監視について統一する。 → フェールオーバー時にも正しくプロセス監視が出来るよう監視設計を実施する。 |  | 未着手 | 基盤管理 → 業務管理 → 基盤N | 基盤 → 業務 → 基盤 |  |  |  | 2020/5/19 常駐プロセスの方式を整理する件は別課題として管理する。 本件の課題自体はフェールオーバー時にも正しくプロセス監視が出来るよう検討するというものであり、基盤の監視設計において検討する内容であるため担当者を変更。
| 50 | 各DBサーバの制御系ディスク設計 | 現行では、統合DBサーバーの制御系ディスクのマウントがルート（／）しかなく、そこにOracleのログやスクリプトログなどを出力していたため、ディスク容量が不足した。 Ⅱ期ではそのようなことがないよう、ログのハウスキープ及び制御系ディスクをルート（／）にならないようにすること。 | 2020-04-24 |  |  |  | 符号DBサーバだけでなく、PostgreSQLを使用するサーバも対象。 制御ディスク、ログ出力先等はルート（／）以外のボリュームとし、ログ等の格納に十分な容量を取る。 Auditログも対象に検討する。 |  | 未着手 | 基盤N 基盤F | 基盤
| 51 | AP SQL性能改善 | Inc1170の本格対策として実施しようとしていた、符号発行状態管理テーブルにアクセスするAPのSQL修正が中止となり、DB再編成を定期的に実施する運用対処のままとなっている。（DB再編成を定期的に行わないと、Inc1170の事象が再発する） ■資料格納場所 /保守Biz/nws/00_PJ管理/01_コミュニケーション管理/10_設計連絡票/10_設計連絡票/2018/P-設連-2018-0048_【変保-0050】sqlMapの修正版の提示依頼/20.返却/ | 2020-04-24 |  |  |  | 符号系DBはOracleであるため、「P-設連-2018-0048」を参照の上、N業務にてSQLの修正を行う。 また、常駐バッチで１分間に一回符号発行状態管理テーブルの状態確認を行うSQLもフルスキャンになっており、I/O負荷を助長しているため、ヒント句を付加する等、フルスキャンとならないようにSQL修正を行う方向でコーディング規約等を修正し、実装を図る。 |  | 未着手 | 業務管理 業務D 業務F 業務N | 業務 |  | 2020-07-17 |  | 2020/5/27 業務管理 Postgres SQLに関してはF社で指針を検討、Oracleに関してはN社で指針を検討してほしい。
| 52 | 符号発行多重度チューニング機能 | 接続検証環境で符号系ＡＰの符号発行多重度チューニングの環境向けカスタマイズを見送ったものがある。 | 2020-04-24 |  |  |  | サーバー間で行うソフトウエアバランス処理をＡＰ環境で疑似するように修正するか否かの検討が必要。詳細は以下参照。 ■資料格納場所 /保守Biz/nws/10_各管理グループ/20_保守G/20_環境管理SG/40_接続検証環境点検/10_残課題関連フォルダ/20_符号発行制御多重度チューニング/ |  | 未着手 | 業務N | 業務 | 業務N（渡邊） | 2020/9/31
| 53 | 自動閉塞スクリプトのDR用の設定 | データ送受信サーバに搭載するLB閉塞自動アクションスクリプトの本番用CONFファイルにDR用のLBが余分に入っているため削除要。またDR用のCONFファイルは逆に本番用のLBが余分に入っているため削除要 | 2020-04-24 |  |  |  | LB閉塞自動アクションスクリプトの本番用CONFファイル、DR用CONFファイルを修正する。 （LBのCLIが公開される前提。） |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 54 | 不要データ削除に向けたテーブル設計 | 不要データ削除を行うテーブルのIndexやデータ領域がガーベージで肥大化し、DBアクセス性能劣化やDB領域圧迫の要因となっていた。 | 2020-04-24 |  |  |  | ３日間保存～１カ月保存で不要データ削除処理を行うテーブルは、ガーベージが残らないように日付単位のパーティション（Oracleではインターバルパーティション）を作成し、データ削除処理はTruncate（もしくはDrop＋Create）とするように設計すること。 ＜上記のような設計とすべき対象の現行テーブル＞ ・データ送信／受信キュー管理テーブル、重複電文管理テーブル（３日間保存） ・符号発行情報管理テーブル（１４日間保存） ・情報提供管理系テーブル（一ヵ月保存） 上記パーティション変更に合わせ不要データ削除バッチの処理も変更すること。（オンライAPの修正は必要時） |  | 未着手 | 業務D 業務N 基盤F 基盤N | 業務 |  | 2020-06-30 |  | 2020/5/27 業務管理 基盤F,基盤NにてDBの仕様として、データ消去時の性能影響や表領域が削減されないものなのか等を確認してほしい。
| 55 | 表領域拡張設計 | DB更新時に、領域自動拡張での負荷が発生している。（現状、自動拡張サイズが100MBであるため、初期値を超えると１００MB単位で拡張が頻発する） | 2020-04-24 |  |  |  | テーブルサイズを正しく見積もり、基本的に自動拡張が発生しないようにすること。なお、見積もり以上の容量となった場合を考慮し、自動拡張を指定するのは良いが、一回の拡張サイスをあまり小さくしないように設計すること。（Postgresで自動拡張の機能がある場合には上記考慮を行うこと） |  | 未着手 | 基盤N 基盤F | 基盤
| 56 | JDBCセッション数の設計 | 現行システムでは、各RACの1ノード当たりのJDBCセッション数（1200）が非常に多い。このため、LGWRプロセスに負荷がかかり、「log file sync」の待機イベントが多発し、性能劣化しているのではないかかと推測される。 Ⅱ期では、セッション数を適切に設計する必要がある。 | 2020-04-24 |  |  |  | DB性能設計段階で、DBサーバー側の負荷も考慮し、JDBCセッション数をチューニングしながら決めるようにすること。 符号系DBのみOracleで実装する場合は、業務量から現状の物理設計でも性能上の問題はない。 Postgresについては、JDBCセッション数は現行踏襲ではなく、チューニングを行うこと。 |  | 未着手 | 基盤N 基盤F | 基盤
| 57 | マテビューのPKキーのデフォルト化 （符号DBのみ） | マティビューのPKキーの名前が変更されている。 | 2020-04-24 |  |  |  | 通常、マティビューをPKベースで作成する場合、デフォルトでPKキーが作成されるが、そのPKキーはOracle管理であり、名前を変更した場合どのような影響が発生するか不明の為、変更してはいけない(オラクルサポート談)。 符号系DBのみOracleで実装する場合で、マテビューがある場合は、本対処は必須。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 58 | 【コア】 基盤スクリプト スクリプトバグ | 情報提供サーバ―、符号生成変換サーバーのサービス開始スクリプトにおいて、サービス一括起動のスクリプトは正しいが、サービス個別起動のスクリプトに処理漏れがある。（情報提供サーバ―は非同期ジョブ実行機能基盤起動、常駐シェル稼働監視ファイル削除、不要一時ファイル削除、署名付与依頼送信が漏れており、符号生成変換サーバーはストレージマウントの処理が漏れている） | 2020-04-24 |  |  |  | サービス一括起動とサービス個別起動で各サーバ―で起動するものが漏れないように注意すること。 なお、情報提供サーバ―、符号生成変換サーバーのサービス個別起動機能の修正は必須である。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 59 | 【コア】 Oracle DB設計改善 | 現状、業務テーブルのデータをCSVで抽出する等の維持作業が、アカウント設計の問題でできないため、本来業務Gが行うデータ抽出等の作業をDBAが業務Gからの依頼を受け、実施しているが、テーブルデータの持ち主がそれぞれ作業できるように、Oracleユーザを使い分ける。 | 2020-04-24 |  |  |  | ・Oracleユーザを以下の様に使い分ける ①OW_NWS1、OW_NWS2 オブジェクトオーナー(使用しない) ②APP* 業務APユーザ(使用しない) ③OP_DBA0* DBA作業用ユーザ ④OP_APP* 業務チーム作業ユーザ 以上でそれぞれ権限を付与し、基盤運用からパスワードを払い出してもらい作業を行う。 Postgreでも同じような製品仕様であれば、本件について考慮すること。 以下に簡単な説明資料を示す。 ■資料格納場所 \\10.177.37.139\一般フォルダ011\マイナンバー2\2017年度\番号制度G（保守案件）\50-各グループ\30_保守G\30_開発（業務・基盤）SG\80_DBA\20_DBA作業\11_品質改善対応\21_アカウント管理\説明資料 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 60 | 【コア】 Oracle 運用改善 | マスタメンテ作業効率化対策として、マスターデーターExportをジョブ化したが、マスターデータImportはジョブ化していない。（Importの作業依頼は年間10回程度ある。 | 2020-04-24 |  |  |  | 手動で実施している「マスタデータインポート」（業務運用からの作業依頼）をジョブ化し、基盤運用に引継ぐことで、DBAの稼動削減を図る。なお、マスターをPostgresに搭載する場合には、マスタエクスポートジョブのマイグレーションも必要である。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 61 | 【コア】 HDLM、ServiceGurd （Linux物理サーバ） 運用改善 （必須） | 本システムでは、FCパス単一故障が発生した場合、復旧FCパスの各サーバ―への接続（ONLINE化）は運用設計用手動になっているが、通常のシステム設計では、自動組み込みである。（現行でもEsxiは自動組み込みである） | 2020-04-24 |  |  |  | FCパス単一故障が発生した場合、復旧FCパスの各サーバ―への接続（ONLINE化）は自動にするように製品パラメータを設定すること。ただし、物理サーバ―のHA構成を現行と同じLifekeeper（＋HDLM)で実現する場合は、ボリューム不当リザベーションの問題があるため、十分検討した上で自動組み込み設定要否を判断すること。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 62 | 【コア】 基盤スクリプト バックログ | Oracleサービス起動／停止ジョブがクラスタ、DB起動／停止が1つのジョブになっているため、障害時に弱い。（DBのみ起動する等が出来ない。） | 2020-04-24 |  |  |  | 次期ではクラスタとDBのジョブを分けること。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 63 | 【コア／IFS】 基盤スクリプト バックログ | システムバックアップジョブが拠点内コピーと拠点間コピーが１個となっているため、バックアップ後のシステム立上げが拠点間コピーが完了してから実施する必要があり、作業時間に無駄な待ちが発生する。 | 2020-04-24 |  |  |  | システムバックアップジョブを、マスタ⇒副①（拠点内コピー）と副①⇒BCマスタ（拠点間コピー）に分け、拠点内コピーが完了した時点で、システム立上げが行えるように改善する。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 64 | 【NW】 LB 要検討事項 | LB閉塞の機能定義がLB予閉塞と同じである。（LB閉塞しても下り電文が予閉塞と同様に拒否されない） | 2020-04-24 |  |  |  | 左記仕様となった理由を確認した上で、問題なければLB閉塞の機能定義を本来のものにする） |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 65 | 【コア】 Oracle 製品選定 | Oracle12の初期バージョンを導入し、かつ、サービス開始前にPSUを適用しなかったため、Oracleのバグが多発した。 | 2020-04-24 |  |  |  | Oracleの初期バ―ションはバグが多い。よって、初期バージョンの導入は控えること。仮に初期バージョンを導入する場合は、総合試験フェーズでPSUをあてること。なお、Postgresでも同様の考慮が必要と思われる。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 66 | 【コア】 HDLM （Linux物理サーバ） 製品選定 | HDLMでは物理サーバ―の/var/crashがパス制御対象外との制約となっておりFCパス故障時に/var/crashを再マウントする運用対処が必要であった。 | 2020-04-24 |  |  |  | マルチパス制御製品の選定では、製品間での制約や導入実績等を十分確認すべきである。 ※左記のような運用上許容できない製品間制約がないか要確認。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 67 | 【コア】 HDLMとLifekeeper （Linux物理サーバ） 製品選定 | 対象サーバ―において、FCパス単一故障が発生すると、タイミング等により、Lifekeeperによるボリュームの不当リザベーションが発生するため、Cパス故障時にこの状態を解除する運用対処が必要であった。 | 2020-04-24 |  |  |  | マルチパス制御製品の選定では、製品間での制約や導入実績等を十分確認すべきである。 ※左記のような運用上許容できない製品間制約がないか要確認。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 68 | 【コア】 AP 次期設計課題 （故障対策機能） | 本システムでは、データ送受信サーバ＃１から受信した電文はキュー管理、情報提供サーバ共に＃１で処理し、返却電文も＃１でしか行わない仕様である。 この仕様でもし、電文受信後の途中の処理で＃１系のサービスがダウンすると、サービスダウンが復旧するまで処理結果電文が返却できない。 | 2020-04-24 |  |  |  | 左記状況を避けるために、故障時運用対策機能（故障時の処理復旧は故障してないサーバで処理する、MQの故障復旧機能で簡単に処理再開ができるなど等）を実装するよう検討すること。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 69 | 【コア】 AP 次期設計課題 （SQL) | SQLを作成する場合は必要に応じてPKをヒント句として入れるべきだが、本システムのAPは必要なヒント句がついていないものが多い。そのため、Oracle統計情報で作成する実行計画でSQLが動き、実行計画が失効すると、性能劣化することが懸念される。 | 2020-04-24 |  |  |  | AP設計指針として、SQLを作成する場合はヒント句を入れることを基本設計方針とし、AP全体のSQLを点検し、必要に応じてヒント句を付けること。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 70 | 【コア】 Oracle DB性能改善 | 更新時等でキャッシュ・フュージョンが多発し、性能劣化している。 テーブルでは、ノード指定項目(TRAN_NUM_VKEY)でパーティション分割して、キャッシュフュージョンが発生しない様にしているが、インデックスはハッシュパーティションで作成している為、キャッシュフュージョンが発生している。 ハッシュ・インデックスを採用しているが、パーティション単位での表領域分散を行っていない為効果がない。また、現行のハッシュ・パーティションでの検索処理では、IndeXの総なめとなり性能が劣化している。 | 2020-04-24 |  |  |  | テーブルと同じ様に、パーティション分割するLOCAL管理パーティションを使用する。（現状、データ送信／受信キュー管理のみ上記対処を実施しているが、その他についても、LOCAL管理パーティションを検討すること。なお現状の作り通りでれば、重複電文管理、情報提供管理系のDBもLOCALインデックスにした方が良い） 符号系DBのみOracleで実装する場合は、業務量から現状の設計でも性能上の問題はない？ |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 71 | 【コア】 AP AP設計課題 （インデックス） | 「UPTIME」カラムが、TIMESTAMP型の為、Bツリー構造が深くなって、パフォーマンス劣化が発生している。（APの１処理で何回も更新するため、１処理でインデックスが何個も作成され肥大化するため） | 2020-04-24 |  |  |  | 符号系DBのみOracleで実装する場合は、業務量から現状の設計でも性能上の問題はない。 Postgresのインデックス設計でも左記と同様の問題が発生しないか検討すること。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 72 | 【コア】 AP AP設計課題 （インデックス） | 受信ﾃﾞｰﾀｷｭｰ情報TBL、 送信ﾃﾞｰﾀｷｭｰ情報TBLで使用機会のないｲﾝﾃﾞｯｸｽが存在するので削除した方が良い。 ＜以下、使用実績＞ STATUS_CD：3回使用 SERVER_SET：未使用 UPTIME：665127回使用MESSAGE_ID：44760799回使用 | 2020-04-24 |  |  |  | 使用しないインデックスや、使用頻度が極端に低く、SQLの考慮で処理性能が実現できるインデックスは作成しないこと。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 73 | 【コア／IFS】 AP保守環境 設計課題 （AP保守環境設備） | AP保守環境では製品・Version 構成が本番と違い、基盤の確認が一切できない。 | 2020-04-24 |  |  |  | 費用対効果もあるが、AP保守環境では製品・Version 構成は本番と同じにし、基盤の事前確認がある程度できるようにすれば、結果的にコストがへるのではないかと考える。 ※HA構成もできれば、導入したい。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 74 | 【コア／IFS】 Oracle 維持運用課題 | 現行では、OracleのPSUを定期的に適用するプロセスがなく、手順やディグレード確認方法、ディグレード発生時の扱い（基本AP修正ではなく、パッチはあてないだとポ網が）がきまっていないため、Oracleバグが出た場合、全て運用対処で逃げている。 今後、重大セキュリティ要件やデータ破壊系のバグでパッチをあてることがあれれば多大な工数がかかると推定する。 | 2020-04-24 |  |  |  | 次期では３か月や半年スパンで、Oracle/Postgresの累積パッチを適用することとし、プロセス、手順、ディグレード確認方法（品質保証方法）を事前に決め、ルーチンワーク化する必要があるのではないかと考える。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 75 | 【コア／IFS】 Jobcenter,、MCO Oracleなど 設計課題 （維持運用） | 現行例として、JobcenterとMCOの環境変更が全て現場のGUI操作で行う製品仕様？であるため、作業時間がかかり、かつ事前の資材保証ができないため、作業ミスも発生し易すく、計画停止時間内に作業が収まらない場合がある。（計画停止時間内に作業が収まらないものについては、一部のテーブルのDB再編成も同様） | 2020-04-24 |  |  |  | 次期では、頻繁に環境変更が行うことが想定される製品を対象に環境変更時間も維持運用の設計条件とし、必要に応じて環境変更高速化の対策（製品改造も含め）を考えるべきではないか。 また、24h／365日運転（計画停止月１回8時間）を考慮したDBの維持運用機能の検討も行う必要がある。（NTTD内の他システム事例等を参考にして） |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 76 | 【コア】 接続検証環境 設備設計課題 （維持運用） | 現行の接続検証環境では、一切使用しない情報記録等記録監視サーバーがあり、設備の無駄である。 | 2020-04-24 |  |  |  | 機関間試験で必須のサーバーのみの設備とするようにする。（情報記録等記録監視サーバはいらない、ログログ監視サーバーは情報提供サーバ―からのログの転送を抑止すれば不要） |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 77 | 【コア】 AP 試験計画課題 （SQL) | 処理時間が想定より掛かり、タイムアウトが発生しているものがあった(特に、バッチジョブなど)、また、サービス開始後も全件検索の処理が多く発生している。 | 2020-04-24 |  |  |  | AP（特にバッチ）開発時には、SQL性能（処理時間）を観点とし、データ特性等を加味しなあがら、対象データの抽出時間等が非効率になっていないかを検証する必要がある。 結合試験から総合試験において、全件検索の処理を洗出し、その対象テーブルのデータ量を考慮して、インデックスが適切に使用される様に、ヒント句などを設定する。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 78 | 【コア／IFS】 WSFC 試験計画課題 （FCパス故障） | 信頼性設計書にリソース監視間隔を10秒とするとなっていたことから、WSFCのリソース監視をデフォルト(60秒）から10秒に変更した。さらに、その他リソース再起動のパラメータもデフォルト値に従わずなしとした。（Esxiのパス切替は12秒程度かかる）。その結果、FCパス故障が発生した時に、WSFCがすぐにフェールオーバーしていまうことになり、更にFCスイッチリブート等の間欠故障の場合、VMのパス戻し時にすぐにフェールバックが発生し、フェールバックの時間制限により、フェールバックが失敗し、WSFCが使用できなくなるトラブルがあった。 ※WSFCに仕様では、マルチパス化されていても、片パス故障時にタイミングによってはF.Oする。 | 2020-04-24 |  |  |  | VM製品をEsxiから変更する場合は、VMのパス切替時間を調査し、リソース監視間隔を検討すること。Esxiから変更しない場合には、修正済の現行パラメータで問題はないが、FCスイッチやCMがリブートしてもWSFC状態が不正とならず、サービスが正しく継続することの検証試験は行うこと。 （※VMのFCパスを現行と同じく固定括り付けとする場合、FCパス系装置リブート完了後にパス戻しが行われスが、このタイミングでF.Oが発生する場合が多い） |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 79 | 【コア】 ServiceGurd 試験計画課題 （FCパス故障） | ServiceGurdのFCパス障害検知のデフォルト値は10秒間隔での監視が60秒間失敗する条件であったが、障害検知を早めるため？30秒間失敗すると障害検知（両パス故障検知）する設定となっていたため、FCパス単一故障が発生した場合、本来、副系パスで処理を継続するはずが、両系パス故障を誤検知し、フェールオーバーが発生するトラブルがあった。 | 2020-04-24 |  |  |  | 当該サーバ―のマルチパス制御製品、HBAに変更が無い場合には、修正済の現行パラメータを踏襲すれば問題ないと思われるが、FCパス系装置リブート試験等で、FCパス切替時間に変更がないことを試験等で検証すること。 |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 80 | 【コア】 AP 試験計画課題 （FCパス故障） | JDBCタイムアウト値を30秒に設定していたが、FCパス単一故障が発生した場合、統合DBサーバー等の物理サーバ―では、HBAタイムアウト30秒＋マルチパス制御製品（HDLM)の切替時間があるため、必ずJDBCタイムアウトエラーとなり、オンラインAPが大量に異常終了する。対策として、JDBCタイムアウト値を45秒にした。 ■資料格納場所 /保守Biz/nws/00_PJ管理/01_コミュニケーション管理/10_設計連絡票/10_設計連絡票/2018/P-設連-2018-0174_業務AP（オンライン、バッチ）のJDBCタイムアウト値、トランザクションタイムアウト値の調査依頼/20.取りまとめ/ | 2020-04-24 |  |  |  | JDBCタイムアウト値を決める場合、DBサーバーのFCパス単一故障時のパス切替時間をちゃんと検証して決めること。なお、パス切替時間はVM（Esxi）/物理サーバ―（HBAとマルチパス制御製品）で異なるため、設計時に各々のパス切替時間を考慮した設計とすること。（現行ではEsxiが12秒程度、HBAとHDLMでは32秒程度とパス切替時間が異なり、次期も同様だと考える） |  | 未着手 | 基盤管理 | 基盤
| 81 | 情報提供DBと記録DBの分割について | 情報提供と記録でDBを分割するシステム構成となっているが、情報提供業務では両方のDBを更新する必要がある。 下記２案のどちらが良いか検討が必要。 案１：情報提供業務において、２つのDBを更新する。 →2フェーズコミットの実装が必要となる。 案２：情報提供と記録のDBを分割せずに１つにする。 →保存期間の要件が異なるため、整理が必要。 DB停止時に情報提供と自己情報のどちらも停止する。 | 2020-04-28 |  | 業務管理 小川 | 大 | 0026のFDWを用いた外部参照の方式とするため、分割する方向であることを確認。 性能については要検証。 外部参照方式では性能面の懸念があるため、非同期転送方式でH社に提案する方向で調整会に付議する。 |  | 承認待ち | 業務D | 業務 | 矢地 | 2020-05-22 |  | 2020/6/1 6/3合同仕様調整会議にて再付議し、クローズ予定。 2020/5/28 矢地 F社との打ち合わせにて方式面に問題ないことを確認。 H社に以下の2点を確認すれば完了。 ・非同期方式で問題ないか。（要件調整） ・現行同様に更新エラーが発生した場合は運用対処とする方針で良いか。
| 82 | 要件定義書のDR編について | 現行の要件定義書（DR編）の３章、４章（切り替え、切り戻し）にて記載されている内容関しては、運用設計書に記載する方針であり、次期の要件定義書ではDR編から削除する。 | 2020-04-28 |  |  | 小 | 運用設計書の目次案に記載されていることを確認でき次第、本件はクローズとする。（運用Gの対応待ち） |  |  | 基盤管理 | 基盤
| 83 | splunkの開発の進め方 | splunkのログ分析開発については、開発期を分割して進めることを想定している。そのため、作業プロセスやレビュー方法について検討し、お客様と調整が必要。 | 2020-04-27 |  |  | 中 |  |  |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-05-31
| 84 | 監査の運用における分担について | 入札説明書 要件定義書 1.3 サブ業務の概要-(8) 情報提供等運用業務 -④情報提供等運用業務におけるその他の要件-n.ログ情報等分析・監査に係る要件 「分析は運用管理支援事業者により定期的に実施するものとし、分析の結果、セキュリティインシデントを検知した場合、総務省へ報告する。」 現行では監査を各運用業者が実施しており、監査の役割分担が変更となるため、運用管理支援事業者と合意が必要。 | 2020-04-27 |  |  | 大 |  | 要件定義書 |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-07-17
| 85 | 作業申請データの利用について | 入札説明書 要件定義書 1.3 サブ業務の概要-(8) 情報提供等運用業務 -④情報提供等運用業務におけるその他の要件-n.ログ情報等分析・監査に係る要件 RFP上、「各種サーバーのログ、作業申請データ等を収集・分析し～」と記載があるが、次期の監査ではログを分析対象とし、作業申請データ等、ログ以外のデータは使用しない想定。 RFPとの差異についての説明と分析方法について検討が必要。 | 2020-04-27 |  |  | 小 |  | 要件定義書 |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-07-17
| 86 | ログを使用しない監査の運用設計について | 入札説明書 要件定義書 1.3 サブ業務の概要-(8) 情報提供等運用業務 -④情報提供等運用業務におけるその他の要件-n.ログ情報等分析・監査に係る要件 以下の監査項目は各管理機能を利用し、Splunkは使用しない想定であることについて、お客様と合意が必要。また、この監査の運用設計担当を決める必要がある。 「ⅴ）マルウェア対策ソフトウェアの定義ファイル等の適用履歴監査」 →マルウェア対策ソフトウェアの管理機能 「ⅵ）セキュリティパッチの適用履歴監査」 →構成管理の管理機能 「ⅶ）アカウント権限の管理（利用の停止や権限の失効等）に係る監査」 →アカウント管理の台帳等 | 2020-04-27 |  |  | 大 |  | 要件定義書 |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-07-17
| 87 | 施設の入退室記録等に係る監査について | 入札説明書 要件定義書 1.3 サブ業務の概要-(8) 情報提供等運用業務 -④情報提供等運用業務におけるその他の要件-n.ログ情報等分析・監査に係る要件 「ⅷ）施設の入退室記録等に係る監査」は、運用拠点入退室のシステムが、運用保守業者の対応範囲のため、設計開発の担当外である。RFPの要件の差異についてお客様に説明が必要。 | 2020-04-27 |  |  | 大 |  | 要件定義書 |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-07-17
| 88 | Splunk自身の監査について | 3.10 情報セキュリティ対策に関する事項-(4) 情報セキュリティ対策として求めるべき基本的事項-表 3-20 情報セキュリティ対策として求めるべき基本的事項-項番8 -情報セキュリティ対策項目 ログ管理（現行6.7.1.(1)(2)） 「本システムに対する不正アクセスや不正操作等に備え、アクセスログの取得を行うこと。また、正当な権限を持つ内部職員による内部不正や、外部攻撃に対するセキュリティインシデントの放置を防止するため、不正操作や不正行為等を示すログに対し、当該事象の特定が可能なこと。」 Splunkの内部ログは保管する想定だが、そのログに対する監査の運用設計は想定していない。 なお、Splunkはログに出力された結果（認証失敗・成功等）を分析するため、正当な権限を持つ職員の操作が正当が不正かをSplunkのみで判断することは困難。運用者にヒアリングするといった運用を合わせて検討することが必要。 | 2020-04-27 |  |  | 中 |  | 基本設計書/運用設計書 |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-07-31
| 89 | splunkのドキュメントについて | splunkに関するドキュメントについて、記載箇所を明確にする必要がある。（業務、基盤のいずれかに統合して記載するか等） | 2020-04-27 |  |  | 小 |  |  |  | 運用N 運用・CICD | 運用 | 業務N→運用N(岩崎) | 2020-05-31
| 90 | 情報照会者部署コードの文字定義 | 情報照会者部署コードは20文字で定義されているが、 外部ＩＦ仕様書に半角文字であることの規定がない。 変保-0044の監視・監督システムの案件の際に、 今から半角文字に定義するのは難しいという話題があったと思っており、文字列長を20バイト以内とする旨の記載を追加する等の対応はどうか？ また、保守ＰＪ開始当初くらいに「本件の取り扱いについて顧客と会話した」といった話もあったかと思うので、確認いただきたい。 | 2020-05-07 |  |  | 中 | 外部IF仕様書（次期）の改版には間に合わないため、直近の対応は保留とする。 | 外部インターフェイス仕様書 |  | 業務管理 → H業務 | 業務 | D業務管理 神原 | 2020/6/31 |  | ■2020/5/28 業務管理 神原 当時の経緯を調査したが、詳細は不明。 外部IF仕様書の修正に当たっては番企室様調整が必要であることから、現状の実態（情報照会者部署コードが20バイト以内に収まっており、半角で定義されているか 等）の調査をして頂いた上で、再度議論させてほしい。 （急ぎの対応ではないため、期限を一旦6末に変更する。）
| 91 | 各工程の品質保証の方針決定 | CI/CDの検討に関連して、各工程における変更管理プロセスを整理するが、そのインプットとして各工程における品質保証の方針を整理・決定する必要がある。 | 2020-05-11 |  | 岩崎 | 中 |  | 品質管理実施要領 |  | 品質管理（プロ管） | プロ管
| 92 | 文書の体裁について | 要件定義書内の版数について文書で統一すべきと認識しています。版数のリセット等の対応を行うのか確認したい。 要件定義書 DR要件 1章 1.2 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 小 | 要件定義書は、Ⅱ期での更新はVer2.0とする。各ドキュメントでVerを記載している場合は、反映する。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 Ver2.0と修正を行った。
| 93 | 文書の体裁について | 文書番号について文書で統一するべきと認識しています。 文書番号の振り直しは行うのか確認したい。 要件定義書 DR要件 1章 1.2 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 小 |  | 要件定義書 DR編 | 対応中 | プロ管 | プロ管 |  | 2020-07-31 |  | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 進捗状況が認識できていないが、方針の提示がない場合、5/28(金)までの要件定義書への取り込みはできない認識であるが、問題はないか。
| 94 | 次期システムの名称について | 各システムの名称について文書で統一するべきと認識しています。システム表記等の統一化を図る必要があるため、標語一覧のようなものを提供いただきたい。 要件定義書 DR要件 1章 1.1 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 小 | 用語集を用意する。 | 要件定義書 DR編 | 対応中 | プロ管 | プロ管 |  | 2020-07-31 |  | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 進捗状況が認識できていないが、方針の提示がない場合、5/28(金)までの要件定義書への取り込みはできない認識であるが、問題はないか。
| 95 | 次期業務内容の変更有無について | 現行で使用している⑤の電文は次期システムでは使用しないため、削除してよいか？ 要件定義書 DR要件 2章 2.3.1(1) 2章 2.6.1(1) 2章 2.6.3 次期RFP項番 1.2 表 1-2 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | ⑤情報提供等監視・監督支援業務(B05)は次期ではないため削除する。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 記載を削除し、番号の振替を実施した。
| 96 | 次期業務内容の変更有無について | ⑩の電文は次期資料内で現行の電文名と一部違う記載をしているため、電文名の変更が必要ではないか？ 変更が必要であれば変更後の電文名を教えていただきたい。 要件定義書 DR要件 2章 2.3.1(1) 2章 2.6.1(1) 2章 2.6.3 次期RFP項番 1.2 表 1-2 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | ⑩の業務名は個人情報保護委員会運用業務になっているため、電文含めて適切に修正する | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 記載を削除し、番号の振替を実施した。
| 97 | 文言の統一について | 現行システムと次期システムで「HW・SW保守受託者」に対する記載が変わると認識している。 現行システムでは「HW・SW保守受託者」と記載しているが、 次期システムでは「環境・ミドルウェア等提供事業者」に記載が変わるのか、教えていただきたい。 要件定義書 DR要件 2章 2.7.1 2章 2.7.2(1) 次期RFP項番 1.4（１） 図 1-14、図 1-15 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | Ⅱ期では「環境・ミドルウェア等提供事業者」に変更する。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 記載を削除し、番号の振替を実施した。
| 98 | 被災想定図の変更有無について | 現行システムから、被災の想定が変更されるため、各想定での被災想定図を記載する必要があるのではないか？ 現行システムはメインのみ想定しているが、環境事業者から提供された想定を確認すると、メインセンター被災、バックセンター被災、両センター被災の想定をしているため、各内容の被災想定図の必要有無について確認を行う必要がある。 要件定義書 DR要件 2章 2.7.1 次期RFP項番 3.11（２） 表 3-21 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 想定被災については図が必要であれば作成していただきたい。 （両センター被災についての記載は見当たらない） | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 図の作成を実施した。
| 99 | 環境構成について | 各センター間の設置距離について変更があるか？ 現行システムでは各センター間の距離は400km以上離れた場所に設置する考慮をおこなっている。 次期システムにおいても原子力発電所まで30km表記に変わっているが、「400ｋｍ以上離れた場所に設置する」表記が必要であるか確認を行う。 要件定義書 DR要件 2章 2.2.1 次期RFP項番 3.11 （６）(ウ） | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 記載した上で、問題ないか、環境事業者に確認を行う。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 記載の追加を行い、環境事業者に確認中。
| 100 | 環境構成について | 次期システムではメイン、バックの機器スペックがほぼ同等であるが、次期も縮退構成とするのか？ 現行システムは、コスト削減を目的として、対通常環境比率（0.5）の縮退構成としていたが、次期システムではメインセンター・バックアップセンターの機器スペックがほぼ同等であるため、次期システムにおいても対通常環境比率（0.5）の縮退構成とするのか、意識合わせを行う。 要件定義書 DR要件 2章 2.3.1 次期RFP項番 3.11（２） 表 3-21 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 縮退構成にする。 なお、環境比率ではなく、性能比率であり、あくまで目安。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 「対通常性能比率（0.5）の縮退構成」と記載の修正を実施した。
| 101 | データ転送方式について | 次期システムにおいて、日時バックアップは24時間前のリカバリデータでよいか？ 現行システムでは、24時間前の日時バックアップを取得しているが、次期システムにおいても24時間前のリカバリーデータでよいか、意識合わせを行う。 要件定義書 DR要件 2章 2.6.2(3) 次期RFP項番 3.9（１）（エ） | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | １営業日前のデータから再業務開始なので、それを踏まえること。 なお、現行では１日２回レプリケーションしている。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/27 F基盤 今村 同左
| 102 | 災害発生時のシステムの被災状況について | 次期システムではコア・インターフェースがセンタ統合されるため、DR発動時の判断要素について別々の考慮は不要となるため、「同一の判断要素とする」方向で考えているがこの考えについて相違ないか？ 次期システムでは、本番環境が同一拠点で稼働するため、大前提として同時被災の要件整理は必須と考えるが 小規模レベルでの障害において、どのような被災対応を行うかレベル別で整理すべきと考える。 ※もしくは大前提レベルでしか記載しないなど 要件定義書 DR要件 2章 2.4.2 次期RFP項番 3.11（２） 表 3-21 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 同一の判断要素でよい。 ちなみにRFPの表3-21は性能比であって、判断要素には言及していない。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 同一の判断要素とし、記載の修正を実施した。
| 103 | 災害発生時のシステムの被災状況について | 環境事業者から提供された構成（メインセンタ被災時/バックアップセンタ被災時/メイン・バック同時被災時）とする必要はないか？ どのような被災内容を想定しているのか？ 現行はメインからバックへの切替のみ記載しているが、環境事業者から提供された以下の構成とする必要はないか？ ・メインセンタ被災時 ・バックアップセンタ被災時 ・メイン・バック同時被災時 ⇒どのような被災内容を想定するか（現行の様な条件付きの被災想定でよいか）について検討を行う。 要件定義書 DR要件 2章 2.4.3 次期RFP項番 3.11（２） 表 3-21 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 要件は本番環境についての要件であり、BCの環境の被災は業務サービスに影響がないため設計で検討すればよい。 BC被災時を設計する必要があるのは当然。（現行も設計している。） 両被災は記載が見当たらない。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/27 F基盤 今村 同左
| 104 | 災害発生時の切り替え方式について | 次期システムでは縮退構成ではないため、切り戻しの要件は必要か？ 現行の調達仕様書では切り替え・切り戻しが考慮された表記が明記されているが、次期の調達仕様書では切り戻し要件に関する表記がない。そのため要件変更にあたらないか確認したい。 要件定義書 DR要件 2章 2.1 2章 2.5.2 2章 2.7.4 次期RFP項番 3.11（２） 表 3-21 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | DR切り替えは被災だけでなく、長期間障害時にもDR環境への切り替えが要件に入っているため、切り戻しの要件はあるが、実現性については環境事業者と検討する必要がある。 | 要件定義書 DR編 | 対応中 | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-07-31 |  | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 基盤仕様調整課題に付議しており、対応を進める方針
| 105 | 災害発生時の切り替え方式について | 現行システムでは、切り戻し時はシステムの再構築を前提としていたが、次期システムにおいても考慮する必要があると考えられる。 次期システムにおいても前提条件は現行システムと変わらずシステムの再構築が必要の認識であるが、環境提供事業者側で実施する復旧作業および所要時間等を考慮した上での整理が必要。 要件定義書 DR要件 2章 2.6.2(5) 次期RFP項番 3.9 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | RFP版の要件定義書をよく読むこと。 DR切り替えは被災だけでなく、長期間障害時にもDR環境への切り替えが要件に入っているため再構築前提ではない。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤管理 | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 設-内課-104に内包している為、本件はクローズ | ■2020/5/27 F基盤 今村 同左
| 106 | 災害発生時の運用について | DR切り替えを行う場所について考慮する必要がある。 ORとBORの拠点に関わる挿図があるため、拠点情報が必要。 （第1期設計・開発時のように、申し送り等で別途対応する等） 要件定義書 DR要件 2章 2.5.1(1) 2章 2.7.3(1) 次期RFP項番 3.9（１）（ウ）（エ） | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | DR切り替えはOR/BORで行うものとし、現地作業はなくす。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 OR/BORでのDR切り替えを想定する事とし、記載の修正を実施した。
| 107 | 災害発生時の運用について | 次期システムにおいて、BOR用に「サービスデスク端末」、「生体認証装置」「パトランプ」を調達・配備する予定はあるか？ ないのであれば、次期における制約は？ 現行においては、BORに「サービスデスク端末」、「生体認証装置」「パトランプ」が配備されておらず、以下の制約をしていた。 サービスデスク業務は実施しない。 生体情報の登録・変更・削除業務は実施しない。 パトランプによる監視を行わず、運用端末の統合監視画面にて監視を行う。 次期システムにおいて、BOR用に「サービスデスク端末」、「生体認証装置」「パトランプ」を調達・配備する予定はあるか、確認を行う。 ないのであれば、次期における制約について検討を行う。 要件定義書 DR要件 2章 2.8.1 次期RFP項番 3.16（３）（ア）④ | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 被災時に継続する業務は「全ての業務」であるため、BORでも必要な前提とする。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 BORに「サービスデスク端末」、「生体認証装置」「パトランプ」が配備されている事とし、記載の削除を実施した。
| 108 | 文言の統一について | DR環境切り替え作業時における運用体制において、現行システムでは、「HW・SW保守受託者」と記載されている項目は、次期システムにおいては、「環境・ミドルウェア等提供事業者」に記載が変わる想定であるが相違ないか。 | 2020-05-11 |  | F基盤 今村 | 中 | 環境事業者の手を借りずとも、DR切り替え作業が行えるようにすること。 | 要件定義書 DR編 | 完了 | 基盤F | 基盤 | 今村 | 2020-07-31 | 2020-05-27 | ■2020/5/11 F基盤 今村 起票 ■2020/5/27 F基盤 今村 要件定義書(DR編)に取込み済みのためクローズ | ■2020/5/19 F 今村 指摘通り、記載の修正を実施した。
| 109 | ログ出力ディレクトリ内で保管する期間の確認 | 現行NWSと同様に各サーバのログ出力ディレクトリ内で一定期間ログを保管する想定ですが、この期間は現行NWSと同様に原則、7日間で宜しいでしょうか？例外含めて現行踏襲とするか否か。 （保存期間はログ管理一覧「ログ情報マスタ版_r96.xlsx」のCS列「保存期間」参照） ＜補足＞ 現行NWSは保存ディレクトリ内で8日(例外あり)以上経過したファイルを削除 ・基盤ログ：原則7日（スクリプトログは30日） ・業務ログ：trace,telegram,debug 7日、error,errortrace,terasoluna 60日 ・例外（HSMサーバの業務ログ：1日、変保で/workに退避した業務ログ） ※ここの例外は次期で修正した方がよいと思いますがいかがでしょうか | 2020-05-12 |  | H基盤 | 中 | Spkunkによってログはほぼ同期転送されているため、ローカル保存は２日（当日／前日）で十分と考える。 | システム基盤詳細設計書 |  | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-05-29 |  | ■2020/5/20 基盤H 近藤 回答ありがとうございました。基盤ログ、業務ログのローカル保存は２日（当日／前日）ということで承知しました。 例外としているHSMサーバの業務ログも例外無くローカル保存は２日という理解で良いでしょうか。 また、変保で/workに退避したログは、第二期では本仕様（/workへの退避をやめる）をなくしてよいでしょうか？
| 110 | MC/BCの両方センター被災時のリカバリ | 次期NWSではテープ装置およびテープの遠隔地保管がなくなる認識です。これに伴い、現行NWSの設計では、大規模災害（両センター被災）時にテープの遠隔地保管からのリカバリの項目がありますが、次期NWSでは、この設計項目はなくなる認識で宜しいでしょうか？ | 2020-05-12 |  | H基盤 | 中 | テープ媒体保管はなくなるため、設計項目から削除する。 | システム基盤詳細設計書 |  | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-05-29 |  | ■2020/5/20 基盤H 近藤 大規模災害（両センター被災）時にテープの遠隔地保管からのリカバリの項目は無くなるとのこと承知しました。本件クローズして頂いて結構です。
| 111 | NFSサーバーについて | 符号生成（F転）において、符号発行制御SVのローカルディスクを符号生成・変換SVでNFSマウントする方式を取っているが、NFSサーバー化できないか検討する。 NFSサーバー化する場合、環境事業者に対するNFSサーバーに対する要件も整理する。 （設-内課-0024の派生） | 2020-05-14 |  | 業務N（渡邊） | 大 |  |  |  | 業務N | 業務 基盤 | 業務N（渡邊） | 2020-06-30
| 112 | アプリ層LBの製品変更について | アプリ層LBについて、現行システムでは、BIG－IPアプライアンス製品を使用しているが、次期システムでは、NSX-Tロードバランサーを使用する。製品移行に関する影響について整理する。 | 2020-05-18 | 2020-05-29 | C基盤 福田 | 中 | NSX-Tにおいても、現行NWSで使用しているロードバランサー機能は具備している。 ローリングアップデート等で準備されているLBのスクリプトについては移行ができないため、対処について検討が必要と考えられる。 | システム基盤詳細設計書 | 対応中 | 基盤C | 基盤 | 福田 | 2020-06-03 |  | ■2020/5/20 対応案を付議。再検討及び環境提供事業者とのやり取りを踏まえ、6/3に再付議予定。 ■2020/5/18 起票
| 113 | データ送信サーバの流量コントロールについて | 特定の機関で受信が追い付かない事象が発生しているため、APで宛先となる機関毎に同時データ送信量を制限する機能を実現したい。そのための方式について検討する。 | 2020-05-19 |  | D業務(矢地) | 中 |  |  |  | 業務D | 業務 | 業務D | 2020-06-30
| 114 | 受信サーバ異常時のリカバリ処理について | データ受信サーバで異常が発生し処理が止まってしまった場合のリカバリ方法を整理する必要がある。現行では再処理バッチを用意しているが、動作実績はない。次期における送受信・監視の仕組みに合わせたリカバリ方法について検討する。 （設-内課-0015からの派生） | 2020-05-19 |  | D業務(矢地) | 中 |  |  |  | 業務D | 業務 | 業務D | 2020-06-30
| 115 | 常駐プロセスの起動方式について | 監視などの設計へのインプット情報をシンプルにするため、常駐プロセスの起動方式を整理する必要がある。 （設-内課-0049からの派生） | 2020-05-20 |  | 業務管理 荒井 | 中 |  |  |  | 業務D 業務N 業務F 業務H | 業務 |  | 2020-06-30
| 116 | リンク証明書を利用した証明書検証について | ＣＲＬ処理について次期では保守期間中の証明書更新を考慮し、リンク証明書に対応した実装が必要である認識。 | 2020-05-20 |  | F業務 小島 | 中 |  |  | 対応中 | 業務管理G 業務D 業務F | 業務 |  | 2020-06-30 |  | ■2020/5/20 現行保守においてリンク証明書の対応が実施できていない問題を受け、次期では保守期間中の証明書更新を考慮し、コア・IFS共にリンク証明書の対応を行う事になった。
| 117 | LGWAN端末のセキュリティについて | LGWAN端末は「設-内課-0045」において情報提供NWSとは論理的にNW接続しない整理となったが、設計・構築は実施する必要があるため、セキュリティ要件を確定し実装を検討する必要がある。 | 2020-05-20 |  | F基盤 木村 | 中 |  |  |  | 基盤F | 基盤 | 木村 | 2020-06-30
| 118 | SECUREMASTER,指ハイブリッドのユーザ数増加について | SECUREMASTER、指ハイブリッドのユーザ数について、現在想定している500ユーザライセンスで問題ないかPJでご判断をお願います（現行システムではライセンス総数が6000ライセンスとなっているので、念の為の確認です）。 現行システムでは１環境のライセンスは最小の500ユーザを購入しております。 ライセンス名：SECUREMASTER/EnterpriseAccessManager Ver8.3 Windows版（500ユーザ） 次期システムでは認証基盤系サーバをセンタ共通化するため、SECUREMASTERの１２環境のユーザデータを１つのデータベース(リポジトリ)に統合します。 また、ADとSECUREMASTERの自動連係するために、ADの基盤ユーザをSECUREMASTERのデータベースで保持する方針で検討を進めています。 【１２環境 （２×３×２）】 ・メインセンタ／バックアップセンタ ・本番環境／改修確認環境／接続検証環境 ・コアシステム／IFS 次期システムのユーザライセンスについて、「現行で１２環境で分割されているユーザ数が１環境に集約する」、「基盤ユーザをSECUREMASTERで保持する」ことを踏まえてご判断願います。 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | N基盤 佐々木 | 中 |  |  | 承認待ち | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-06-12 |  | 2020/6/1 ステータスを「承認待ち」に変更。 ■宿題回答（ライセンスの扱いについて） 【SECUREMASTER】 ユーザアカウントを削除することでライセンスの使いまわし可能。 （アカウントの利用停止ではライセンス数を消費） 【指ハイブリッド】 インストールする端末／サーバの台数。 2020/5/29 対応期限更新。5/27の合同仕様調整会議にて、6月中旬とのコメントあり。 2020/5/22 5/20の合同仕様調整会議[設-内課-0016_認証基盤の統合]にて、PJ内課題で扱うよう指摘あり。
| 119 | SQL Serverの購入について | 現行では指ハイブリッドでSQL Serverを使用しており、次期でも必要となるが、購入予定ソフトウェアから消えてしまっている。 「Microsoft SQL Server 2017 Enterprise/Standard/Express 64bit 版」の購入対応が必要。 （2019非対応） | 2020-05-22 | 2020-06-02 | N基盤 佐々木 | 大 |  |  | 承認待ち | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-05-29 |  | 2020/6/2 ステータスを「承認待ち」に変更。対応待ち。 2020/5/29 5/27の合同仕様調整会議にて購入を依頼。 2020/5/15 下記5/8の 「確認依頼（設計連絡票[Ⅱ期-設連-2020-0001]）において、SWの変更指示としてSQL Serverを追記」 について、その後の回答を頂いていない。 2020/5/13 スコープ確認資料（各種分担調整状況.xlsx）にSQLServerが必要な旨追記。 2020/5/8 Ansible対応の確認依頼（設計連絡票[Ⅱ期-設連-2020-0001]）において、SWの変更指示としてSQL Serverを追記。 | 端末ごとにログインできるIDを制御
| 120 | 指ハイブリッド導入用サーバについて | 導入先のサーバも現在は扱いが変わり、H社の分担となっているため、新しくサーバが必要となる可能性があり、代替サーバの調整が必要。 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | N基盤 佐々木 | 大 |  |  | 対応中 | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-05-29 |  | 2020/5/29 5/27の合同仕様調整会議にてN基盤から基盤管理へ対応を依頼。対応待ち。 2020/05/22 5/20の合同仕様調整会議[設-内課-0016_認証基盤の統合]にて、PJ内課題で扱うよう指摘あり。 【課題】 ・SQL Server導入先のサーバの条件として、通常運用時でもメインセンタとバックアップセンタで稼働しているサーバ(WindowsOS)である必要あり。 ・指ハイブリッドの要件で、WindowsOSは「Server with Desktop Experience」で運用する必要あり。
| 121 | 環境（本番／接続検証／改修確認）への接続端末について | （[設-内課-0016]から派生） 本番環境にアクセスできる端末、接続検証環境にアクセスできる端末、改修確認環境にアクセスできる端末を物理的に分離可能か、検討が必要。 | 2020-05-22 | 2020-06-02 | N基盤 佐々木 | 中 |  |  | 承認待ち | 基盤N | 基盤 |  | 2020-05-29 |  | 2020/6/2 ステータスを「承認待ち」に変更。問題ない場合、クローズお願いいたします。 2020/5/29 5/27の合同仕様調整会議にて検討結果を報告。 2020/5/27 検討の結果、端末ごとにログインできるIDを制御することは可能です。 なお、端末は各環境毎に配置する必要があります。 例：本番環境用端末は、本番環境用のIDのみ利用できる。 上記内容で、論点ペーパーの「設-内課-0016_ユーザ管理機能のセンタ共通化対応」、「設-内課-0016_データ連携方針とDR復旧時の職員情報管理業務」を修正しました。 2020/05/22 「設-内課-0016_認証基盤の統合」から派生。 ADの制御により、環境毎にアクセスする端末を制限する仕様を検討中。 2020/05/20 合同仕様調整会議の「設-内課-0016」にて、「本番環境にアクセスできる物理的なセキュリティが求められる。」とNTTD荒井さんより指摘。 | 端末ごとにログインできるIDを制御
| 122 | 指ハイブリッドの対応OSについて | 環境事業者から提供されるWindowsOSはDatabase Editionであるが、指ハイブリッド製品はサポート外である（Standart Editoinのみ）。 対応を決定する必要あり。 | 2020-05-22 | 2020-05-29 | N基盤 佐々木 | 大 |  |  | 対応中 | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-05-29 |  | 2020/6/3 製品部門より、Datacenter Editionへの対応は不可との回答あり。 環境事業者のStandard Edition対応を進めていただきますようお願いいたします。 2020/5/29 5/28の環境事業者との打ち合わせにて宿題あり。 環境事業者にStandard Edition対応いただくか天秤にかける材料として、指ハイブリッド製品にDatacener Edition対応可否の判定および見積を依頼。 2020/5/27 [Ⅱ期-設連-2020-0008_環境事業者への要望確認]を返却。 2020/5/22 [Ⅱ期-設連-2020-0008_環境事業者への要望確認]より、OSの非対応が確認。環境事業者への「要望一覧管理表」にも本件記載。
| 123 | DRテストの実施時期の確定 | DRテストは環境事業者に協力依頼が必要なため、テスト計画として実施時期を提示する必要がある。 当初予定では2021年7月と2021年9月にスケジュールしているが、１回目と２回目の試験間隔が1ヶ月では対応スケジュールに無理がないのか検討が必要。 | 2020-05-22 |  | 業務管理 小川 | 大 |  | 総合テスト計画書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-07-24
| 124 | 現行システムの証跡ログの扱い | 下記問題点について、運用事業者（および番企室様）に引継ぎ、対応していただく必要がある。 ・証跡ログについて、現行システムでは「7年間保管」となっているが、次期システムの仕様から、証跡ログは削除され、長期間保管する想定は無い。 ・上記に伴い、現行システムから次期システムへの切替後に証跡ログを破棄／保管するのか、番企室様に判断いただく必要がある。 ・次期業者では、ログを受領し、保管する想定は無い。また、LTOを受領しても読み込み等が実施できない。 | 2020-05-26 |  | 業務管理・伊藤 | 小 | 移行計画（移行対象データの洗い出し時）検討にて課題化し、運用事業者、番企室様に報告（引継ぎ）する。 | 無し | 対応中 | 業務管理 | 業務 | D業務管理 小川 | 2020-12-31 |  | 2020/5/26 基盤の要件定義書レビューにおいて、現行システムからの引継ぎ対象の候補としてLTOについて議論したところ、証跡ログの扱いが不明である問題点を抽出したことから起票した。
| 125 | Linuxのリソース情報監視 | Linuxサーバー上で実施されている、リソース情報取得について （スケジュールにて、10分間隔で[sar,vmstat,iostat,top]等を取得） 本件はログの分析の範囲であるという認識のため、前提としてSplunk観点での実装検討が必要であると判断する。 （上記が不可の場合は基盤スクリプトでの実装を検討する流れと認識） | 2020-05-27 | 2020-05-27 | F基盤 古田 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 運用管理 運用N | 運用 |  | 2020-06-17
| 126 | CRLサーバー統合における実現性検討 | CRLサーバーを統合するにあたり、共通基盤にて稼働するのか、またどういったネットワークセグメントであるべきかの検討が必要。 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | F基盤 園田 | 中 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤C | 基盤 |  | 2020-06-17
| 127 | クラスタリソースの監視間隔について | 信頼性設計書 2.2.2. フェイルオーバー型クラスタ 表 2.2‑7 クラスタリソースでは、リソースの監視間隔を10秒としているが、現行物理サーバのLifeKeeperの監視間隔はデフォルト120秒に設定している。クラスタソフトウェアによっては、リソース監視間隔が短いことによって、予期せぬフェールオーバーが発生する可能性があるため、適正な監視間隔をクラスタソフトウェア製品毎に検討する必要がある。 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | F基盤 星野 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 128 | クラスタリソースの組み込みについて | クラスタリソースとして組み込みこむソフトウェア等の動作保証を網羅的に確認する必要があるが、現状これを実施するためのノード一覧、ソフトウェア一覧等が整備されていない。事前に資料を整備した上で、調査を行う必要がある。 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | F基盤 星野 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 129 | バックアップ仕様調整について | 次期システムの基盤はプライベートクラウドの環境となり、バックアップ方式はプライベートクラウドの方式に変更となるが、現行のバックアップ方式を基に、要望事項を整理し、環境提供事業者にて対応方法を検討頂く。 | 2020-05-28 |  | H基盤 近藤 | 大 |  | システム基盤詳細設計書 | 対応中 | 基盤H | 基盤 |  | 2020-06-30 |  | 5/22：論点資料作成 5/26：社内レビュー完了 5/27：基盤仕様調整会議付議 6/1：環境事業者と対面レビュー予定 6/2～：環境事業者と仕様を詰めていく予定 |  | 【次期NWS】要望一覧 項番30～32
| 130 | Lifekeeperの調達整備について① | LifeKeeprの製品調達にあたり、該当製品のオプション要否等の判断が必要なため、クラウド物理構成の情報を提供いただいた上で、製品選定を行う必要がある。 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | F基盤 星野 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 131 | マスタの他DBへの同期処理について再検討 | 課題26のFDWを用いたマスタ同期処理方式について性能面の懸念があるため別案を再検討する。 案1） FDWのローカル側をマテビューとして実体参照方式する。 案2） FDW以外のレプリケーションの機能が使えないか調査する。 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | D業務(矢地) | 大 | F社様から情報連携を得て、運用上メリットの高い案を選択する。 またOracleへの外部からの書き込みはできないとのことなので、これについては別途方式を再検討する。 | 詳細設計書（業務処理方式） | 対応中 | 業務D | 基盤 |  | 2020-06-30
| 132 | DR切り替え作業時の各社分担について | ＤＲ切り替えは各社に関連し、担当範囲を明確にしたうえで、設計・計画を行う必要があるため、ＤＲ切り替え作業の担当範囲を整理する必要がある。 | 2020-05-29 | 2020-06-02 | Ｆ基盤 今村 | 中 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-19
| 133 | ＤＲテストの課題について | ＤＲテスト時に想定される課題について、抽出する必要がある。 切り戻しを想定したＢＣ→ＭＣへのデータ転送など、ＤＲテスト時にどこまで実施可能かの検討含め、ＤＲテスト計画のために必要である認識。 | 2020-05-29 |  | Ｆ基盤 今村 | 中 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 134 | F-SECURE可用性について | F-SECUREについて、DR切り替え後、MCからＤＲ環境へレプリケーションされたエージェントは、改修確認環境へ接続先の変更を実施することで運用できるか確認する必要がある。 | 2020-05-29 |  | Ｆ基盤 今村 | 中 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 135 | LifekeeperのGenericARKについて | 現行流用の方針で検討が進んでいる。現行と異なる構成になるであろうものが数点散見されるので、情報整理し、必要なものは各社担当分のスクリプト準備の考慮をお願いする。 例：MCO→JP1 Logstorage→splunk 情報提供等記録管理サーバー（論P追跡し決定し次第） | 2020-05-29 | 2020-05-29 | F基盤 星野 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 136 | Lifekeeperの調達整備について② | 試験用サーバーはクラスタウェアを含むソフトウェア構成を用途に応じて検討する必要がある。要件は業務に依存するため試験用サーバーの要件の整理を業務Gに依頼することと考える。加えて、試験用サーバの担当主幹を明確にすることが必要。 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | F基盤 星野 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 137 | B0802業務で一括の業務で使用する画面の整理について | 入札説明書（9021-0012）２／７.pdf(32～34頁)と入札説明書（9021-0012）３／７.pdf(32～34頁)を確認したところ 整合性が取れていないのではないかと思われる箇所があった。 ①削除対象画面の一部に一括の業務で使う画面も含まれている。 ②次期RFP上削除対象画面となっているが、当該画面を使用する業務自体は削除になっていない。 | 2020-05-29 |  | D業務 永栄 | 大 |  |  | 未着手 | 業務D | 業務 |  | 2020-06-30
| 138 | 構築～移行までのNW構成について ①行政専用ネットワーク(政府共通NW及びLGWAN)との接続イメージ図確認 | 構築～移行までのネットワーク構成を明確にする必要がある。 番企室様から連携された行政専用ネットワーク(政府共通NW及びLGWAN)との接続イメージ図について、想定しているNW構成と合っているか確認する。 | 2020-05-29 |  | 業務管理 小川 | 大 |  |  | 未着手 | 基盤管理 基盤C | 業務 |  | 2020-06-12 |  |  |  | /保守Biz/nws/98_次期(暫定)/00_PJ管理/30_課題管理/20_論点/設ー論-0138_行政NWとの接続イメージ図/ ・情報提供ネットワークシステム等と行政専用ネットワークとの接続イメージ.pptx
| 139 | IFS統合に伴う、システムコードの体系について | 次期ではメインセンターのみにIFSを配置することから、不要な稼動状況の照会（自治体の東西間による稼動状況確認）は実施しないようIFシステムコードの体系（現行のままor自治体のIFコードは同一）を見直す必要がある。 | 2020-06-01 |  | F業務 小島 | 中 |  |  | 未着手 | 基盤管理 業務F | 業務 |  | 2020-06-30 |  | 2020/6/1 以下の対応方針を検討中。 a.現行のまま（東西別のIFシステムコード）とした場合は、稼動状況照会の分岐を再検討する必要がある。※ b.自治体のIFコードを同一とした場合は、現行の稼動状況照会の分岐をそのまま使用することが可能。 ※ a案については、自IFの稼動状況や適用状況等、複数のIFコードを持てない（持つものではない）と考える。コード連番等により、過去の情報を保持することも可能であり、IFシステムコードは全自治体同一となる「b案」となる認識である。
| 140 | パスワード期限の無期限化について | 政府のセキュリティガイドラインにパスワード期限を無期限とすることを推奨する記述があり、次期での対応について検討する必要がある。 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | N基盤 佐々木 | 中 | 政府のガイドラインに沿って、パスワードの定期変更を見直す。 | システム基盤詳細設計書 | 対応中 | 業務N | 基盤 |  | 2020-06-30 |  | 2020/6/1(N社セキュリティT） 政府のガイドラインには以下の例が示されている旨を、業務管理Gに連携済み。 「13文字といった十分に長いパスワード」（複雑性要件の設定が必要）、 「20文字ほどの覚えやすいパスワード」 これらの条件を満たせば「定期的変更は必要でない」となっている。
| 141 | 端末設計について | 端末設計の設計開発事業者のスコープを確認させていただきたい。詳細設計書目次案コメント回答でも受領した通り、環境設計につながる機器個別詳細設計はスコープ外とのことだが、設計開発事業者/運用事業者間の具体的な線引きがあればご教示いただきたい。 ※例えば以下のような項目の整理はどちらの事業者か？ ・端末種別定義 ・設置場所及び台数 ・端末OS設計 ・搭載ソフトウェア設計 | 2020-06-01 |  | N基盤 高原 | 中 |  |  | 対応中 | 基盤管理 | 基盤 |  | 2020-06-17
| 142 | F-SECURE可用性について | F-SECUREのコンソールはクラスタ構成が不可であるため、 どのように冗長性を担保するか検討が必要。 | 2020-06-02 |  | Ｆ基盤 今村 | 中 |  |  | 対応中 | 基盤管理 基盤F | 基盤 |  | 2020-06-30
| 143 | 要塞化の執筆について | 現行のシステム基盤詳細設計書、4.1.15.要塞化 および 5.2.2.1.(15)③要塞化 の記述レベルが同等（どちらもパラメーターレベル）での記載がされている。 次期のシステム基盤詳細設計書の執筆にあたり、F社とセキュリティ執筆担当者(N社)間でそれぞれの役割について明確化する必要がある。 | 2020-06-02 |  | Ｆ基盤 古田 | 中 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤F 基盤N | 基盤 |  | 2020-06-30
| 144 | TA061(メッセージID生成情報TB)のサーバ分割について | DBサーバの分割に伴い、全業務（情報提供系、情報提供等記録、符号生成、情報提供等運用業務）で更新しているTA061(メッセージID生成情報TB)をどのように管理するのか検討する必要がある。 | 2020-06-02 |  | F業務 小島 | 中 |  |  | 対応中 | 業務F | 業務 |  | 2020-06-17 |  | 2020/6/3 F業務 以下の手段で実現可能か検討する。 メッセージID生成情報TBを各DBサーバに分けて管理する。メッセージIDの末尾が任意の値を入れる形式になっているためここを各業務の番号等で振り分ける。
| 145 | UTM/FWの製品変更について | 次期システムでは、ECL2.0サービスで提供される専用ファイアウォールとNSX-T論理ファイアウォール(仮想NW)の両方を使用するため、現行アプライアンスからの製品移行について構成と影響を整理する。 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | C基盤 福田 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤C | 基盤 | 福田 | 2020-06-30 |  | ■2020/6/3 C基盤 福田 起票
| 146 | ホスト命名規則について | 次期システムのホスト命名規則について検討が必要。 現行踏襲の可否検討と新たな命名規則にする場合、基盤各社の要望を踏まえて決定する。 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | C基盤 福田 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤C | 基盤 | 山口 | 2020-06-30 |  | ■2020/6/3 C基盤 福田 起票
| 147 | DR時のNTP/DNSの参照先について | 現行システムでは、DRを想定しクライアントが複数のドメイン管理SVへ時刻同期、名前解決を行っている。 次期システムでのドメイン管理サーバーの構成や、MC被災に加えて、BC被災も想定したNTP/DNSの参照方針を検討する必要がある。 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | C基盤 福田 | 小 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤C 基盤N | 基盤 | 山口 | 2020-06-30 |  | ■2020/6/3 C基盤 福田 起票
| 148 | DR時の住基、監視監督との接続について | DR時に本番環境と改修確認環境が同センター内に存在する構成になるので、改修確認環境と住基及び監視監督との接続要否を確認する。現状踏襲の接続構成であると、被災時の改修環境同士の接続が不可となるため。 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | C基盤 福田 | 大 |  | システム基盤詳細設計書 | 未着手 | 基盤管理 基盤C | 基盤 | 米山 | 2020-06-30 |  | ■2020/6/3 C基盤 福田 起票
| 149 | ADドメイン名の決定プロセスについて | ドメイン管理サーバが現行の環境ごとの分離構成からシステム共通基盤として統合されることとなるため、ADフォレスト名、ドメイン名を新たに策定する必要がある。 システム全体に係わるため、決定のプロセスを確認させていただきたい。 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | N基盤 高原 | 中 |  | システム基盤詳細設計書 | 対応中 | 基盤管理 基盤N 基盤C | 基盤 |  | 2020-06-30
150
151
152
153
154
[7 empty] | 中 |  | ②PJ管理資料（スケジュール、実施要領等） | 対応中 | 業務管理G
[7 empty] | 低 |  | ③調整・周知資料等が | 完了承認待ち | 基盤管理G
[10 empty] | 完了 | 業務G
基盤G
現行）AP保守
現行）運用業者
etc
Note on O29: 方針：2020/5/20 詳細：2020/6/30

## リスト
大 | 未着手 | 品質管理（プロ管） | 業務
中 | 対応中 | 基盤管理 | 基盤
小 | 顧客確認待ち | 業務管理 | 運用
| 承認待ち | 運用・CICD | プロ管
| 完了 | 運用N
基盤D
基盤C
基盤F
基盤N
基盤H
業務D
業務F
業務N
業務H

## ※課題報告用計算式シート (hidden)
このシートは課題管理台帳から課題管理報告を作成する上での計算式が書かれています。絶対に編集・削除しないで下さい。
個別
| 1 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!