## Assistant2302a3b1df77 (hidden)
0

## GanttData
Task Name | Owner | Start Date | Duration (days) | End Date | Dependencies | Status | % Complete | Notes
Task 1 | Alice | 2024-07-01 | 4 | 2024-07-04 |  | Completed | 100% | Project kickoff
Task 2 | Bob | 2024-07-02 | 7 | 2024-07-08 | Task 1 | Completed | 100%
Task 3 | Carol | 2024-07-03 | 10 | 2024-07-12 | Task 2 | Completed | 100%
Task 4 | Dave | 2024-07-04 | 3 | 2024-07-06 | Task 3 | Completed | 100%
Task 5 | Eve | 2024-07-05 | 6 | 2024-07-10 | Task 4 | Completed | 100%
Task 6 | Frank | 2024-07-06 | 9 | 2024-07-14 | Task 5 | Completed | 100%
Task 7 | Alice | 2024-07-07 | 2 | 2024-07-08 | Task 6 | Completed | 100%
Task 8 | Bob | 2024-07-08 | 5 | 2024-07-12 | Task 7 | Completed | 100%
Task 9 | Carol | 2024-07-09 | 8 | 2024-07-16 | Task 8 | Completed | 100%
Task 10 | Dave | 2024-07-10 | 1 | 2024-07-10 | Task 9 | Completed | 100%
Task 11 | Eve | 2024-07-11 | 4 | 2024-07-14 | Task 10 | In Progress | 50%
Task 12 | Frank | 2024-07-12 | 7 | 2024-07-18 | Task 11 | In Progress | 50%
Task 13 | Alice | 2024-07-13 | 10 | 2024-07-22 | Task 12 | In Progress | 50%
Task 14 | Bob | 2024-07-14 | 3 | 2024-07-16 | Task 13 | In Progress | 50%
Task 15 | Carol | 2024-07-15 | 6 | 2024-07-20 | Task 14 | In Progress | 50%
Task 16 | Dave | 2024-07-16 | 9 | 2024-07-24 | Task 15 | In Progress | 50%
Task 17 | Eve | 2024-07-17 | 2 | 2024-07-18 | Task 16 | In Progress | 50%
Task 18 | Frank | 2024-07-18 | 5 | 2024-07-22 | Task 17 | In Progress | 50%
Task 19 | Alice | 2024-07-19 | 8 | 2024-07-26 | Task 18 | In Progress | 50%
Task 20 | Bob | 2024-07-20 | 1 | 2024-07-20 | Task 19 | In Progress | 50%
Task 21 | Carol | 2024-07-21 | 4 | 2024-07-24 | Task 20 | Not Started | 0%
Task 22 | Dave | 2024-07-22 | 7 | 2024-07-28 | Task 21 | Not Started | 0%
Task 23 | Eve | 2024-07-23 | 10 | 2024-08-01 | Task 22 | Not Started | 0%
Task 24 | Frank | 2024-07-24 | 3 | 2024-07-26 | Task 23 | Not Started | 0%
Task 25 | Alice | 2024-07-25 | 6 | 2024-07-30 | Task 24 | Not Started | 0%
Task 26 | Bob | 2024-07-26 | 9 | 2024-08-03 | Task 25 | Not Started | 0%
Task 27 | Carol | 2024-07-27 | 2 | 2024-07-28 | Task 26 | Not Started | 0%
Task 28 | Dave | 2024-07-28 | 5 | 2024-08-01 | Task 27 | Not Started | 0%
Task 29 | Eve | 2024-07-29 | 8 | 2024-08-05 | Task 28 | Not Started | 0%
Task 30 | Frank | 2024-07-30 | 1 | 2024-07-30 | Task 29 | Not Started | 0%
Task 31 | Alice | 2024-07-31 | 4 | 2024-08-03 | Task 30 | Not Started | 0%
Task 32 | Bob | 2024-08-01 | 7 | 2024-08-07 | Task 31 | Not Started | 0%
Task 33 | Carol | 2024-08-02 | 10 | 2024-08-11 | Task 32 | Not Started | 0%
Task 34 | Dave | 2024-08-03 | 3 | 2024-08-05 | Task 33 | Not Started | 0%
Task 35 | Eve | 2024-08-04 | 6 | 2024-08-09 | Task 34 | Not Started | 0%
Task 36 | Frank | 2024-08-05 | 9 | 2024-08-13 | Task 35 | Not Started | 0%
Task 37 | Alice | 2024-08-06 | 2 | 2024-08-07 | Task 36 | Not Started | 0%
Task 38 | Bob | 2024-08-07 | 5 | 2024-08-11 | Task 37 | Not Started | 0%
Task 39 | Carol | 2024-08-08 | 8 | 2024-08-15 | Task 38 | Not Started | 0%
Task 40 | Dave | 2024-08-09 | 1 | 2024-08-09 | Task 39 | Not Started | 0%
Task 41 | Eve | 2024-08-10 | 4 | 2024-08-13 | Task 40 | Not Started | 0%
Task 42 | Frank | 2024-08-11 | 7 | 2024-08-17 | Task 41 | Not Started | 0%
Task 43 | Alice | 2024-08-12 | 10 | 2024-08-21 | Task 42 | Not Started | 0%
Task 44 | Bob | 2024-08-13 | 3 | 2024-08-15 | Task 43 | Not Started | 0%
Task 45 | Carol | 2024-08-14 | 6 | 2024-08-19 | Task 44 | Not Started | 0%
Task 46 | Dave | 2024-08-15 | 9 | 2024-08-23 | Task 45 | Not Started | 0%
Task 47 | Eve | 2024-08-16 | 2 | 2024-08-17 | Task 46 | Not Started | 0%
Task 48 | Frank | 2024-08-17 | 5 | 2024-08-21 | Task 47 | Not Started | 0%
Task 49 | Alice | 2024-08-18 | 8 | 2024-08-25 | Task 48 | Not Started | 0%
Task 50 | Bob | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-19 | Task 49 | Not Started | 0%
Task 51 | Carol | 2024-08-20 | 4 | 2024-08-23 | Task 50 | Not Started | 0%
Task 52 | Dave | 2024-08-21 | 7 | 2024-08-27 | Task 51 | Not Started | 0%
Task 53 | Eve | 2024-08-22 | 10 | 2024-08-31 | Task 52 | Not Started | 0%
Task 54 | Frank | 2024-08-23 | 3 | 2024-08-25 | Task 53 | Not Started | 0%
Task 55 | Alice | 2024-08-24 | 6 | 2024-08-29 | Task 54 | Not Started | 0%
Task 56 | Bob | 2024-08-25 | 9 | 2024-09-02 | Task 55 | Not Started | 0%
Task 57 | Carol | 2024-08-26 | 2 | 2024-08-27 | Task 56 | Not Started | 0%
Task 58 | Dave | 2024-08-27 | 5 | 2024-08-31 | Task 57 | Not Started | 0%
Task 59 | Eve | 2024-08-28 | 8 | 2024-09-04 | Task 58 | Not Started | 0%
Task 60 | Frank | 2024-08-29 | 1 | 2024-08-29 | Task 59 | Not Started | 0%
Task 61 | Alice | 2024-08-30 | 4 | 2024-09-02 | Task 60 | Not Started | 0%
Task 62 | Bob | 2024-08-31 | 7 | 2024-09-06 | Task 61 | Not Started | 0%
Task 63 | Carol | 2024-09-01 | 10 | 2024-09-10 | Task 62 | Not Started | 0%
Task 64 | Dave | 2024-09-02 | 3 | 2024-09-04 | Task 63 | Not Started | 0%
Task 65 | Eve | 2024-09-03 | 6 | 2024-09-08 | Task 64 | Not Started | 0%
Task 66 | Frank | 2024-09-04 | 9 | 2024-09-12 | Task 65 | Not Started | 0%
Task 67 | Alice | 2024-09-05 | 2 | 2024-09-06 | Task 66 | Not Started | 0%
Task 68 | Bob | 2024-09-06 | 5 | 2024-09-10 | Task 67 | Not Started | 0%
Task 69 | Carol | 2024-09-07 | 8 | 2024-09-14 | Task 68 | Not Started | 0%
Task 70 | Dave | 2024-09-08 | 1 | 2024-09-08 | Task 69 | Not Started | 0%
Task 71 | Eve | 2024-09-09 | 4 | 2024-09-12 | Task 70 | Not Started | 0%
Task 72 | Frank | 2024-09-10 | 7 | 2024-09-16 | Task 71 | Not Started | 0%
Task 73 | Alice | 2024-09-11 | 10 | 2024-09-20 | Task 72 | Not Started | 0%
Task 74 | Bob | 2024-09-12 | 3 | 2024-09-14 | Task 73 | Not Started | 0%
Task 75 | Carol | 2024-09-13 | 6 | 2024-09-18 | Task 74 | Not Started | 0%
Task 76 | Dave | 2024-09-14 | 9 | 2024-09-22 | Task 75 | Not Started | 0%
Task 77 | Eve | 2024-09-15 | 2 | 2024-09-16 | Task 76 | Not Started | 0%
Task 78 | Frank | 2024-09-16 | 5 | 2024-09-20 | Task 77 | Not Started | 0%
Task 79 | Alice | 2024-09-17 | 8 | 2024-09-24 | Task 78 | Not Started | 0%
Task 80 | Bob | 2024-09-18 | 1 | 2024-09-18 | Task 79 | Not Started | 0%
Task 81 | Carol | 2024-09-19 | 4 | 2024-09-22 | Task 80 | Not Started | 0%
Task 82 | Dave | 2024-09-20 | 7 | 2024-09-26 | Task 81 | Not Started | 0%
Task 83 | Eve | 2024-09-21 | 10 | 2024-09-30 | Task 82 | Not Started | 0%
Task 84 | Frank | 2024-09-22 | 3 | 2024-09-24 | Task 83 | Not Started | 0%
Task 85 | Alice | 2024-09-23 | 6 | 2024-09-28 | Task 84 | Not Started | 0%
Task 86 | Bob | 2024-09-24 | 9 | 2024-10-02 | Task 85 | Not Started | 0%
Task 87 | Carol | 2024-09-25 | 2 | 2024-09-26 | Task 86 | Not Started | 0%
Task 88 | Dave | 2024-09-26 | 5 | 2024-09-30 | Task 87 | Not Started | 0%
Task 89 | Eve | 2024-09-27 | 8 | 2024-10-04 | Task 88 | Not Started | 0%
Task 90 | Frank | 2024-09-28 | 1 | 2024-09-28 | Task 89 | Not Started | 0%
Task 91 | Alice | 2024-09-29 | 4 | 2024-10-02 | Task 90 | Not Started | 0%
Task 92 | Bob | 2024-09-30 | 7 | 2024-10-06 | Task 91 | Not Started | 0%
Task 93 | Carol | 2024-10-01 | 10 | 2024-10-10 | Task 92 | Not Started | 0%
Task 94 | Dave | 2024-10-02 | 3 | 2024-10-04 | Task 93 | Not Started | 0%
Task 95 | Eve | 2024-10-03 | 6 | 2024-10-08 | Task 94 | Not Started | 0%
Task 96 | Frank | 2024-10-04 | 9 | 2024-10-12 | Task 95 | Not Started | 0%
Task 97 | Alice | 2024-10-05 | 2 | 2024-10-06 | Task 96 | Not Started | 0%
Task 98 | Bob | 2024-10-06 | 5 | 2024-10-10 | Task 97 | Not Started | 0%
Task 99 | Carol | 2024-10-07 | 8 | 2024-10-14 | Task 98 | Not Started | 0%
Task 100 | Dave | 2024-10-08 | 1 | 2024-10-08 | Task 99 | Not Started | 0%
Task 101 | Eve | 2024-10-09 | 4 | 2024-10-12 | Task 100 | Not Started | 0%
Task 102 | Frank | 2024-10-10 | 7 | 2024-10-16 | Task 101 | Not Started | 0%
Task 103 | Alice | 2024-10-11 | 10 | 2024-10-20 | Task 102 | Not Started | 0%
Task 104 | Bob | 2024-10-12 | 3 | 2024-10-14 | Task 103 | Not Started | 0%
Task 105 | Carol | 2024-10-13 | 6 | 2024-10-18 | Task 104 | Not Started | 0%
Task 106 | Dave | 2024-10-14 | 9 | 2024-10-22 | Task 105 | Not Started | 0%
Task 107 | Eve | 2024-10-15 | 2 | 2024-10-16 | Task 106 | Not Started | 0%
Task 108 | Frank | 2024-10-16 | 5 | 2024-10-20 | Task 107 | Not Started | 0%
Task 109 | Alice | 2024-10-17 | 8 | 2024-10-24 | Task 108 | Not Started | 0%
Task 110 | Bob | 2024-10-18 | 1 | 2024-10-18 | Task 109 | Not Started | 0%
Task 111 | Carol | 2024-10-19 | 4 | 2024-10-22 | Task 110 | Not Started | 0%
Task 112 | Dave | 2024-10-20 | 7 | 2024-10-26 | Task 111 | Not Started | 0%
Task 113 | Eve | 2024-10-21 | 10 | 2024-10-30 | Task 112 | Not Started | 0%
Task 114 | Frank | 2024-10-22 | 3 | 2024-10-24 | Task 113 | Not Started | 0%
Task 115 | Alice | 2024-10-23 | 6 | 2024-10-28 | Task 114 | Not Started | 0%
Task 116 | Bob | 2024-10-24 | 9 | 2024-11-01 | Task 115 | Not Started | 0%
Task 117 | Carol | 2024-10-25 | 2 | 2024-10-26 | Task 116 | Not Started | 0%
Task 118 | Dave | 2024-10-26 | 5 | 2024-10-30 | Task 117 | Not Started | 0%
Task 119 | Eve | 2024-10-27 | 8 | 2024-11-03 | Task 118 | Not Started | 0%
Task 120 | Frank | 2024-10-28 | 1 | 2024-10-28 | Task 119 | Not Started | 0%